## Лист1
Отчет по мониторингу реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Шарыповского района за 1 квартал 2014 года
№ п/п | Направление | Мероприятия | Срок исполнения | Информация о проведенной работе по состоянию на 01.04.2014г. (полученный эффект, в том числе в денежном выражении)
1. | Работа с главными администраторами | Доведение плана налоговых и неналоговых платежей и сборов на 2014 год до главных администраторов | 2014-02-14 | План налоговых и неналоговых платежей и сборов на 2014 год доведен письмом финансово-экономического управления администрации Шарыповского района № 03/81 от 28.02.2014г.
2. | Работа с крупнейшими налогоплательщиками | Мониторинг уплаты налогов с использованием информационного ресурса ФНС, а также путем непосредственного взаимодействия | ежемесячно | Получены сведения об оценке 2014 года по налоговым отчислениям от налогоплательщиков, в т.ч.крупнейшим, субподрядным организациям. Проводится ежемесячный мониторинг уплаты налогов крупными налогоплательщиками с использованием информационного ресурса ФНС. Также с плательщиками проводится работа по уточнению сумм налогов, ожидаемых к поступлению в следующем месяце с целью дальнейшей корректировки кассового плана по доходам районного бюджета.
|  | Мониторинг отдельных производственных и экономических показателей | ежемесячно | Проводится ежемесячный мониторинг производственных и экономических показателей, в результате которого наблюдается снижение показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по добыче угля, производству муки, мяса и хлеба.
3. | Эффективное управление инвестициями | Утверждение состава общественного инвестиционного Совета Шарыповского района и Положения о Совете | 2014-03-01 | Принято Постановление администрации Шарыповского района от 12.02.2014г. № 77-п "О создании общественного инвестиционного Совета Шарыповского района".
|  | Создание раздела «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте Шарыповского района | 2014-03-01 | Создан раздел на официальном сайте Шарыповского района, где размещена информация о Совете, инвестиционное послание Главы района.
4. | Повышение роли имущественных налогов в формировании доходов консолидированного бюджета Шарыповского района | Создание межведомственной комиссии по координации мероприятий, направленных на повышение роли имущественных налогов в формировании доходов консолидированного бюджета Шарыповского района | 2014-02-20 | Утверждено положение о межведомственной комиссии по координации направленных на повышение роли имущественных налогов в формировании доходов консолидированного бюджета Шарыповского района (постановление № 120-п от 28.02.2014 г.); Создана межведомственная комиссия по координации мероприятий, направленных на повышение роли имущественных налогов в формировании доходов консолидированного бюджета Шарыповского района (распоряжение № 99-р от 31.03.2014 г).
|  | Утверждение плана мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании доходов консолидированного бюджета Шарыповского района (в том числе в части организации работы по введению налога на недвижимость с 2015 года) | 2014-02-28 | План мероприятий находится в стадии согласования с органами администрации района и поселений и ФНС
5. | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Шарыповского района | Внесение изменений в постановление администрации района от 03.02.2011 года № 54-п «О комиссии по вопросам социально-экономического развития Шарыповского района и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период» в части дополнения функцией комиссии рассмотрения проекта решения о прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества | 2014-02-17 | Постановлением № 59-п от 05.02.2014г. "О внесении изменений в Постановление администрации района от 03.02.2011 года № 54-п «О комиссии по вопросам социально-экономического развития Шарыповского района и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период» внесены следующие изменения и дополнения: пункт 4 дополнен подпунктом «н» следующего содержания: «н) рассматривает и согласовывает проект решения о прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества."
|  | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности с целью выявления неиспользованного (бесхозного) и установления направления эффективного его использования | в течение года | Выявлено 4 бесхозных объекта, проведена их оценка. В дальнейшем планируется сдача объектов в аренду, либо реализация по плану приватизации.
|  | Проведение мероприятий по выявлению собственников земельных участков и привлечение их к налогообложению | в течение года | В 1-ом квартале идентифицировано 18 земельных участков, в результате чего уточнены сведения о 2 собственниках земельных участков. Оценочная сумма налога 4,09 тыс. руб.
|  | Содействие в оформлении прав собственности на земельные участки | в течение года | Оказано содействие 11 гражданам в оформлении прав на земельные участки. Прекращено право постоянного (бессрочного пользования) на 11 земельных участков, с целью дальнейшего оформления права собственности гражданами, фактически использующими данные земельные участки. Оценочная сумма налога 2,3 тыс. руб.
|  | Взаимодействие с органами Росреестра по выявлению неучтенных земельных участков, уточнению сведений о категории и виде разрешенного использования земельных участков для дальнейшего оформления прав собственности или права аренды с целью пополнения налогооблагаемой базы и получения дохода от аренды | в течение года | В 1-ом квартале уточены сведения о категории и виде разрешенного использования 45 земельных участков. Принято и направлено в Росреестр Постановление администрации района от 27.03.2014 г. № 193-п "Об уточнении сведений о категории и разрешенном использовании земельных участков", с целью определения кадастровой стоимости данных земельных участков и обложения налогом. Оценочная сумма налога 31,8 тыс. руб.
|  | Проведение работ по оформлению права аренды и права собственности на земельные участки и имущество | в течение года | В 1-ом квартале заключено 27 договоров купли-продажи и 57 договоров аренды на земельные участки. За 1 квартал 2014 г. дополнительная сумма доходов от продажи участков составила 137,94 тыс.руб.
|  | Проведение анализа и актуализация значений действующих коэффициентов К1 и К2 (оптимизация значений коэффициентов с точки зрения исключения потерь бюджета и усиления соразмерной нагрузки на арендаторов) | 2014-04-01 | Действующие коэффициенты К1 и К2 являются актуальными на сегодняшний день. При установлении значений коэффициентов учитывается величина кадастровой стоимости земель по их категориям и видам разрешенного использования, категория арендатора. Учитывая, что ежегодно, с 2012 по 2014 гг. изменяется в сторону увеличения кадастровая стоимость земель различных категорий, действующие коэффициенты не приводят к ухудшению экономического состояния арендаторов и не снижают собираемость арендных платежей в бюджет, что подтверждается положительной динамикой поступлений арендных платежей (2011 год - 23,3 млн.руб., 2012 год - 23,8 млн.руб., 2013 год - 28,5 млн.руб.; план на 2014 год - 29 млн.руб.).
|  | Организация и проведение работы по принудительному взысканию задолженности по арендной плате, расторжению договоров аренды земельных участков, с целью их дальнейшей передачи в аренду другим лицам | 01.03.2014, в течение года | Главным администратором доходов районного бюджета отделом земельных отношений, архитектуры, градостроительства и охраны окружающей среды подготовлены и направлены претензионные письма о задолженности по арендным платежам 4-м предприятиям, сроки уплаты по которым предусмотрены во втором квартале 2014 года: ООО"КомплексСтрой" (исх.№ 838 от13.02.14 г.), ООО"Красный кирпич" (исх.№ 837 от 13.02.14 г), ООО "АПК" (исх.№ 845 от 18.02.14 г), ЗАО "Угольный разрез "Ново-Алтатский" ( исх.№ 851 от 20.02.14 г).
6. | Проведение работы в рамках межведомственной комиссии по легализации «теневой» заработной платы и исполнения плательщиками обязанности по уплате налогов, сборов в бюджеты и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды РФ администрации Шарыповского района |  | ежемесячно | В течение 1 квартала 2014 года проведено 2 заседания комиссии, по результатам работы которых: -взыскано 4636,4 тыс.руб. в консолидированный бюджет Красноярского края, из них 818,7 - в местный бюджет; -рассмотрено 8 организаций, выплачивающих заработную плату работникам ниже прожиточного минимума (из них 5 организаций представили обоснованные пояснения выплаты низкой заработной платы, 2 организации повысили заработную плату, 1 - повысит заработную плату с 01.06.2014г.). Кроме того, 2 ИП не явились на заседании комиссии, по ним материалы переданы в прокуратуру.
7. | Проведение анализа расходов на текущее содержание органов местного самоуправления района и казенных учреждений созданных для осуществления муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий администрации района | Подготовка предложений по оптимизации расходов на текущее содержание органов местного самоуправления района и казенных учреждений созданных для осуществления муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий администрации района, в том числе: - сокращение количества служебных командировок и связанных с ними командировочных расходов; - сокращение объема подписки на периодические издания; - сокращение расходов на оплату связи путем пересмотр тарифа на связь и услуги Интернета; - уменьшение количества муниципальных служащих, допущенных к работе со сведениями составляющими государственную тайну | 2014-04-01 | Главными распорядителями бюджетных средств при планировании районного бюджета на 2014-2016 годы и в ходе исполнения районного бюджета на 2014 год были проанализированы расходы районного бюджета и разработаны предложения по оптимизации расходов на общую сумму 3 251,1 тыс.руб., включающие 14 направлений расходования средств. Из них оптимизированы расходы по органам местного самоуправления и казенным учреждениям района в сумме 520,2 тыс.руб., по бюджетным и автономным учреждениям 2 730,9 тыс.руб.
8. | Работа по повышению качества управления муниципальными финансами | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета. Опубликование на официальном сайте Шарыповского района в сети Интернет и направление главным распорядителям средств районного бюджета с рекомендациями по улучшению качества финансового менеджмента | 2014-03-25 | До 10 марта 2014 года была проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета. Письмом Финансов-экономического управления администрации Шарыповского района от 14.03.2014 г №02/94 были доведены результаты проведенной оценки и направлены рекомендации для повышения качества финансового менеджмента главным распрядителям бюджетных средств района. Сводный рейтинг главных распорядителей бюджетных средств районного бюджета размещен на официальном сайте Шарыповского района по ссылке: http://www.shr24.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2857:2014-04-03-02-53-29&catid=178:-83&Itemid=88
9. | Повышение качества оказания муниципальных услуг | Проведение выборочного анализа и аудита сети муниципальных учреждений на предмет: - соответствия полномочиям, возложенным на район; - соблюдения норм обеспеченности населения соответствующими услугами; - эффективности и целесообразности расходов, направляемых в форме субсидий на выполнение муниципальных заданий, в форме субсидий на иные цели; - наличия остатков на лицевых счетах учреждений; - реализации «майских» указов Президента РФ Подготовка предложений по повышению эффективности деятельности учреждений, оптимизации бюджетной сети | В течение года | Контрольно-счетным органом Шарыповского района согласно плану работы, утвержденного председателем 20.12.2013 года, за первый квартал 2014 года был проведен выборочный анализ деятельности трех муниципальных учреждений района: МАОУ «Шарыповский районный межшкольный учебный комбинат», МБУК «Березовская ЦКС», МКУ «Управление службы заказчика» в части реализации районной программы пассажирских перевозок по внутрирайонным маршрутам на 2013 год по Шарыповскому району. По результатам проверки предложено: • главным распорядителям бюджетных средств и органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, осуществлять внутренний финансовый контроль по подведомственным муниципальным учреждениям по соблюдению составления и исполнения бюджета, по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств, а также разработать порядок и осуществлять оценку качества финансового менеджмента подведомственных учреждений; • МАОУ «Шарыповский районный межшкольный учебный комбинат», МБУК «Березовская ЦКС» повысить ответственность при планировании планов финансово-хозяйственной деятельности, при внесении изменений плановых назначений, при оформлении соглашений по финансированию; • МАОУ «Шарыповский районный межшкольный учебный комбинат» пересмотреть нормы расходов материальных запасов для производства готовой продукции; • МАОУ «Шарыповский районный межшкольный учебный комбинат» привести в соответствии с нормативно-правовыми актами штатное расписание; • МКУ «Управление службы заказчика» Шарыповского района проводить мониторинг выполнения программы пассажирских перевозок по маршрутам, по наполняемости автотранспорта.
10. | Проведение анализа эффективности предоставления средств районного бюджета организациям и физическим лицам на компенсацию расходов, связанных с социально-значимыми перевозками | Проведение анализа эффективности предоставления средств районного бюджета в форме субсидий организациям и физическим лицам на компенсацию расходов, связанных с социально-значимыми перевозками | 2014-04-01 | Контрольно-счетным органом Шарыповского района была проведена проверка целевого и эффективного использования субсидии организацией, получающей компенсацию расходов, связанных с социально-значимыми перевозками в рамках утвержденной программы пассажирских перевозок.
|  | Разработка плана мероприятий по оптимизации расходов на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по внутрирайонным маршрутам. | 2014-04-01 | По результатам проведенной проверки внесены изменения в утвержденную программу пассажирских перевозок в части изменения видов транспортных средств и маршрутов с целью оптимизации перевозок и расходов, связанных с их осуществлением.
11. | Работа по оптимизации расходов на капитальное строительство и проведение капитальных ремонтов | Подготовка предложений по оптимизации расходов на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства | 2014-02-15 | Расходы на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства в районном бюджете на 2014 год не предусмотрено.
|  | Проведение анализа разработанных, планируемых к разработке ПСД на предмет целесообразности и эффективности начала строительства (реконструкции) объектов в соответствии с разработанными ПСД | 2014-02-15 | Проведен анализ разаработанных ПСД на 5 объектов общей сметной стоимостью 35,6 млн.руб. Данная проектная документация разработана в целях устранения предписаний надзорных органов и устранению нарушений СанПин. В 2014 году будут поданы заявки на получение финансирования в рамках реализации краевых государственных программ. В 2014 году планруется разработка ПСД на 2 объекта: пристройка к Парнинскому детскому саду и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Новоататка на общую сумму 1410,2 тыс.руб.
|  | Оценка неотложного характера проведения капитальных ремонтов, расходы на которые предусматриваются в районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов по каждому объекту капитального ремонта. Подготовка предложений по оптимизации расходов на проведение капитальных ремонтов | 2014-03-15 | В районном бюджете на 2014 год предусмотрены расходы на проведение капитальных ремонтов в сумме 4 110 тыс.руб., которые будут направлены на устранение предписаний надзорных органов. Распоряжение администрации Шарыповского района от 14.02.2014 №40-р выполнение данных работ приостановлено до особого распоряжения.
12. | Работа по анализу расходных обязательств Шарыповского района по финансированию полномочий , не отнесенных федеральным законодательством к полномочиям муниципальных районов (далее – инициативные расходы) | Проведение анализа расходов районного бюджета на предмет наличия инициативных расходов. | 2014-03-15 | В районном бюджете на 2014 год предусмотрены инициативные расходы на предоставление единовременной адресной материальной помощи в сумме 500 тыс.руб., на реализацию отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в сумме 516,1 тыс.руб. и на создание условий для развития туризма на общую сумму 150 тыс.руб.
|  | Подготовка предложений по оптимизации инициативных расходов | 2014-03-15 | На этапе формирования бюджета на 2014 год проведена оптимизация следующих расходов: - в сфере рзвития туризма оптимизированы расходы в сумме 66 000,00 рублей за счет снижениея загрязнения окружающей среды, повышения привлекательности мест отдыха, т.к. часть работ будет проведена с помощью волонтеров и предпринимателей Шарыповского района на безвозмездной основе; - на содержание транспорта обслуживающего отдел сельского хозяйства в сумме 37,1 тыс.руб. путем сокращения расходов на ремонт и техобслуживание автомобиля. Предложения по оптимизации инициативных расходов по мерам социальной поддержки в соответствии с настоящим планом будут разработаны до 15.07.2014г.
13. | Работа по мониторингу реализации планов мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов поселений, входящих в состав района | Заключение соглашений с поселениями района о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов | 2014-02-01 | В 2013 году заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов со всеми поселения района, в т.ч.: с Березовским сельсоветом от 23.12.2013 №02/08, с Ивановским сельсоветом №02/09 от 23.12.2013, с Новоалтатским сельсоветом №02/10 от 23.12.2013, с Парнинским сельсоветом №02/11 от 23.12.2013, с Шушенским сельсоветом №02/12 от 23.12.2013, с Холмогорским сельсоветом №02/13 от 23.12.2013, с Родниковским сельсоветом №02/14 от 23.12.2013
| Руководитель администрации Шарыповского района |  | А.В. Бах
Исполнители
Вишнякова Екатерина Сергеевна т. 2-16-53
Кузьмина Олеся Олеговна т. 2-16-94