**ОТЧЕТ**

**по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию национальных проектов на территории Шарыповского муниципального округа в 2022 году**

1. **Основные выводы по результатам контрольного мероприятия.**

**1.1. Наименование контрольного мероприятия:** проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию национальных проектов на территории Шарыповского муниципального округа в 2022 году.

**1.2. Основание проверки:** п. 1.1.1 плана работы Контрольно - счетного органа Шарыповского муниципального округа Красноярского края на 2023 год, утвержденный председателем Контрольно-счетного органа Шарыповского муниципального округа Красноярского края от 22.12.2022, приказы председателя Контрольно – счетного органа Шарыповского муниципального округа Красноярского края от 10.04.2023 № 6, от 21.04.2023 № 7, от 13.06.2023 № 10.

**Цель проверки:** проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию национальных проектов на территории Шарыповского муниципального округа в 2022 году.

**Объект проверки:**

- МКУ Управление образования Шарыповского муниципального округа;

- МКУ «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа;

-МКУ «Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива» Шарыповского муниципального округа;

- МКУ «Центр бухгалтерского учета» Шарыповского муниципального округа.

**Проверяемый период:** 2022 год.

1. **Основные выводы по результатам контрольного мероприятия.**

Контрольно-счетным органом Шарыповского муниципального округа Красноярского края при проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию национальных проектов на территории Шарыповского муниципального округа в 2022 году установлены следующие результаты.

 На территории Шарыповского муниципального округа в 2022 году реализованы мероприятия по четырем национальным проектам в сумме 9 393,93 тыс. руб., в том числе:

- по нацпроекту «Образование» создание центров «Точка роста», приобретение высокотехнологического оборудования, программного обеспечения для обустройства кабинетов «Химия», «Биология», «Физика» в трех общеобразовательных учреждениях в сумме 3 736,55 тыс. руб.;

- по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» приобретение световозвращающих приспособлений для учащихся первых классов муниципальных общеобразовательных учреждений Шарыповского муниципального округа в количестве 219 штук в сумме 5,38 тыс. руб.;

- по нацпроекту «Цифровая экономика Российской Федерации» создание условий для обеспечения услугами сотовой связи и доступ к сети Интернет в д. Ершово и с. Малое Озеро в сумме 5 000,00 тыс. руб.;

- по нацпроекту «Культура» разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы на капитальный ремонт сельского дома культуры с. Парная в сумме 652,00 тыс. руб.

 Бюджетные ассигнования субсидий на выполнение мероприятий направленных на реализацию национальных проектов на территории Шарыповского муниципального округа в 2022 году исполнены в полном объеме. Фактический расход субсидии составил в сумме 9 393 932,40 руб. или 100,00 % от плановых назначений.

Установленный Соглашением показатели результативности согласно данным отчета о достижении показателя результативности на 01.01.2023 года, по всем мероприятиям национальных проектов достигнуты.

При проверке исполнения мероприятий по национальным проектам «Образование» и «Безопасные качественные дороги» установлены нарушения и недостатки ведения бюджетного учета МКУ Управление образования Шарыповского МО.

При исполнении МКУ Управление образования Шарыповского МО мероприятия национального проекта «Образование» допущены нарушения и недостатки:

 - фактическое не соответствие наличия цифровых лабораторий для школьников по предмету (Физика) в двух общеобразовательных учреждениях: в МБОУ Ивановская СОШ недостача в количестве 1 единицы, в МБОУ Новоалтатская СОШ излишки в количестве 1 единицы;

- в МБОУ Ивановская СОШ в центре «Точка роста» по предмету (Физика) на оборудовании переданному в 2022 году отсутствуют инвентарные номера;

- не предъявлена поставщику претензия (требование) об оплате пени за нарушение сроков поставки товаров, не соблюдены правила Постановления № 783 по списанию начисленной и неуплаченной поставщику суммы неустойки (пени) и не отражены данные по неустойке (пени) в годовом бухгалтерском отчете об исполнении бюджета за 2022 год;

- передача движимого имущества общеобразовательным учреждениям в оперативное управление в количестве 66 единиц на сумму 3 728,81 тыс. руб. для создания центров «Точка роста» МКУ УО ШМО осуществлена с нарушением сроков 22 января 2023 года (фактически центры «Точка роста» были открыты в трех школах округа в сентябре 2022 года). Данное нарушение послужило основанием для искажения отчетных данных бухгалтерского учета основных средств годового отчета МКУ Управление образования Шарыповского МО об исполнении бюджета за 2022 год.

При исполнении МКУ Управление образования Шарыповского МО мероприятия национального проекта «Безопасные качественные дороги» допущены нарушения и недостатки:

- нарушены сроки оплаты за товар (световозвращающие приспособления для учащихся) по четырем общеобразовательным учреждениям;

 - выдача и списание световозвращающих приспособлений в общеобразовательных учреждениях осуществлена с нарушением сроков. Данное нарушение послужило основанием для искажения отчетных данных бухгалтерского учета материальных запасов годовой бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений МКУ Управление образования Шарыповского МО за 2022 год.

 По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетным органом Шарыповского муниципального округа подготовлены представления по устранению нарушений при выполнении национальных проектов на территории Шарыповского муниципального округа в 2022 году и направлены в МКУ Управление образования Шарыповского МО и МКУ «ЦБУ» Шарыповского муниципального округа.

 МКУ Управление образования Шарыповского МО и МКУ «ЦБУ» Шарыповского муниципального округа представлена информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и усилению контроля за соблюдением требований нормативно-правовых актов и законодательства.

 МКУ Управление образования Шарыповского МО выполнены мероприятия по устранению нарушений: наличия цифровых лабораторий для школьников по предмету (Физика) в МБОУ Ивановская СОШ и в МБОУ Новоалтатская СОШ приведено в соответствие, нанесены инвентарные номера на оборудование в МБОУ Ивановская СОШ в центре «Точка роста» по предмету (Физика), принято решение ежеквартально проводить проверки по движению нефинансовых материальных активов, доведена информация директорам общеобразовательных учреждений округа в части соблюдения сроков оплаты контрактов по закупкам товаров, работ, услуг и в части соблюдения порядка приемки и списания материальных запасов.