|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН |
|  | решением ИКМО Шарыповский муниципальный округ Красноярского края № 2/3 от 20.02.2020 года |
|  |  |
|  |  |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Шарыповского окружного Совета депутатов первого созыва**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата принятия решения о назначении выборов** | **20 февраля 2020 года** |
| **Дата официального опубликования решения о назначении выборов** | **26 февраля 2020 года** |
| **День голосования** | **17 мая 2020 года** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Ссылка на норму законодательства** | **Срок исполнения в соответствии с законодательством** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ | | | | | |
| 1. | Назначение выборов | ст. 10 ФЗ, ст. 3 КЗ | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее 16 февраля и не позднее 26 февраля 2020 года | Представительный орган муниципального образования (на повторных выборах - избирательная комиссия муниципального образования) |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | п. 7 ст. 10, п. 6 ст. 71 ФЗ | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов (на повторных выборах - не позднее чем через три дня со дня принятия решения о назначении повторных выборов) | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов (на повторных выборах - не позднее чем через три дня со дня принятия решения о назначении повторных выборов) | Представительный орган муниципального образования (на повторных выборах - избирательная комиссия муниципального образования) |
| 3. | Информирование Избирательной комиссии Красноярского края о принятии решения о назначении выборов | п. 5 ст. 3 КЗ | Незамедлительно | Незамедлительно | Представительный орган муниципального образования (на повторных выборах - избирательная комиссия муниципального образования) |
| 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ | | | | | |
| 4. | Формирование окружных избирательных комиссий по выборам депутатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | п. 6 ст. 25 ФЗ, ст. 13 КЗ | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования | Не позднее 27 марта 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 5. | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности,  на судне, находящемся в день голосования в плавании, или на полярной станции, в местах временного пребывания избирателей | п. 1.1 ст. 27 ФЗ | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования | Не позднее 1 мая 2020 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | | | |
| 6. | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования для составления списков избирателей | п. 6 ст.17 ФЗ, п. 2 ст. 11 КЗ | Сразу после назначения дня голосования | Сразу после назначения дня голосования | Глава местной администрации муниципального образования, командиры воинских частей |
| 7. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий | п. 7 ст. 19 ФЗ, п. 4 ст, 9 КЗ | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 6 апреля 2020 года | Глава местной администрации муниципального образования |
| 8. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования в плавании, на полярных станциях с отнесением их в состав избирательного округа по месту их расположения | п. 5 ст. 19 ФЗ, п. 2 ст. 9 КЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за 3 дней до дня голосования | Не позднее 16 апреля , а в исключительных случаях - не позднее 13 мая 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 9. | Опубликование списка избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей | п.4 ст.9 КЗ | не позднее чем через 2 дня после их образования | не позднее чем через 2 дня после их образования | Глава местной администрации муниципального образования |
| 10. | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | п. 7 ст.17 ФЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 6 мая 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 11. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | п. 13 ст. 17 ФЗ,, п. 9 ст. 11 КЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 6 мая 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 12. | Включение в списки избирателей граждан, находящихся в местах временного пребывания, на избирательном участке по месту их временного пребывания | п. 17 ст. 17 ФЗ, п. 14 ст. 11 КЗ | Не позднее чем за 3 дней до дня голосования | Не позднее 13 мая 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
| 13. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | п. 15 ст. 17 ФЗ, п. 11 ст. 11 КЗ | За 10 дней до дня голосования | 6 мая 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
| 14. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | п. 14 ст. 17 ФЗ, п. 10 ст. 11 КЗ | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 16 мая 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
| 4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ | | | | | |
| 15. | Составление и направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, региональных отделений, иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | п. 9 ст. 35 ФЗ | Не позднее чем через 3 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 29 февраля 2020 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю |
| 16. | Опубликование указанного списка в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение его в сети «Интернет» | п. 9 ст. 35 ФЗ | Не позднее чем через 3 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 29 февраля 2020 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю |
| 17. | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов (представление заявлений и иных документов в соответствующую избирательную комиссию) | ст. 24 КЗ | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов и завершается За 45 дней до дня голосования | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов и завершается 1 апреля 2020 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 18. | Заверение общетерриториальных списков кандидатов, представленных избирательными объединениями | п. 14 ст. 35 ФЗ, п.5 ст.26 КЗ | В течение трех дней со дня приема документов | В течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 19. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов | ст. 34,37 ФЗ, ст.25,28 КЗ | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссией о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссией о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов | Кандидат, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособным |
| 20. | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов, списков кандидатов | ст. 38 ФЗ, п. 2 ст. 29 КЗ | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени | Не позднее 6 апреля 2020 года до 18 часов по местному времени | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
| 21. | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов,выдвинутых по общетерриториальному списку, одному многомандатному округу | п. 18 ст. 38 ФЗ, п. 20 ст. 29 КЗ | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 21.1. | Принятие решения о регистрации либо в отказе в регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | п. 18 ст. 38 ФЗ, п. 20 ст. 29 КЗ | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | Окружная избирательная комиссия |
| 22. | Опубликование данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов | п. 20 ст. 29 КЗ | Не позднее 3-х дней после их регистрации | Не позднее 3-х дней после их регистрации | Соответствующая избирательная комиссия |
| 5. СТАТУС КАНДИДАТОВ | | | | | |
| 23. | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | ст.43 ФЗ, ст.31 КЗ | После выдвижения кандидатов, списков кандидатов | После выдвижения кандидатов, списков кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 24. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | п. 1 ст. 43 ФЗ | В течение 5-ти дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлением гражданина о согласии быть доверенным лицом | В течение 5-ти дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлением гражданина о согласии быть доверенным лицом | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 25. | Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения (в т.ч. уполномоченного по финансовым вопросам) | п.4 ст.27 КЗ | Не позднее 2-х дней с момента представления в избирательную комиссию списка назначенных уполномоченных представителей избирательного объединения (в т.ч. уполномоченного по финансовым вопросам) | Не позднее 2-х дней с момента представления в избирательную комиссию списка назначенных уполномоченных представителей избирательного объединения (в т.ч. уполномоченного по финансовым вопросам) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 26. | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей | п. 2 ст. 40 ФЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 27. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | п.30 ст.38 ФЗ | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за 1 дней до дня голосования | Не позднее 11 мая , а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 15 мая 2020 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 28. | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата, список кандидатов | п. 31 ст.38 ФЗ | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 11 мая 2020 года | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов |
| 29. | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры | п.30 ст.38 ФЗ | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за 1 дней до дня голосования | Не позднее 1 мая , а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 15 мая 2020 года | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
| 6. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОPНАЯ АГИТАЦИЯ | | | | | |
| 30. | Представление в территориальный орган Роскомнадзора списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в т.ч. субсидий), вида и объема таких ассигнований | пп. 2,3,11 ст.47 ФЗ | Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 2 марта 2020 года | Орган местного самоуправления |
| 31. | Представление в ИКМО перечня муниципальных СМИ, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | п.8 ст.47 ФЗ | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 7 марта 2020 года | Территориальный орган Роскомнадзора |
| 32. | Опубликование указанного перечня | п.7 ст.47 ФЗ | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов по представлению перечня | Не позднее 12 марта 2020 года по представлению перечня | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 33. | Агитационный период (прекращение в ноль часов по местному времени дня, предшествующему дню голосования) | п.1 ст. 49 ФЗ, ст.36 КЗ | начинается со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов | начинается со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов | избирательные объединения |
| 33.1. | Агитационный период (прекращение в ноль часов по местному времени дня, предшествующему дню голосования) | п.1 ст. 49 ФЗ, ст.36 КЗ | начинается со дня представления в избирательную комиссию муниципального образования списка кандидатов | начинается со дня представления в избирательную комиссию муниципального образования списка кандидатов | кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
| 33.2. | Агитационный период (прекращение в ноль часов по местному времени дня, предшествующему дню голосования) | п.1 ст. 49 ФЗ, ст.36 КЗ | начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться | начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться | кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 34. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в ИКМО информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | п. 6 ст. 50 ФЗ, п.6 ст. 37 КЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 27 марта 2020 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 35. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования | п. 1.1 ст. 54 ФЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 27 марта 2020 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 36. | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодические печатные издания предоставляют для целей предвыборной агитации (в случае указанном в п. 3 ст. 37 КЗ за плату). Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования | п. 1,2 ст. 39 КЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 27 марта 2020 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий (в случае отсутствия их на территории проведения выборов - редакции региональных государственных периодических изданий). |
| 37. | Проведение жеребьевки с целью распределения бесплатной печатной площади (в случае указанном в п. 3 ст. 37 КЗ за плату) для опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений. Составление графика предоставления бесплатной печатной площади с указанием конкретной даты | п.4 ст.39 КЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 16 апреля 2020 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий (в случае отсутствия их на территории проведения выборов - редакции региональных государственных периодических изданий). |
| 38. | Утверждение вышеуказанного графика | п. 4 ст. 39 КЗ | после проведения жеребьевки | после проведения жеребьевки | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 39. | Предвыборная агитация в СМИ, включая сетевые издания | п.2 ст.49 ФЗ, п.2 ст.36 КЗ | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования | С 18 апреля и до ноля часов по местному времени 16 мая 2020 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 40. | Сообщение в письменном виде соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования бесплатного эфирного времени, печатной площади | п.11ст.37 КЗ | Не позднее чем за 3 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала. | Не позднее чем за 3 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала. | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 41. | Представление филиалу ПАО "Сбербанк России", а при его отсутствии на территории муниципального образования - другой кредитной организации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | п.11ст.37 КЗ | Не позднее чем за 2 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала | Не позднее чем за 2 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 42. | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО "Сбербанк России", а при его отсутствии на территории муниципального образования - другой кредитной организации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | п.11ст.37 КЗ | До предоставления эфирного времени, печатной площади | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 43. | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | п. 8 ст. 50 ФЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 27 мая 2020 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 44. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно - телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | п.3 ст. 46 ФЗ | В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования | С 12 мая по 17 мая 2020 года | Редакции средств массовой информации, граждане, организации публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 45. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов с избирателями на установленное избирательной комиссией муниципального образования время | п.5 ст.53 ФЗ | В течение трех дней со дня подачи заявки | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в государственной или муниципальной собственности; владельцы помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 30% |
| 46. | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровоспроизводимой сборно-разборной конструкции) в письменном виде | ст.7 №54-ФЗ от 19.06.2004 | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия |
| 47. | Рассмотрение уведомлений организаторов публичных мероприятий, связанных с выборами | ст.12 №54-ФЗ от 19.06.2005 | В течение 3-х дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия | В течение 3-х дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия | Органы местного самоуправления |
| 48. | Представление в соответствующую избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, сведений об адресе юридического лица, ИП (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронные образцы предварительных агитационных материалов в машиночитаемом виде. | п. 3 ст. 54 ФЗ, п. 3 ст. 41 КЗ | До начала их распространения | До начала их распространения | Кандидаты, избирательные объединения |
| 49. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | п.7ст. 54 ФЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 16 апреля 2020 года | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
| 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | | | |
| 50. | Финансирование расходов, связаненых с подготовкой и проведением выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета | п.1 ст. 57 ФЗ | Не позднее чем в 10 дневный срок со дня опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 6 марта 2020 года | Финансовый орган муниципального образования |
| 51. | Выдача разрешения для открытия специального избирательного счета | решение ИККК № 13/90-7 от 24.05.2017 (в ред. от 07.06.2018) | В течение 2-х дней со дня получения уведомления о выдвижении кандидата, регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам | В течение 2-х дней со дня получения уведомления о выдвижении кандидата, регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам | Соответствующая избирательная комиссия |
| 52. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | п.1 ст. 58 ФЗ, п.1 ст. 44 КЗ | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 52.1. | Открытие избирательным объединением специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | п.1 ст. 44 КЗ | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательных объединений | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательных объединений | Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения |
| 53. | Сообщение кандидатом, избирательным объединением реквизитов открытого специального избирательного счета | решение ИККК № 13/90-7 от 24.05.2017 (в ред. от 07.06.2018) | В течение 3-х дней со дня открытия специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов на регистрацию | В течение 3-х дней со дня открытия специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов на регистрацию | Кандидат, избирательное объединение |
| 54. | Представление в соответствующую избирательную комиссию информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений | п. 18 ст. 44 КЗ | Периодически | Периодически | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 55. | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | п.7 ст.59 ФЗ, п. 19 ст.44 КЗ | Периодически | Периодически | Соответствующая избирательная комиссия |
| 56. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | п.8 ст.59 ФЗ, п. 19 ст.44 КЗ | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 57. | Возврат пожертвований жертвователям в случаях, предусмотренных п. 8 ст. 44 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" | п. 8 ст. 44 КЗ | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
| 58. | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | п. 8 ст. 44 КЗ | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
| 59. | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов: |  |  |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 59.1. | первый финансовый отчет; | п. 20 ст. 44 КЗ | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 59.2. | итоговый финансовый отчет | п.9 ст.59 ФЗ, п. 20 ст. 44 КЗ | Не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 60. | Направление копий вышеуказанных финансовых отчетов в средства массовой информации | п.9.1. ст.59 ФЗ, п. 20.1 ст. 44 КЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Соответствующая избирательная комиссия |
| 61. | Опубликование копий финансовых отчетов | п.20.1 ст. 44 КЗ | В течение трех дней со дня их получения | В течение трех дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 62. | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | п.11 ст.59 ФЗ, п. 22 ст. 44 КЗ | После дня голосования | После дня голосования | Кандидаты, избирательные объединения |
| 63. | Перечисление в доход бюджета муниципального образования денежных средств, оставшихся на специальном счете | п.11 ст.59 ФЗ, п. 22 ст. 44 КЗ | По истечении 60 дней со дня голосования | С 16 июля 2020 года | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 64. | Представление отчета о поступлении и расходовании средств местных бюджетов, выделенных на подготовку и проведение выборов | решение ИККК № 13/89-7 от 24.05.2017 (в ред. 07.09.2017) |  |  |  |
| 64.1. | - в избирательную комиссию муниципального образования с приложением первичных финансовых документов; | решение ИККК № 13/89-7 от 24.05.2017 (в ред. 07.09.2017) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 27 мая 2020 года | Участковые избирательные комиссии; |
| 64.2. | - в избирательную комиссию муниципального образования с приложением первичных финансовых документов | решение ИККК № 13/89-7 от 24.05.2017 (в ред. 07.09.2017) | Не позднее чем через 20 дней со дня голосования | Не позднее 6 июня 2020 года | Окружные избирательные комиссии |
| 64.3. | - в представительный орган муниципального образования | ст. 43 КЗ, решение ИККК № 13/89-7 от 24.05.2017 (в ред. 07.09.2017) | не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов | не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 65. | Возврат в местный бюджет остатка неизрасходованных денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | решение ИККК № 13/89-7 от 24.05.2017 (в ред. 07.09.2017) | До представления отчета о расходовании бюджетных средств | До представления отчета о расходовании бюджетных средств | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 66. | Закрытие лицевых счетов на финансирование выборов | решение ИККК № 13/89-7 от 24.05.2017 (в ред. 07.09.2017) | До представления отчета о расходовании бюджетных средств | До представления отчета о расходовании бюджетных средств | Филиал ПАО "Сбербанк России", а при его отсутствии на территории муниципального образования - другая кредитная организация |
| 8. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | | | |
| 67. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа изготовляемых бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | п. 4 ст. 63 ФЗ, п.4 ст.47 КЗ | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 26 апреля 2020 года | Соответствующая избирательная комиссия |
| 68. | Изготовление избирательных бюллетеней | ст.47 КЗ | в сроки установленные комиссией | в сроки установленные комиссией | Соответствующая избирательная комиссия |
| 69. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам соответствующей избирательной комиссии, уничтожения лишних бюллетеней | п.11ст.63 ФЗ, п.11 ст. 47 КЗ | Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 70. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | п.13 ст. 63 ФЗ, п. 13 ст. 47 КЗ | Не позднее чем за 1 дней до дня голосования (в том числе числе досрочного голосования) | Не позднее чем за 1 дней до дня голосования (в том числе числе досрочного голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 71. | Информирование избирателей о дне, времени и месте голосования | п.2 ст. 64 ФЗ, п.2 ст.48 КЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 6 мая 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования, участковая избирательная комиссия |
| 72. | Представление списка назначенных в участковые комиссии наблюдателей в избирательную комиссию муниципального образования | п.7.1 ст. 30 ФЗ, п.11 ст.21 КЗ | Не позднее чем за 3 дней до дня голосования (досрочного голосования) | Не позднее 13 мая 2020 года (досрочного голосования) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного (-ых) кандидата (-ов), избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован, Общественная палата РФ, Общественная палата Красноярского края |
| 73. | Проведение досрочного голосования в помещении ИКМО | п.2 ст. 65 ФЗ, п.1 ст. 49 КЗ | Не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за 4 дней до дня голосования | Не ранее 6 мая и не позднее 12 мая 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 73.1. | Проведение досрочного голосования помещении УИК | п.2 ст. 65 ФЗ, п.1 ст. 49 КЗ | Не ранее чем за 3 дней до дня голосования | Не ранее 13 мая 2020 года | Участковая избирательная комиссия |
| 73.2. | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые буду находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях | п. 1 ст.65 ФЗ, п.2 ст.49 КЗ | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования | Не ранее 26 апреля 2020 года | Участковая избирательная комиссия |
| 73.3. | Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения голосования местах | ст. 65 ФЗ, п.3 ст. 49 КЗ | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования | Не ранее 26 апреля 2020 года | Участковые избирательные комиссии по согласованию с Избирательной комиссией муниципального образования |
| 74. | Передача списков избирателей, проголосовавших досрочно в избирательной комиссии муниципального образования соответствующим участковым избирательным комиссиям | п.10 ст. 65 ФЗ | Не позднее чем в день, предшествующий дню голосования (либо не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии) | Не позднее чем в день, предшествующий дню голосования (либо не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии) | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 75. | Регистрация всех поданных письменных заявлений (устных обращений) избирателей в специальном реестре о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | п.5 ст. 66 ФЗ | В течение 10 дней до дня голосования и в день голосования , но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | С 7 мая по 17 мая 2020 года , но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 76. | Голосование | ст. 64 ФЗ, ст. 48 КЗ | с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 77. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | ст. 68 ФЗ, ст. 51,52 КЗ | После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
| 78. | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | п.26 ст. 68 ФЗ, ст. 52 КЗ | После проведения итогового заседания | После проведения итогового заседания | Участковые избирательные комиссии |
| 79. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, иных лиц, указанных в п.3 ст. 30 ФЗ, п. 5 ст. 21 КЗ | п. 29 ст. 68 ФЗ, ст. 52 КЗ | После подписания протокола об итогах голосования | После подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 80. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования: | ст.68 ФЗ, п.30 ст.52, ст.53,54,55 КЗ | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Участковые избирательные комиссии |
| 80.1. | - в избирательную комиссию муниципального образования по единому избирательному округу, одному многомандатному избирательному округу | п.30 ст.68 ФЗ, ст.53,54,55 КЗ | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Участковые избирательные комиссии |
| 80.2. | в окружную избирательную комиссию по одномандатным (многомандатным) округам | п.30 ст.68 ФЗ, п.30 ст.52, ст.53,54 КЗ | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Участковые избирательные комиссии |
| 81. | Определение результатов выборов, составление протокола о результатах выборов: | ст.70 ФЗ, ст.54,55 КЗ | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий |  |
| 81.1. | - по единому избирательному округу | ст.55 КЗ | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 81.2. | - по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | ст.54 КЗ | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | Окружная избирательная комиссия |
| 82. | Направление извещения зарегистрированному кандидату, избранного депутатом о факте избрания | п.6 ст.70 ФЗ | После определения результатов выборов | После определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| 83. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копию документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | п.6 ст.70 ФЗ | В 5-дневный срок со дня получения извещения | В 5-дневный срок со дня получения извещения | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 84. | Установление общих результатов выборов | ст. 56 КЗ | Не позднее чем через 3 дней после дня голосования | Не позднее 21 мая 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 85. | Официальное опубликование общих результатов выборов | ст. 56 КЗ | Не позднее чем через 5 дней после установления общих результатов выборов | Не позднее чем через 5 дней после установления общих результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 86. | Регистрация депутатов, избранных в представительный орган муниципального образования | ст. 70 ФЗ, ст. 59 КЗ | После официального опубликования результатов выборов и представления копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых с замещением должности депутата | После официального опубликования результатов выборов и представления копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых с замещением должности депутата |  |
| 87. | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списков кандидатов | п. 3 ст.72 ФЗ, п. 4 ст. 56 КЗ | не позднее одного месяца со дня голосования | не позднее одного месяца со дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 88. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | п. 4 ст. 72 ФЗ, п. 5 ст. 56 КЗ | В течение 2 месяцев со дня голосования | Не позднее 16 июля 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |