Приложение к решению от 17.07.2020 № 9/31

«О возобновлении действий по подготовке

и проведению выборов депутатов

Шарыповского окружного Совета

депутатов Красноярского края**»**

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

по подготовке и проведению выборов депутатов Шарыповского окружного Совета депутатов Красноярского края

**13.09.2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Условия** | **Исполнители** | **Ссылка на норму законодательства** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | | |
| 1. | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Глава местной администрации муниципального образования, командиры воинских частей | п. 6 ст.17 ФЗ, п. 2 ст. 11 КЗ |
| 2. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования  Не позднее 3 августа 2020 года | Глава местной администрации муниципального образования | п. 7 ст. 19 ФЗ, п. 4 ст, 9 КЗ |
| 3. | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  Не позднее 2 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования | п. 7 ст.17 ФЗ |
| 4. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  Не позднее 2 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования | п. 13 ст. 17 ФЗ,, п. 9 ст. 11 КЗ |
| 5. | Включение в списки избирателей граждан, находящихся в местах временного пребывания, на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее чем за 3 дней до дня голосования  Не позднее 9 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии | п. 17 ст. 17 ФЗ, п. 14 ст. 11 КЗ |
| 6. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования  Со 2 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии | п. 15 ст. 17 ФЗ, п. 11 ст. 11 КЗ |
| 7. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  Не позднее 12 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии | п. 14 ст. 17 ФЗ, п. 10 ст. 11 КЗ |
| 2. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ | | | | |
| 8. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссией о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов | Кандидат, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособным | ст. 34,37 ФЗ, ст.25,28 КЗ |
| 9. | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов, списков кандидатов | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени  Не позднее 3 августа 2020 года | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений | ст. 38 ФЗ, п. 2 ст. 29 КЗ |
| 10. | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов,выдвинутых по общетерриториальному списку, одному многомандатному округу | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | Избирательная комиссия муниципального образования | п. 18 ст. 38 ФЗ, п. 20 ст. 29 КЗ |
| 11. | Принятие решения о регистрации либо в отказе в регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | Окружная избирательная комиссия | п. 18 ст. 38 ФЗ, п. 20 ст. 29 КЗ |
| 12. | Опубликование данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов | Не позднее 3-х дней после их регистрации | Соответствующая избирательная комиссия | п. 20 ст. 29 КЗ |
| 3. СТАТУС КАНДИДАТОВ | | | | |
| 13. | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | После выдвижения кандидатов, списков кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения | ст.43 ФЗ, ст.31 КЗ |
| 14. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение 5-ти дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлением гражданина о согласии быть доверенным лицом | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия | п. 1 ст. 43 ФЗ |
| 15. | Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения (в т.ч. уполномоченного по финансовым вопросам) | Не позднее 2-х дней с момента представления в избирательную комиссию списка назначенных уполномоченных представителей избирательного объединения (в т.ч. уполномоченного по финансовым вопросам) | Избирательная комиссия муниципального образования | п.4 ст.27 КЗ |
| 16. | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ | п. 2 ст. 40 ФЗ |
| 17. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за 1 дней до дня голосования  Не позднее 7 сентября, не позднее 11 сентября 2020 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно | п.30 ст.38 ФЗ |
| 18 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата, список кандидатов | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования  Не позднее 7 сентября 2020 года | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов | п. 31 ст.38 ФЗ |
| 19. | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за 1 дней до дня голосования  Не позднее 28 августа, не позднее 11 сентября 2020 года | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов | п.30 ст.38 ФЗ |
| 4. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОPНАЯ АГИТАЦИЯ | | | | |
| 20. | Агитационный период (прекращение в ноль часов по местному времени дня, предшествующему дню голосования) | начинается со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов | избирательные объединения | п.1 ст. 49 ФЗ, ст.36 КЗ |
| 20.1. | Агитационный период (прекращение в ноль часов по местному времени дня, предшествующему дню голосования) | начинается со дня представления в избирательную комиссию муниципального образования списка кандидатов | кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов | п.1 ст. 49 ФЗ, ст.36 КЗ |
| 20.2. | Агитационный период (прекращение в ноль часов по местному времени дня, предшествующему дню голосования) | начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться | кандидат, выдвинутый непосредственно | п.1 ст. 49 ФЗ, ст.36 КЗ |
| 21. | Проведение жеребьевки с целью распределения бесплатной печатной площади (в случае указанном в п. 3 ст. 37 КЗ за плату) для опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений. Составление графика предоставления бесплатной печатной площади с указанием конкретной даты | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  Не позднее 13 августа 2020 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий (в случае отсутствия их на территории проведения выборов - редакции региональных государственных периодических изданий). | п.4 ст.39 КЗ |
| 22. | Утверждение вышеуказанного графика | после проведения жеребьевки | Избирательная комиссия муниципального образования | п. 4 ст. 39 КЗ |
| 23. | Предвыборная агитация в СМИ, включая сетевые издания | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования  С 15 августа 2020 года | Кандидаты, избирательные объединения | п.2 ст.49 ФЗ, п.2 ст.36 КЗ |
| 24. | Сообщение в письменном виде соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования бесплатного эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 3 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала. | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения | п.11ст.37 КЗ |
| 25. | Представление филиалу ПАО "Сбербанк России", а при его отсутствии на территории муниципального образования - другой кредитной организации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения | п.11ст.37 КЗ |
| 26. | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО "Сбербанк России", а при его отсутствии на территории муниципального образования - другой кредитной организации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения | п.11ст.37 КЗ |
| 27. | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  Не позднее 23 сентября 2020 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий | п. 8 ст. 50 ФЗ |
| 28. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно - телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования  С 8 по 13 сентября 2020 года | Редакции средств массовой информации, граждане, организации публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов | п.3 ст. 46 ФЗ |
| 29. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов с избирателями на установленное избирательной комиссией муниципального образования время | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в государственной или муниципальной собственности; владельцы помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 30% | п.5 ст.53 ФЗ |
| 30. | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровоспроизводимой сборно-разборной конструкции) в письменном виде | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия | ст.7 №54-ФЗ от 19.06.2004 |
| 31. | Рассмотрение уведомлений организаторов публичных мероприятий, связанных с выборами | В течение 3-х дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия | Органы местного самоуправления | ст.12 №54-ФЗ от 19.06.2005 |
| 32. | Представление в соответствующую избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, сведений об адресе юридического лица, ИП (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронные образцы предварительных агитационных материалов в машиночитаемом виде. | До начала их распространения | Кандидаты, избирательные объединения | п. 3 ст. 54 ФЗ, п. 3 ст. 41 КЗ |
| 33. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования | п.7ст. 54 ФЗ |
| 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | | |
| 34. | Выдача разрешения для открытия специального избирательного счета | В течение 2-х дней со дня получения уведомления о выдвижении кандидата, регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам | Соответствующая избирательная комиссия | решение ИККК № 13/90-7 от 24.05.2017 (в ред. от 07.06.2018) |
| 35. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам | п.1 ст. 58 ФЗ, п.1 ст. 44 КЗ |
| 35.1. | Открытие избирательным объединением специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательных объединений | Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения | п.1 ст. 44 КЗ |
| 36. | Сообщение кандидатом, избирательным объединением реквизитов открытого специального избирательного счета | В течение 3-х дней со дня открытия специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов на регистрацию | Кандидат, избирательное объединение | решение ИККК № 13/90-7 от 24.05.2017 (в ред. от 07.06.2018) |
| 37. | Представление в соответствующую избирательную комиссию информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений | Периодически | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет | п. 18 ст. 44 КЗ |
| 38. | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически | Соответствующая избирательная комиссия | п.7 ст.59 ФЗ, п. 19 ст.44 КЗ |
| 39. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | п.8 ст.59 ФЗ, п. 19 ст.44 КЗ |
| 40. | Возврат пожертвований жертвователям в случаях, предусмотренных п. 8 ст. 44 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения | п. 8 ст. 44 КЗ |
| 41. | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения | п. 8 ст. 44 КЗ |
| 42. | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов: |  | Кандидаты, избирательные объединения |  |
| 42.1. | первый финансовый отчет; | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения | п. 20 ст. 44 КЗ |
| 42.2. | итоговый финансовый отчет | Не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, избирательные объединения | п.9 ст.59 ФЗ, п. 20 ст. 44 КЗ |
| 43. | Направление копий вышеуказанных финансовых отчетов в средства массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Соответствующая избирательная комиссия | п.9.1. ст.59 ФЗ, п. 20.1 ст. 44 КЗ |
| 44. | Опубликование копий финансовых отчетов | В течение трех дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | п.20.1 ст. 44 КЗ |
| 45. | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования | Кандидаты, избирательные объединения | п.11 ст.59 ФЗ, п. 22 ст. 44 КЗ |
| 46. | Перечисление в доход бюджета муниципального образования денежных средств, оставшихся на специальном счете | По истечении 60 дней со дня голосования | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет | п.11 ст.59 ФЗ, п. 22 ст. 44 КЗ |
| 47. | Представление отчета о поступлении и расходовании средств местных бюджетов, выделенных на подготовку и проведение выборов |  |  | решение ИККК № 13/89-7 от 24.05.2017 (в ред. 07.09.2017) |
| 47.1. | - в избирательную комиссию муниципального образования с приложением первичных финансовых документов; | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  Не позднее 23 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии; | решение ИККК № 13/89-7 от 24.05.2017 (в ред. 07.09.2017) |
| 47.2. | - в избирательную комиссию муниципального образования с приложением первичных финансовых документов | Не позднее чем через 20 дней со дня голосования  Не позднее 3 октября 2020 года | Окружные избирательные комиссии | решение ИККК № 13/89-7 от 24.05.2017 (в ред. 07.09.2017) |
| 47.3. | - в представительный орган муниципального образования | не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования | ст. 43 КЗ, решение ИККК № 13/89-7 от 24.05.2017 (в ред. 07.09.2017) |
| 48. | Возврат в местный бюджет остатка неизрасходованных денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | До представления отчета о расходовании бюджетных средств | Избирательная комиссия муниципального образования | решение ИККК № 13/89-7 от 24.05.2017 (в ред. 07.09.2017) |
| 49. | Закрытие лицевых счетов на финансирование выборов | До представления отчета о расходовании бюджетных средств | Филиал ПАО "Сбербанк России", а при его отсутствии на территории муниципального образования - другая кредитная организация | решение ИККК № 13/89-7 от 24.05.2017 (в ред. 07.09.2017) |
| 6. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | | |
| 50. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа изготовляемых бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования  Не позднее 23 августа 2020 года | Соответствующая избирательная комиссия | п. 4 ст. 63 ФЗ, п.4 ст.47 КЗ |
| 51. | Изготовление избирательных бюллетеней | в сроки установленные комиссией | Соответствующая избирательная комиссия | ст.47 КЗ |
| 52. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам соответствующей избирательной комиссии, уничтожения лишних бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия муниципального образования | п.11ст.63 ФЗ, п.11 ст. 47 КЗ |
| 53. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 1 дней до дня голосования (в том числе числе досрочного голосования)  Не позднее 7 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования | п.13 ст. 63 ФЗ, п. 13 ст. 47 КЗ |
| 54. | Информирование избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  Не позднее 2 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования, участковая избирательная комиссия | п.2 ст. 64 ФЗ, п.2 ст.48 КЗ |
| 55. | Представление списка назначенных в участковые комиссии наблюдателей в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем за 3 дней до дня голосования (досрочного голосования)  Не позднее 9 сентября (5 сентября) 2020 года | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного (-ых) кандидата (-ов), избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован, Общественная палата РФ, Общественная палата Красноярского края | п.7.1 ст. 30 ФЗ, п.11 ст.21 КЗ |
| 56. | Проведение досрочного голосования в помещении ИКМО | Не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за 4 дней до дня голосования  С 2 сентября по 8 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования | п.2 ст. 65 ФЗ, п.1 ст. 49 КЗ |
| 56.1. | Проведение досрочного голосования помещении УИК | Не ранее чем за 3 дней до дня голосования  С 9 сентября по 12 сентября 2020 года | Участковая избирательная комиссия | п.2 ст. 65 ФЗ, п.1 ст. 49 КЗ |
| 56.2. | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые буду находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования  Не ранее 23 августа 2020 года | Участковая избирательная комиссия | п. 1 ст.65 ФЗ, п.2 ст.49 КЗ |
| 56.3. | Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения голосования местах | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования  Не ранее 23 августа 2020 года | Участковые избирательные комиссии по согласованию с Избирательной комиссией муниципального образования | ст. 65 ФЗ, п.3 ст. 49 КЗ |
| 57. | Передача списков избирателей, проголосовавших досрочно в избирательной комиссии муниципального образования соответствующим участковым избирательным комиссиям | не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии | Избирательная комиссия муниципального образования | п.10 ст. 65 ФЗ |
| 58. | Регистрация всех поданных письменных заявлений (устных обращений) избирателей в специальном реестре о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования и в день голосования , но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования  С 3 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии | п.5 ст. 66 ФЗ |
| 59. | Голосование | с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии | ст. 64 ФЗ, ст. 48 КЗ |
| 60. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии | ст. 68 ФЗ, ст. 51,52 КЗ |
| 61. | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | После проведения итогового заседания | Участковые избирательные комиссии | п.26 ст. 68 ФЗ, ст. 52 КЗ |
| 62. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, иных лиц, указанных в п.3 ст. 30 ФЗ, п. 5 ст. 21 КЗ | После подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии | п. 29 ст. 68 ФЗ, ст. 52 КЗ |
| 63. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования: | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Участковые избирательные комиссии | ст.68 ФЗ, п.30 ст.52, ст.53,54,55 КЗ |
| 63.1. | - в избирательную комиссию муниципального образования по единому избирательному округу, одному многомандатному избирательному округу | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Участковые избирательные комиссии | п.30 ст.68 ФЗ, ст.53,54,55 КЗ |
| 63.2. | в окружную избирательную комиссию по одномандатным (многомандатным) округам | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Участковые избирательные комиссии | п.30 ст.68 ФЗ, п.30 ст.52, ст.53,54 КЗ |
| 64. | Определение результатов выборов, составление протокола о результатах выборов: | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий |  | ст.70 ФЗ, ст.54,55 КЗ |
| 64.1. | - по единому избирательному округу | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | Избирательная комиссия муниципального образования | ст.55 КЗ |
| 64.2. | - по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | Окружная избирательная комиссия | ст.54 КЗ |
| 65. | Направление извещения зарегистрированному кандидату, избранного депутатом о факте избрания | После определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии | п.6 ст.70 ФЗ |
| 66. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копию документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В 5-дневный срок со дня получения извещения | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом | п.6 ст.70 ФЗ |
| 67. | Установление общих результатов выборов | Не позднее чем через 3 дней после дня голосования  Не позднее 17 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования | ст. 56 КЗ |
| 68. | Официальное опубликование общих результатов выборов | Не позднее чем через 5 дней после установления общих результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования | ст. 56 КЗ |
| 69. | Регистрация депутатов, избранных в представительный орган муниципального образования | После официального опубликования результатов выборов и представления копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых с замещением должности депутата |  | ст. 70 ФЗ, ст. 59 КЗ |
| 70. | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списков кандидатов | не позднее одного месяца со дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования | п. 3 ст.72 ФЗ, п. 4 ст. 56 КЗ |
| 71. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | В течение 2 месяцев со дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования | п. 4 ст. 72 ФЗ, п. 5 ст. 56 КЗ |