**Информация по проверки использования бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы «Развитие сельских территорий Шарыповского района» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами и развитие предпринимательства Шарыповского района» за период 2016-2018 годы**

1. **Исходные данные о контрольном мероприятии.**
	1. **Наименование контрольного мероприятия:** проверка использование бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы «Развитие сельских территорий Шарыповского района» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами и развитие предпринимательства Шарыповского района»
	2. **Основание для проведения контрольного мероприятия:** приказов председателя Контрольно-счетного органа Шарыповского района от 17.07.2019 № 12, от 30.08.2019 № 15 и от 14.10.2019 № 18.
	3. **Объекты контрольного мероприятия:**

- администрация Шарыповского района;

- отдел сельского хозяйства администрации Шарыповского района;

- ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства Зарубин Ю.К.;

- ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства Гришан М.П.;

- ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства Ахтямов Ш.Ш.

**1.4. Проверяемый период:** 2016-2018 годы.

1. **Основные выводы по результатам контрольного мероприятия.**

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

За период действия Подпрограммы по сравнению с 2015 годом поголовье КРС мясного направления в КФХ увеличилось на 378 голов.

Показатель «Произведено скота и птицы на убой в живом весе в КФХ» в 2016 году выполнен на 293,27 тонны, в 2017 году на 264,87 тонны, в 2018 году на 220,20 тонны.

При планировании показателя «Произведено скота и птицы на убой в живом весе в КФХ» на 2016-2018 годы темп роста составил в 2,4-2,7 раза по сравнению с 2015 годом. Высокий рост данного показателя создал риски невыполнения, т.к. для воспроизводства и выращивания скота на убой требуется длительный период времени.

Показатель «Вовлечение в оборот сельскохозяйственных земель для заготовки кормов» в 2017 году выполнен не в полном объеме.

В связи с невыполнением плановых показателей администрацией Шарыповского района произведен возврат в краевой бюджет иных межбюджетных трансфертов в сумме 324,88 тыс.руб.

Фактическое исполнение подпрограммы составило в сумме 40 387,56 тыс.руб. или на 99,85%.

ИП главой КФХ Гришан М.П. нарушены условия предоставления субсидий субъектам агропромышленного комплекса.

Специалистами отдела по правовой работе администрации Шарыповского района направлено исковое заявление в арбитражный суд Красноярского края о возврате средств субсидий в бюджет района ИП главы КФХ Гришан М.П. в сумме 1 616,00 тыс.руб. Арбитражным судом рассмотрено исковое заявление и вынесено решение об удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Специалистами отдела градостроительства и имущественных отношений администрации Шарыповского района не в полном объеме проводятся проверки использования муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении, хозяйственном ведении, безвозмездном пользовании и выявления на территории района бесхозяйственного имущества утвержденные распоряжениями администрации Шарыповского района.

По результатам проверки администрации Шарыповского района направлено представление.

Предоставлен план мероприятий по устранению выявленных нарушений и замечаний