Муниципальная программа

«Развитие образования»

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление администрации Шарыповского муниципального округа от 13.04.2021 года № 288-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского муниципального округа, их формировании и реализации»; Распоряжение администрации Шарыповского муниципального округа от 21.07.2021 года № 374-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Шарыповского муниципального округа» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Шарыповского муниципального округа" |
| Соисполнители муниципальной программы | муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива" Шарыповского муниципального округа; Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»; 2. «Организация отдыха и оздоровления детей»; 3. «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Шарыповского муниципального округа, отдых и оздоровление детей в летний период |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей; 2. Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей; 3. Обеспечение реализации мер, направленных на развитие в Шарыповском муниципальном округе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 4. Создание условий для устойчивого развития отрасли образования. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021 - 2030 года без разделения на этапы. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | приведен в приложении к паспорту программы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет: всего – 2 163 391 876,04 рублей 2021 – 547 043 518,04 рублей 2022 – 561 244 956,00 рублей 2023 – 538 984 501,00 рублей 2024 – 516 118 901,00 рублей Бюджет округа всего – 790 804 834,68 рублей 2021 – 187 541 188,68 рублей 2022 – 209 821 412,00 рублей 2023 – 196 721 117,00 рублей 2024 – 196 721 117,00 рублей Федеральный бюджет всего – 95 845 017,65 рублей 2021 – 27 990 789,46 рублей 2022 – 32 829 678,55 рублей 2023 – 29 019 413,84 рублей 2024 – 6 005 135,80 рублей Внебюджетные источники всего – 75 466 937,79 рублей 2021 – 17 612 585,79 рублей 2022 – 19 284 784,00 рублей 2023 – 19 284 784,00 рублей 2024 – 19 284 784,00 рублей Краевой бюджет всего – 1 201 275 085,92 рублей 2021 – 313 898 954,11 рублей 2022 – 299 309 081,45 рублей 2023 – 293 959 186,16 рублей 2024 – 294 107 864,20 рублей |

## 2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития в сфере образования с указанием основных показателей социально-экономического развития муниципального округа

Система образования Шарыповского муниципального округа в последние годы претерпела разного рода реорганизации и изменения, которые направлены на повышение качества образования, приведение деятельности образовательных учреждений в полное соответствие с происходящими радикальными изменениями в экономике страны, широким применением в ней рыночных отношений.

Одним из направлений реорганизации образовательных учреждений как юридических лиц является их укрупнение. В этих целях производится слияние, присоединение и как следствие преобразование образовательных учреждений.

В настоящее время функционирует 2 дошкольных образовательных учреждения, 20 общеобразовательных учреждений и учреждение дополнительного образования детей.

Модернизация образовательных программ общего образования реализуется в соответствии с федеральными государственными стандартами и должна быть закончена в 2023 году.

С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования осуществляется оснащение общеобразовательных учреждений муниципального округа учебным оборудованием, обеспечение учебниками, повышение квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений.

Деятельность общеобразовательных учреждений направлена на решение задач повышения качества образования, развития инновационного потенциала школ, внедрения современных технологий воспитания и обучения, создания условий для обеспечения реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья.

Одним из условий обеспечения качества образования детей с ограниченными возможностями здоровья является его соответствие специальным федеральным государственным образовательным стандартам. В образовательных учреждениях продолжается поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и нарушениями интеллекта. В следующем году, по СФГОС будут обучаться дети первых, вторых и третьих классов.

В муниципальном округе создана инфраструктура, обеспечивающая выявление одаренных детей.

В целях развития системы непрерывного аграрного образования, за счет расширения сферы сотрудничества Красноярского государственного аграрного университета и общеобразовательных сельских школ в вопросах повышения степени осознанного выбора профессий сельскохозяйственной направленности и уровня общеобразовательных знаний учащихся старших классов, их адаптации к вузовской методике обучения, дальнейшему успешному обучению в аграрных учебных заведениях  и воспитания интереса к научно-исследовательской деятельности на базе сельских школ организуются агроклассы.

На сегодняшний день на территории округа помимо агракласса в Березовской школе функционирует агрокласс в Новоалтатской школе, а так же в Ивановской и Шушенской школах открыты классы по педагогической подготовке, в Парнинской и Родниковской школах классы по медицинской подготовке.

В МБОУ Холмогорской СОШ реализован «Школьный технопарк», как средство реализации программ дополнительного образования и внеурочной деятельности в сетевой форме для обучающихся всех школ муниципального округа.

Создание на базе организации общего и дополнительного образования технопарка позволит решить целый ряд задач по обучению школьников основам инженерного дела, созданию опытных образцов и деталей, формированию навыков трехмерного моделирования, прототипирования, знакомству с основами инженерной графики, web - дизайна и др. Кроме того, технопарк станет основой формирования технологической культуры и профессиональной направленности обучения на рыночно востребованные квалификации и позволит обеспечить индивидуализацию обучения, формирование у учащихся исследовательских, социальных, общекультурных компетенций, что поможет выпускникам осознанно и ответственно выбирать траектории своего дальнейшего профессионального пути, строить маршруты личностного и профессионального развития, самореализацию в высокотехнологической научно - технической сфере. В рамках реализации инженерно-технологического и информационно - технологического профилей и соответствующей предпрофильной подготовки, создание технопарка позволяет сформировать современную практико - ориентированную высокотехнологичную образовательную среду, позволяющую эффективно реализовывать проектно-конструкторскую и экспериментально - исследовательскую деятельность обучающихся в разновозрастных проектных командах, получать новые образовательные результаты и инновационные продукты.

В 2021-2022 учебном году в муниципальной системе образования продолжают работать 465 человек из них:

дошкольные образовательные учреждения:

руководящих работников – 5 человек; воспитателей – 48 человек;

общеобразовательные учреждения:

директоров – 15 человек; руководящих работников - 28 человек; педагогических работников – 294 человека; учебно-вспомогательного персонала – 18 человек;

учреждения дополнительного образования детей:

директоров – 1 человек; педагогических работников - 15 человек.

Свою профессиональную педагогическую деятельность в общеобразовательных учреждениях начали - 6 молодых специалистов в возрасте до 35 лет (1,5% - от общего числа педагогических работников).

Педагогических работников в возрасте до 35 лет – 109 человек (27%), педагогических работников в возрасте от 35 лет до 60 лет – 236 человек (58,6%). Педагогических работников пенсионного возраста 58 человек (14,4%), что на 3,5% больше, чем в прошлом учебном году.

В обновлении содержания и поиске эффективных, актуальных форм работы педагогического корпуса проводится активная работа. Ежегодно педагогические работники принимают активное участие в грантовых программах и конкурсах, методических и практических семинарах, делятся наработанным опытом, обсуждают проблемы в достижении новых образовательных результатов, разрабатывают и проектируют модели по обновлению подходов содержания внеурочной деятельности обучающихся, преподавании предметов, профессиональном развитии.

В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей независимо от их социального статуса и места проживания в системе образования округа развивается практика реализации круглогодичных интенсивных школ, дистанционных программ и проектов; создана инфраструктура для занятий спортивно-техническими видами спорта, туризмом, техническим творчеством.

В муниципальном округе работает многоуровневая система предъявления результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, конференции, форумы, спартакиады и т.д.).

На базе общеобразовательных школ муниципального округа создано 6 физкультурно-спортивных клубов, в которых занимается 351 школьник.

На 1 января 2022 года в муниципальном округе проживают 93 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей. Необходимость социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начинающих самостоятельную жизнь, требует решения вопроса обеспечения их жилыми помещениями.

Существующая система мер государственного регулирования является универсальной для всех образовательных организаций, обучающихся в данных организациях граждан и работников системы образования независимо от уровня образования.

Меры государственного регулирования основаны на сочетании прямой поддержки (государственное финансирование, поддержка педагогических кадров, финансовое обеспечение системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а также специальная поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) и косвенного регулирования, к которому относятся меры льготного налогообложения, вычеты из налогов и налогооблагаемой базы для организаций и граждан, государственная поддержка образовательного кредитования, оплата коммунальных услуг для образовательных организаций, жилищно-коммунальных услуг для работников сферы образования, проживающих и работающих в сельской местности, льготы по пенсионному обеспечению и продолжительности рабочего времени и отдыха, включая длительные отпуска и другие меры социального обеспечения.

Для поддержки образовательных организаций в муниципальном округе применяются меры льготного налогообложения, предусмотренные Законами Красноярского края от 08.11.2007 № 3-674 «О налоге на имущество организаций» и от 08.11.2007 № 3-676 «О транспортном налоге», Решением окружного Совета депутатов от 19.11.2020 № 5-32р «О местных налогах на территории муниципального образования Шарыповский муниципальный округ Красноярского края» в отношении организаций сферы образования.

Реализация всех мероприятий муниципальной программы позволит муниципальному казенному учреждению «Управление образования Шарыповского муниципального округа» и учреждениям образования своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на отрасль обязательства, провести системные мероприятия, направленные на повышение качества и эффективности работы.

При этом важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

- финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия муниципальной программы;

- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Устранение организационных и управленческих рисков возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения рисков является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования.

Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств регионального, федерального и бюджета округа.

- Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных целей и задач программы, тенденции социально-экономического развития в сфере образования

Стратегическая цель политики в области образования в Шарыповском муниципальном округе - это повышение доступности качественного образования современного уровня, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и потребностям граждан.

Приоритетными направлениями развития по уровням и видам образования являются:

Система дошкольного образования

Обеспечение детей, в том числе раннего возраста (до трех лет), дошкольным образованием в 100% доступности.

В 2021-2022 учебном году приоритетными направлениями становятся:

обеспечение реализации комплекса мер, направленных на создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет;

разработка и реализация во всех дошкольных образовательных учреждениях дополнительных общеразвивающих программ по познавательному развитию «Робототехника в детском саду»;

внедрение и обеспечение реализации во всех дошкольных образовательных учреждениях программ по развитию финансовой грамотности;

внедрение в образовательный процесс дошкольных образовательных учреждений образовательных программ, направленных на развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников;

на основе результатов мониторинга качества дошкольного образования Российской Федерации разработать и внедрить в образовательный процесс практики, направленные на повышение профессиональной компетентности и профессионального мастерства, педагогических работников.

Система общего образования

Повышение доступности и качества образования, внедрение системы оценки качества общего образования, развитие материально-технической базы учреждений общего образования с учетом новых принципов проектирования, строительства и реконструкции зданий, использование современных информационных и коммуникационных технологий, дистанционных форм обучения.

Система дополнительного образования

Создание условий для модернизации и устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечивающих качество услуг 
и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, через совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей, распространение сетевых форм организации дополнительного образования детей, создание 
на территории муниципального округа условий для использования разнообразных  ресурсов   в предоставлении услуг дополнительного образования детей, разработку, внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями учреждений дополнительного образования детей.

Совершенствование кадровой политики через изменение подходов в организации профессиональной деятельности кадров отрасли; внедрение эффективного контракта и муниципального контракта; увеличение доли молодых учителей, через комплекс мер, направленных на привлечение и закрепление молодых учителей в школах муниципального округа (например, участие в муниципальных, региональных и федеральных программах по строительству жилья для молодых специалистов, программах, направленных на поддержку молодых учителей), поддержка лучших учителей, внедряющих инновационные образовательные технологии, разработка и реализация комплекса мер, направленных на привлечение и закрепление молодых учителей в общеобразовательных организациях муниципального округа.

Обеспечение средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней заработной платы в регионе, средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на уровне средней заработной платы в сфере общего образования.

Доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до уровня средней заработной платы учителей региона.

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в Шарыповском муниципальном округе реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования администрация Шарыповского муниципального округа руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Шарыповском муниципальном округе.

Система выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи через расширение форм выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата детей дополнительными образовательными программами, направленными на развитие их способностей, поддержка педагогических работников, имеющих высокие достижения в работе с одаренными детьми.

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие инклюзивного и дистанционного образования.

Сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях; улучшение качества медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.

- Прогноз конечных результатов реализации программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие в сфере образования, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит достичь к 2030 году следующих результатов:

- сохранить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию на уровне 99,9%;

- сохранить охват детей от 2 месяцев до 7 лет услугой дошкольного образования, проживающих на территории Красноярского края на уровне 68,9%;

- сохранить долю выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности на уровне 0%;

- повысить долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования и степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность персонифицированного финансирования до 75%.

- Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы и решения задач в сфере образования муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы.

# Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» (приложение 1 к муниципальной программе) (далее – подпрограмма 1).

Система образования представлена в муниципальном округе учреждениями дошкольного, общего и дополнительного образования.

В настоящее время функционирует 2 дошкольных образовательных учреждений, 21 общеобразовательное учреждение, и 2 учреждения дополнительного образования детей.

Ни одно муниципальное учреждение не требует капитального ремонта.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, составляет 87,5%, без учета филиалов, в которых нет спортивных залов.

Дошкольное образование

На начало 2022 года общее количество мест в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, составляет 527 места. Посещают дошкольные образовательные учреждения и структурные подразделения 411 ребенка, средний уровень укомплектованности детских садов составляет 85,05%. Кроме этого 84 ребенка посещают группы предшкольного образования. Открыто 11 комбинированных и 2 компенсирующие группы для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

На начало 2021-2022 учебного года в электронной очереди в системе АИС «Приём заявлений в дошкольные образовательные учреждения» состояло 130 детей в возрасте от 0 до 7-ми лет.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет составляет 0%.

Образовательная деятельность дошкольных образовательных учреждений осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Проделана большая работа по изменению содержания дошкольного образования, разработана система оценки качества дошкольного образования.

Общее образование

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 2021 году составила 1715 детей обучается в учреждениях с оборудованными предметными кабинетами, с организацией школьного питания, с условиями для занятий физической культурой.

С 2016 по 2021 годы реализовались проекты модернизации системы общего образования, направленные на совершенствование условий обучения, включая обновление материально-технической составляющей учебного процесса, осуществлялось введение федеральных образовательных стандартов в основном общем образовании и новых систем оплаты труда работников образовательных учреждений.

В целях создания условий для регулярных занятий физической культурой и спортом в период за 2015-2019 годы завершено строительство спортивного зала в Оракской ООШ и произведён капитальный ремонт трех спортивных залов в Новоалтатской СОШ, Березовской СОШ и Родниковской СОШ, всеми общеобразовательными учреждениями было приобретено спортивное оборудование. В 2021 проведен капитальный ремонт спортивного зала Парнинской СОШ.

В настоящее время в 8 общеобразовательных учреждениях обучаются 275 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 25 детей-инвалидов. На 1 сентября 2021 года в классы для обучающихся по адаптированным программам зачислено 308 человек, в интегрированные –183. На домашнем обучении находятся 11 человек.

В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» в 2015 году был проведен ремонт здания общеобразовательного учреждения для создания универсальной без барьерной среды для инклюзивного образования детей инвалидов, приобретено оборудование для инклюзивного образования детей инвалидов в двух общеобразовательных учреждениях.

С целью снижения инвалидизации детского населения разработан проект развития ранней помощи в 2009 году. В настоящее время разработаны основные положения и подходы к оказанию ранней помощи, психолого-педагогические программы по коррекции нарушений развития детей раннего возраста.

Дополнительное образование детей

В системе образования округа функционирует два учреждения дополнительного образования детей: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Шарыповского муниципального округа Детско-юношеский центр (далее – МБОУ ДО ШМО ДЮЦ), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» Шарыповского муниципального округа (далее – МБУ ДО «ДМШ» ШМО). Кроме того, дополнительные образовательные программы разной направленности реализуются в 119 объединениях на базе общеобразовательных учреждений.

В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей независимо от их социального статуса и места проживания в системе образования округа развивается практика реализации круглогодичных интенсивных школ, дистанционных программ и проектов; создана инфраструктура для занятий спортивно-техническими видами спорта, туризмом, техническим творчеством.

В муниципальном округе работает многоуровневая система предъявления результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, конференции, форумы, спартакиады и т.д.).

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного образования, в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:

- «ветхая» материально-техническая база дополнительного образования детей;

- удаленность населенных пунктов муниципального округа от развитых культурных и образовательных центров;

- невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового поколения в рамках существующей инфраструктуры населенных пунктов муниципального округа.

Дополнительное образование должно реализоваться как повышение стартовых возможностей и жизненных шансов подрастающего поколения, проживающего в населенных пунктах муниципального округа. А это требует иного содержания программ дополнительного образования, укрепления и модернизации учреждений дополнительного образования.

С целью развития системы дополнительного образования необходимо создать условия для:

1) развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы организаций дополнительного образования детей для формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности;

2) распространения сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между образовательными учреждениями, организациями для достижения общих целей реализуемой образовательной программы, включая использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

3) профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования муниципального округа.

На базе общеобразовательных школ муниципального округа создано 6 физкультурно-спортивных клубов, в которых занимается 389 школьников.

В муниципальном округе создана система включения школьников и учащейся молодежи в спортивно-массовые мероприятия, участниками которых ежегодно становятся свыше 1000 школьников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной деятельности школьников являются Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания», «Школьная спортивная лига», которые проводятся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников».

Основной деятельностью МБУ ДО «Детской музыкальной школы с. Холмогорское» является реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства и эстетического образования, основанных на освоении обучающимися обязательного минимума содержания образовательных программ.

Количество обучающихся на 2021 год оставляет 120 человек.

Образовательная деятельность МБУ ДО «Детской музыкальной школы с. Холмогорское» состоит из 5 программ:

- дополнительная образовательная программа в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор»;

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор»;

- комплексная дополнительная образовательная программа в области музыкального искусства «Инструментальное исполнительство»;

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты»;

- адаптированная дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства и хорового пения» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для возможности реализации образовательного процесса на соответствующем уровне учреждение укомплектовано необходимым количеством музыкальных инструментов, техническим оборудованием, пособиями и инвентарем, которые по мере возможности обновляются, но также имеют процент износа. Кабинеты теории музыки имеют все необходимое оснащение, имеется аудио- и видео- воспроизводящая аппаратура, видеопроектор.

Выявление и поддержка одаренных детей

Мониторинг достижений одаренных обучающихся Шарыповского муниципального округа осуществляется через единый образовательный портал – базу «Одаренные дети Красноярья», содержащую информацию о победителях и призерах конкурсов, мероприятий, олимпиад различного уровня, а также позволяющую отследить динамику работы с одаренными обучающимися.

Используются различные формы организации работы с одаренными детьми (форумы, круглогодичные школы интеллектуального роста, художественно-эстетического развития, спортивного направления, летние профильные смены, научно-практические конференции и др.).

В 2021-2022 учебном году более 1000 обучающихся получили возможность принять участие в конкурсных мероприятиях краевого, всероссийского и международного уровня (в том числе, в дистанционных).

Проводимые для детей мероприятия: предметные олимпиады, спортивные состязания, творческие конкурсы, научные конференции позволили охватить более 80% обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках реализации годового плана мероприятий министерства образования Красноярского края и годового плана МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа» на 2021-2022 учебный год обучающиеся общеобразовательных учреждений приняли участие в творческих, интеллектуальных, спортивных мероприятиях различных уровней.

Воспитательная работа в общеобразовательных учреждениях муниципального округа организовывалась в соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Стратегией развития системы воспитания в Красноярском крае до 2030 года, которые включают в себя следующие направления: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, научно-интеллектуальное, общекультурное, военно-патриотическое и экологическое.

С целью осуществления просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности, изучения, выявления, хранения, коллекционирования и публикации музейных предметов и музейных коллекций в образовательных учреждениях созданы и функционируют 13 музеев в общеобразовательных учреждениях:

- школьные музеи в Березовской, Новоалтатской Родниковской и Шушенской школах;

- комплексные краеведческие музеи в Ивановской, Малоозерской, Парнинской школах и в ДЮЦе;

- музей изобразительного искусства Шарыповского муниципального округа в Холмогорской СОШ;

- музей «Возрождения народных традиций» в Ингольской СОШ;

- комплексный историко-краеведческий музей Большеозерской ООШ;

- историко-краеведческий музей-лаборатория в Гляденской ООШ;

- историко-краеведческий музей «Истоки» Оракской ООШ;

Пять музейных уголков созданы в дошкольных образовательных учреждениях:

- Березовский ДС «Семицветик»;

- Холмогорский ДС «Домовенок»;

- Детский сад «Колокольчик» филиал МБОУ Новоалтатской СОШ;

- Детский сад «Радуга» филиал МБОУ Парнинской СОШ;

- Детский сад «Жемчужинка» филиал Родниковской СОШ.

С целью достижения ключевых показателей регионального проекта «Современная школа» был переформатирован план работы методического объединения школы «Моделирование воспитания» на 2021-2022 учебный год, ориентированный на внедрение новых методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.

С января 2020 года запущен муниципальный проект Видеоканал «Шарыповский район-территория детства», который позволил обучающимся проявить себя в создании оригинальных и правдивых видеороликов. Любой житель нашей планеты в данных видео увидит то, чего не показывают по телевидению. Количество подписчиков видеоканала на сегодняшний день составляет 1117 человек.

В целях повышения профилактических мер, направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, насилия (жестокого обращения), суицидального поведения в образовательных учреждениях Шарыповского муниципального округа регулярно проводилась работа по вовлечению обучающихся группы социального риска, школьников, состоящих на различных видах учёта в занятость во второй половине дня (дополнительное образование, внеурочная деятельность, клубная деятельность и т.д.), в мероприятия программы воспитания и социализации образовательного учреждения на базе школ.

В 2020-2021 году Шарыповский муниципальный округ стал пилотной площадкой по апробации проекта по развитию практики применения восстановительных (медиативных) программ, с целью формирования у несовершеннолетних навыков разрешения конфликтов.

Всего в образовательных учреждениях работает 23 школьные службы примирения (медиации).

Целью подпрограммы является создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

Достижение поставленной цели будет осуществляться путем решения следующих задач:

-обеспечение доступности и качества дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

-обеспечение поступательного развития системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации;

- содействие выявлению и поддержке одаренных детей.

Сроки выполнения подпрограммы 2021-2024 годы.

Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а также мероприятий в установленные сроки.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- сохранить удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Шарыповского муниципального округа, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Шарыповского муниципального округа на уровне 100%;

- сохранить долю базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования на уровне 76,4%;

- сохранить долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций на уровне 0%;

- увеличить долю детей-инвалидов, получающих качественное общее образование по месту своего проживания до 100%;

- сохранить удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования на уровне 90%;

- увеличить долю муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования до 88%;

- увеличить численность обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей "Естественнонаучные предметы", "Естественные науки", "Математика и информатика", "Обществознание и естествознание", "Технология" и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания центров "Точка роста" до 37,4%.

# Подпрограмма 2. «Организация отдыха и оздоровления детей» (приложение 2 к муниципальной программе) (далее - подпрограмма 2).

Система отдыха и оздоровления детей нуждается 
в долгосрочном регулировании, связанном, прежде всего, 
с созданием современных, отвечающих всем требованиям санитарного законодательства, требованиям противопожарной безопасности условий 
для отдыха, оздоровления детей Шарыповского муниципального округа.

Актуальность настоящей подпрограммы заключается в необходимости обеспечить условия для организации безопасного и качественного отдыха, и оздоровления детей.

Основной формой оздоровления и отдыха детей в возрасте от 7 до 17 лет являются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе 8 общеобразовательных учреждений муниципального округа в летнее время. С 2022 года будут проходить оздоровление 646 детей. Продолжительность смены 21 день, традиционно проводится всего одна смена.

В 2018 году в муниципальную собственность был передан загородный оздоровительно-образовательный лагерь «Инголь» филиал МБОУ ДО ШМО ДЮЦ  В 2022 году в период летней кампании планируется увеличить охват детей до 480 человек. На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Кордон» работали интенсивные школы, где отдохнуло 240 детей. Ежегодно охвачено отдыхом и оздоровлением до 79,6% детей.

В то же время, выявляются следующие проблемы:

– практически остаются неохваченными отдыхом и оздоровлением дети из населенных пунктов, в которых нет возможности открыть лагерь дневного пребывания;

– не все дети, нуждающиеся в особой государственной поддержке, охвачены летним отдыхом и оздоровлением;

– устаревшая, не отвечающая современным требованиям материально-техническая база стационарных палаточных лагерей «Кордон».

Целью подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей» является обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по созданию условий для организации безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей.

Сроки выполнения подпрограммы 2021-2024 года.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить в среднем снижение общей заболеваемости среди детей и подростков накануне учебного года, создать в образовательных учреждениях условия для отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, нуждающихся в особой государственной поддержке.

Реализация подпрограммы позволит сохранить долю детей, получивших услугу по организации отдыха детей и их оздоровления, от общего количества детей от 7 до 17 лет на уровне 79,55%.

Подпрограмма 3 «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (приложение 3 к муниципальной программе) (далее – подпрограмма 3).

Подпрограмма «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» направлена на реализацию мероприятий, направленных на развитие в муниципальном округе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках осуществления переданных государственных полномочий осуществляется организация и обеспечение деятельности отдела опеки и попечительства (включая расходы на оформление технических паспортов (кадастровых паспортов) жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, расходы на осуществление платы за предоставление сведений о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним с участием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, и их родителей).

В рамках реализации мероприятия «Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних за счет средств краевого бюджета» предусматривается финансовое обеспечение основных направлений деятельности:

- выявление несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними опеки (попечительства), в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведение учета таких детей, избрание формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также осуществление последующего контроля за условиями их содержания, воспитания и образования;

- осуществление защиты прав и интересов детей в случае смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, а также в других случаях отсутствия родительского попечения;

- принятие решения о помещении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Цель - развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Задача подпрограммы – обеспечение реализации мер, направленных на развитие в Шарыповском муниципальном округе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В результате реализации подпрограммы доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составит 100%.

### Срок выполнения подпрограммы: 2021 - 2024 годы.

# Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования» (приложение 4 к муниципальной программе) (далее – подпрограмма 4).

Подпрограмма «Обеспечение  реализации  муниципальной программы  в области образования» направлена на решение задач «Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций  и полномочий» и «Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности», а также оказывает влияние  на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках программы.

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Шарыповского муниципального округа» является юридическим лицом, которое осуществляет функции и полномочия органа местного самоуправления в области образования на основании Устава. В рамках данной подпрограммы осуществляется реализация полномочий органа местного самоуправления по основным направлениям:

– обеспечение контроля за соблюдением законодательства в сфере образования;

– разработка положений по нормативно-правовому обеспечению развития образования;

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

– создание условий для получения гражданами дополнительного образования;

– обеспечение информирования граждан о состоянии образования (за исключением высшего профессионального образования) на территории муниципального округа.

В настоящее время в муниципальном округе проблема обеспечения жизнедеятельности и безопасности образовательных учреждений в соответствии с требуемыми нормами позволяет выполнять условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников.

Актуальным вопросом остается устранение предписаний государственных надзорных органов во время подготовки муниципальных общеобразовательных учреждений к новому учебному году.

Своевременное выполнение предписаний государственных надзорных органов позволяет создать современные безопасные и комфортные условия обучения и выполнить требования действующего законодательства в области лицензирования и аккредитации образовательных учреждений.

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли образования.

Достижение поставленной цели будет осуществляться путем решения следующей задачи:

– создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Сроки выполнения подпрограммы 2021-2024 годы.

Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

В результате реализации подпрограммы:

Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций составит 100%;

Суммарная оценка показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств составит 115 баллов.

- Информация об основных мерах правового регулирования в сфере образования, включая информацию о мерах правового регулирования в части установления порядков предоставления субсидий из бюджета округа, направленных на достижение цели и (или) задач программы

| № п/п | Форма муниципального правового акта | Основные положения муниципального правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемый срок принятия муниципального правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Постановление администрации Шарыповского муниципального округа | Порядка предоставления субсидий из бюджета округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Шарыповского муниципального округа" | Февраль 2022 |
|  | Соглашение | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Шарыповского муниципального округа на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с организацией и проведением мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в рамках проведения форума по родословию | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Шарыповского муниципального округа" | Апрель 2022 |

- Информация о бюджетных ассигнованиях на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шарыповского муниципального округа, а также бюджетных ассигнованиях на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из бюджета округа капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Шарыповского муниципального округа или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Шарыповского муниципального округа

### Программа не содержит информацию о бюджетных ассигнованиях на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шарыповского муниципального округа, а также бюджетных ассигнованиях на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из бюджета округа капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Шарыповского муниципального округа или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Шарыповского муниципального округа.

- Информация о ресурсном обеспечении программы

### Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета округа, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы, а так же за счет внебюджетных источников (юридических лиц), представлена в приложении № 5 к программе.

### Информация об источниках финансирования подпрограммы, отдельных мероприятий (средств бюджета округа, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и внебюджетных источников) представлены в приложении № 6 к программе.

- Информация о реализации мероприятий в рамках муниципально-частного партнерства, направленных на достижение целей и задач программы

### Программа не содержит мероприятий, реализация которых осуществляется в рамках муниципально-частного партнёрства.

- Информация о прогнозных расходах внебюджетных фондов, направленных на достижение целей и задач программы

### Программа не содержит информацию о прогнозных расходах внебюджетных фондов, направленных на достижение целей и задач программы.

- Информация о реализации в сфере образования инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета округа

### Программа не содержит информацию о реализации в сфере образования инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета округа.

- Информация об объектах инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перервооружению, приобретению, капитальному ремонту в рамках муниципальных комплексных проектов развития, направленных на достижение целей и задач программы

### Программа не содержит информацию об объектах инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перервооружению, приобретению, капитальному ремонту в рамках муниципальных комплексных проектов развития, направленных на достижение целей и задач программы.

- Информация о бюджетных ассигнованиях на оплату муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Шарыповского муниципального округа, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, за исключением муниципальных контрактов, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Шарыповского муниципального округа, а также муниципальных контрактов на поставки товаров для обеспечения нужд Шарыповского муниципального округа срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусматривающих встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения

## Программа не содержит информацию о бюджетных ассигнованиях на оплату муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Шарыповского муниципального округа, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, за исключением муниципальных контрактов, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Шарыповского муниципального округа, а также муниципальных контрактов на поставки товаров для обеспечения нужд Шарыповского муниципального округа срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусматривающих встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения

- Информация о мероприятиях муниципальной программы, одновременно реализуемых в рамках федеральных и региональных проектов

### В рамках муниципальной программы реализуются следующие мероприятия, одновременно реализуемые в рамках федеральных и региональных проектов:

### - мероприятие 2.4.4 «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» в рамках федерального проекта «Современная школа национального проекта «Образование» на оснащение расходными материалами, средствами обучения и воспитания (стандартный, профильный комплекты) общеобразовательных учреждений по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

Приложение к Паспорту муниципальной программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования» с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | План | План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель: Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Шарыповского муниципального округа, отдых и оздоровление детей в летний период |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим и профессиональным образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | % | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
| 1.2 | Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услугой дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, проживающих на территории Красноярского края) | % | 68,90 | 68,90 | 68,90 | 68,90 | 68,90 | 68,90 |
| 1.3 | Доля выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие образования» |
| Исполнители подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Шарыповского муниципального округа". 062 - муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива" Шарыповского муниципального округа |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | 062 - МКУ "Управление культуры" ШМО; 078 - МКУ УО ШМО |
| Цель подпрограммы | Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение доступности дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 2. Обеспечение условий и качества обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования; 3. Развитие системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации; 4. Содействие выявлению и поддержке одаренных детей. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении к паспорту |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2024 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 1 482 072 541,00 рублей по годам реализации: 2022 – 515 632 969,00 рублей 2023 - 494 652 586,00 рублей 2024 – 471 786 986,00 рублей Из них: Бюджет округа Всего - 517 260 562,00 рублей 2022 - 180 300 336,00 рублей 2023 - 168 480 113,00 рублей 2024 - 168 480 113,00 рублей; Федеральный бюджет Всего - 67 854 228,19 рублей 2022 - 32 829 678,55 рублей 2023 - 29 019 413,84 рублей 2024 - 6 005 135,80 рублей; Внебюджетные источники Всего – 27 248 619,00 рублей 2022 - 9 082 873,00 рублей 2023 - 9 082 873,00 рублей 2024 - 9 082 873,00 рублей; Краевой бюджет Всего - 869 709 131,81 рублей 2022 - 293 420 081,45 рублей 2023 - 288 070 186,16 рублей 2024 - 288 218 864,20 рублей |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

3.1. Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, являются:

- муниципальное казенное учреждение «Управление образования Шарыповского муниципального округа» (далее – МКУ УО ШМО);

- муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива" Шарыповского муниципального округа (далее "МКУ "Управление культуры" ШМО).

3.2. Источниками финансирования подпрограммы являются средства федерального, краевого бюджетов, бюджета округа и внебюджетные средства.

3.3 Расходование и учет бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком исполнения бюджета округа по расходам, установленным приказами финансово-экономического управления администрации Шарыповского муниципального округа.

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.4. Реализация мероприятия 1.1 осуществляется путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств краевого бюджета и бюджета округа, на основании соглашений, заключаемых между МКУ УО ШМО и учреждениями дошкольного образования. Муниципальное задание подведомственным учреждениям и объем средств на его выполнение формируется в соответствии порядком, утвержденным Постановлением администрации Шарыповского муниципального округа от 25.01.2021 № 29-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Шарыповского муниципального округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

3.4.1. Реализация мероприятия 1.1.1 в 2022-2024 годах осуществляется за счет средств бюджета округа, которые направляются на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

3.4.2. Реализация мероприятий 1.1.2, 1.1.3 осуществляется в 2022-2024 годах в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

3.4.3. Реализация мероприятия 1.1.4 осуществляется в 2022-2024 годах за счет средств краевого бюджета на основании Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края государственными полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, и детьми оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы».

3.5. Реализация мероприятия 1.2 осуществляется МКУ УО ШМО в 2022-2024 годах за счет средств краевого бюджета на основании Закона Красноярского края от 29.03.2007 № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению компенсацию родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», а также в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 25.11.2014 № 561-п «О предоставлении компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории Красноярского края».

3.6. Реализация мероприятия 1.3 осуществляется в 2022-2024 годах за счет внебюджетных средств на основании порядка, утвержденного Постановлением администрации Шарыповского района от 11.09.2015 № 527-п «Об утверждении порядка установления и взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях Шарыповского района, реализующих образовательную программу дошкольного образования», Постановления администрации Шарыповского района от 08.10.2018 № 714-п «Об установлении размера родительской платы за присмотр уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Шарыповского района, реализующих образовательную программу дошкольного образования» и  приказом МКУ УО ШМО от 11.12.2015 № 155 «Об утверждении Положения об оказании услуг (выполнении работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями или муниципальными автономными образовательными учреждениями для граждан и юридических лиц за плату». Средства родительской платы направляются на приобретение продуктов питания, а также на прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.

3.7. Реализация мероприятия 1.4 осуществляется путем предоставления субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания, муниципальным бюджетным образовательным учреждениям в соответствии с Постановлением администрации Шарыповского муниципального округа от 31.12.2020 № 653-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета округа муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Шарыповского муниципального округа субсидий на иные цели».

Финансирование осуществляется на основании соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели между МКУ УО ШМО и муниципальными бюджетными учреждениями, реализующими программы дошкольного образования.

3.7.1 Реализация мероприятий 1.4.1, 1.4.2  осуществляется в 2022 году путем распределения зарезервированных средств бюджета округа между образовательными учреждениями в соответствии с постановлением администрации Шарыповского муниципального округа от 11.03.2022 № 161-п «Об утверждении Порядка распределения средств на осуществление расходов капитального характера, расходов на приведение зданий и сооружений в соответствие требованиям законодательства, расходов для решения социально-значимых вопросов и на обеспечение финансирования расходов, в части муниципальной доли, в соответствии с условиями финансирования муниципальных учреждений, в отношении которых Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Шарыповского муниципального округа» осуществляет функции и полномочия учредителя, на основании протоколов заседания комиссии по распределению средств на осуществление расходов капитального характера, расходов на проведение работ с целью приведения в соответствие требованиям надзорных органов, расходов для решения социально-значимых вопросов и на обеспечение софинансирования расходов, в части муниципальной доли, в соответствии с условиями софинансирования муниципальных учреждений, в отношении которых муниципальное казенное учреждение "Управление образования Шарыповского муниципального округа" осуществляет функции и полномочия учредителя на 2022 год от 01.03.2022 г. №3, №4 в том числе на:

на приобретение и установку станции по очистке воды в здании детского сада «Радуга» филиала МБОУ Парнинская СОШ (1.4.1);

-на устройство перегородок для буфетных в групповых ячейках в детском саду «Радуга» филиала МБОУ Парнинская СОШ (1.4.2).

3.8. Реализация мероприятия 2.1 осуществляется путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств краевого и федерального  бюджета,  бюджета округа на основании соглашений, заключаемых между МКУ УО ШМО и образовательными учреждениями, реализующими основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования детей. Муниципальное задание подведомственным учреждениям и объем средств на его выполнение формируется в соответствии порядком, утвержденным Постановлением администрации Шарыповского муниципального округа от 25.01.2021 № 29-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Шарыповского муниципального округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

3.8.1. Реализация мероприятия 2.1.1 осуществляется в 2022-2024 годах за счет средств бюджета округа, которые направляются на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

3.8.2. Реализация мероприятий 2.1.2, 2.1.3 осуществляется в 2022-2024 годах в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

3.8.3. Реализация мероприятия 2.1.4 осуществляется в 2022-2024 годах за счет средств краевого бюджета в соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» и регламентом, утвержденным Приказом министерства образования Красноярского края от 19.06.2020 № 28-11-04 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по переданным полномочиям по обеспечению горячим завтраком, горячим обедом без взимания платы обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и горячим завтраком без взимания платы обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам».

3.8.4 Реализация мероприятия 2.1.5 осуществляется в 2022-2024 годах за счет средств федерального бюджета в соответствии с п.п. «е» п. 4 Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию № Пр-113 от 24.01.2020 и Постановлением Правительства Красноярского края  от 15.09.2020 № 622-п «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Красноярского края на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы».

3.9. Реализация мероприятия 2.2 осуществляется в 2022-2024 годах за счет средств краевого бюджета в соответствии с п. 4 ст. 1 Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам», регламентом, утвержденным Приказом министерства образования Красноярского края от 28.08.2017 № 38-11-04 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Красноярского края по переданным полномочиям по выплате ежемесячно в течение учебного года денежной компенсации взамен бесплатного горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, осваивающим основные общеобразовательные программы на дому», путем выплаты денежной компенсации МКУ УО ШМО семьям имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья.

3.10. Реализация мероприятия 2.3 осуществляется в 2022-2024 годах за счет средств родительской платы и иной приносящей доход деятельности в соответствии с порядком, определенным Положением, утвержденным приказом МКУ УО ШР от 11.12.2015 № 155 «Об утверждении Положения об оказании услуг (выполнении работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями или муниципальными автономными образовательными учреждениями для граждан и юридических лиц за плату». Средства родительской платы направляются на обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу начального, основного, среднего образования, средства от иной приносящей доход деятельности на приобретение хозяйственных товаров.

3.11. Реализация мероприятия 2.4 осуществляется путем предоставления субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания, муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям в соответствии с Постановлением Шарыповского муниципального округа от 31.12.2020 № 653-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета округа муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Шарыповского муниципального округа субсидий на иные цели».

Финансирование осуществляется на основании соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели между МКУ УО ШМО и муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями.

3.11.1. Реализация мероприятий 2.4.1, 2.4.2 осуществляется в 2022-2024 годах путем распределения зарезервированных средств бюджета округа между образовательными учреждениями на осуществление расходов капитального характера, решение социально-значимых вопросов и обеспечение софинансирования в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением администрации Шарыповского района от 11.03.2022 № 161-п «Об утверждении Порядка распределения средств на осуществление расходов капитального характера, расходов на приведение зданий и сооружений в соответствие требованиям законодательства, расходов для решения социально-значимых вопросов и на обеспечение финансирования расходов, в части муниципальной доли, в соответствии с условиями финансирования муниципальных учреждений, в отношении которых Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Шарыповского муниципального округа» осуществляет функции и полномочия учредителя».

3.11.2. Реализация мероприятия 2.4.3 осуществляется в 2022-2024 годах за счет средств краевого бюджета и бюджета округа на условиях долевого финансирования на основании Постановления Правительства Красноярского края от 31.12.2019 № 828-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов». Распределение краевой субсидии между образовательными учреждениями осуществляется в соответствии с постановлением администрации Шарыповского района от 11.03.2022 № 161-п «Об утверждении Порядка распределения средств на осуществление расходов капитального характера, расходов на приведение зданий и сооружений в соответствие требованиям законодательства, расходов для решения социально-значимых вопросов и на обеспечение финансирования расходов, в части муниципальной доли, в соответствии с условиями финансирования муниципальных учреждений, в отношении которых Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Шарыповского муниципального округа» осуществляет функции и полономочия учредителя».

3.11.3. Реализация мероприятия 2.4.4 осуществляется в 2022-2024 годах за счет средств федерального, краевого бюджетов и бюджета округа в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на условиях долевого финансирования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», Распоряжением Правительства Красноярского края от 04.07.2019 № 457-р, Приказом Министерства образования Красноярского края от 20.01.2021 № 18-11-05 и соглашением, заключенным между министерством образования Красноярского края и администрацией Шарыповского муниципального округа, о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края бюджету Шарыповского муниципального округа на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, на оснащение расходными материалами, средствами обучения и воспитания (стандартный, профильный комплекты) путем предоставления субсидии на иные цели:

в 2022 году - МБОУ Ивановская СОШ, МБОУ Новоалтатская СОШ, МБОУ Парнинская СОШ им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева.

в 2024 году – МБОУ Холмогорской СОШ.

3.11.4. Реализация мероприятия 2.4.5 осуществляется в 2022 году за счет средств краевого бюджета и бюджета округа на основании Постановления Правительства Красноярского края от 14.05.2021  № 311-п «Об утверждении порядка предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и признании утратившим силу постановлений Правительства Красноярского края» и Приказом Министерства образования Красноярского края от 30.11.2021 № 661-11-05  на текущий ремонт кабинетов и приобретение мебели в МБОУ Ивановской СОШ, МБОУ Новоалтатской СОШ, МБОУ Парнинской СОШ им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева с целью приведения их в соответствие с требованиями дизайн-проекта и зонирования.

3.11.5. Реализация мероприятия 2.4.6 осуществляется в 2022-2024 годах за счет средств федерального, краевого бюджетов и бюджета округа в соответствии с п.п. «а» п.5 Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации, со ст.14.1 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» (в ред. от 09.07.2020 № 9-4002) и порядком, утвержденным Постановлением правительства Красноярского края от 19.09.2020 № 628-п «Об утверждении порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка» на обеспечение питанием обучающихся начальных классов в общеобразовательных организациях без взимания платы.

3.12. Реализация мероприятий 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.10, 2.4.11  осуществляется путем распределения зарезервированных средств бюджета округа между образовательными учреждениями на осуществление расходов капитального характера, решение социально-значимых вопросов и обеспечение софинансирования в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением администрации Шарыповского муниципального округа от от 11.03.2022 № 161-п «Об утверждении Порядка распределения средств на осуществление расходов капитального характера, расходов на приведение зданий и сооружений в соответствие требованиям законодательства, расходов для решения социально-значимых вопросов и на обеспечение финансирования расходов, в части муниципальной доли, в соответствии с условиями финансирования муниципальных учреждений, в отношении которых Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Шарыповского муниципального округа» осуществляет функции и полномочия учредителя, на основании протоколов заседания комиссии по распределению средств на осуществление расходов капитального характера, расходов на проведение работ с целью приведения в соответствие требованиям надзорных органов, расходов для решения социально-значимых вопросов и на обеспечение софинансирования расходов, в части муниципальной доли, в соответствии с условиями софинансирования муниципальных учреждений, в отношении которых муниципальное казенное учреждение "Управление образования Шарыповского муниципального округа" осуществляет функции и полномочия учредителя на 2022 год от 01.03.2022 г. №4 в том числе на:

-приобретение строительных материалов для Скрипачниковской ООШ имени полного кавалера Ордена Славы Н.А. Сухих филиала МБОУ Новоалтатская СОШ, МБОУ Парнинская СОШ имени Героя Советского Союза Г.С. Елисеева (2.4.7);

-текущий ремонт системы отопления Горбинской ООШ филиала МБОУ Березовская СОШ № 1, текущий ремонт учебных кабинетов МБОУ Березовская СОШ № 1, текущий ремонт оконных блоков Скрипачниковской ООШ имени полного кавалера Ордена Славы Н.А. Сухих филиала МБОУ Новоалтатская СОШ, МБОУ Новоалтатская СОШ, текущий ремонт системы водоснабжения МБОУ Родниковская СОШ (2.4.7);

-приобретение электротоваров для МБОУ Парнинская СОШ имени Героя Советского Союза Г.С. Елисеева (2.4.8);

- изготовление ПСД с целью проведения капитального ремонта здания МБОУ Холмогорская СОШ, приобретение электротоваров для МБОУ Парнинская СОШ имени Героя Советского Союза Г.С. Елисеева (2.4.9);

-приобретение мебели в соответствие с требованиями типового дизайн-проекта и зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» для МБОУ Парнинская СОШ имени Героя Советского Союза Г.С. Елисеева, МБОУ Новоалтатская СОШ, МБОУ Ивановская СОШ (2.4.10);

3.13. Реализация мероприятия 3.1 осуществляется путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств краевого бюджета и бюджета округа, на основании соглашений, заключаемых между МКУ УО ШМО и МБУ ДО ШМО ДЮЦ, "МКУ "Управление культуры" ШМО и МБОУ ДО «ДМШ» ШМО, реализующими программы дополнительного образования детей. Муниципальное задание подведомственным учреждениям и объем средств на его выполнение формируется в соответствии порядком, утвержденным Постановлением администрации Шарыповского муниципального округа от 25.01.2021 № 29-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Шарыповского муниципального округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

3.13.1. Реализация мероприятия 3.1.1 осуществляется в 2022-2024 годах за счет средств бюджета округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

3.13.2. Реализация мероприятия 3.1.2 осуществляется в 2022-2024 годах в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

3.14. Реализация мероприятия 3.2 осуществляется в 2022-2024 годах за счет средств бюджета округа на основании Распоряжения Правительства Красноярского края от 18.09.2020 № 670-р «О внедрении модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Красноярском крае», Приказа министерства образования Красноярского края от 23.09.2020 № 434-11-05 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Красноярском крае» и Постановления администрации Шарыповского района от 27.10.2020 № 470-п «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Шарыповском районе» на реализацию системы персонифицированного финансирования с целью обеспечения единства образовательного пространства и равенства образовательных возможностей для детей, для оплаты образовательных услуг дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым исполнителями образовательных услуг для обучающихся, проживающих на территории Шарыповского муниципального округа.

3.15. Реализация мероприятия 3.3 осуществляется путем предоставления субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания, муниципальным бюджетным образовательным учреждениям в соответствии с Постановлением Шарыповского муниципального округа от 31.12.2020 № 653-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета округа муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Шарыповского муниципального округа субсидий на иные цели».

Финансирование осуществляется на основании соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели между МКУ УО ШМО и МБОУ ДО ШМО ДЮЦ, "МКУ "Управление культуры" ШМО и МБУДО «ДМШ» ШМО.

3.15.1. В рамках реализации мероприятия 3.3.1 предусматривается в 2022-2024 годах за счет средств бюджета округа проведение мероприятий МБОУ ДО ШМО ДЮЦ в соответствии с годовой сметой расходов на проведение мероприятий в 2022-2024 годах.

Формирование проектов Положений по проведению районных мероприятий и подведение итогов по мероприятиям происходит с согласованием координационного совета при администрации Шарыповского муниципального округа по решению вопросов в отрасли образования, в состав которого входят представители общественности. Результаты проведения мероприятий размещаются в группах социальных сетей, в газетах «Твой Шанс», «Огни Сибири».

3.15.2. В рамках реализации мероприятия 3.3.2 предусматривается в 2022 году, путем предоставления субсидии МБУДО «ДМШ» ШМО, средства бюджета округа на проведение текущего ремонта здания.

3.16. Реализация мероприятия 3.4 осуществляется в 2022-2024 годах за счет внебюджетных источников на основании Положений, утвержденных приказами:

- МКУ УО ШР от 11.12.2015 № 155 «Об утверждении Положения об оказании услуг (выполнении работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями или муниципальными автономными образовательными учреждениями для граждан и юридических лиц за плату»;

- "МКУ "Управление культуры" ШМО от 21.09.2017 № 25 «Об утверждении Положения о порядке оказания платных услуг муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа с. Холмогорское», для граждан и юридических лиц».

Средства направляются на выплату заработной платы работникам, транспортные услуги, приобретение мебели, материальных запасов, оплату услуг по благоустройству прилегающей территории.

3.17. Реализация мероприятия 3.5 осуществляется в 2022-2024 годах за счет средств бюджета округа в соответствии с постановлением администрации Шарыповского района от 31.05.2019 № 230-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из районного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» и соглашением на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Шарыповского муниципального округа на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с организацией и проведением мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в рамках проведения форума по родословию.

3.18. В рамках реализации мероприятия 4.1 предусматривается в 2022 – 2024 годах за счет средств бюджета округа:

- поддержка внедрения инновационных образовательных программ или проектов;

- поощрение лучших педагогических работников общеобразовательных учреждений, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в процесс обучения и воспитания детей;

- выплата стипендии обучающимся образовательных учреждений в целях поощрения и материальной поддержки талантливых, одаренных детей;

- выплата денежного поощрения обучающимся профориентационных групп общеобразовательных учреждений в целях стимулирования профориентационной подготовки школьников, поощрения и материальной поддержки обучающихся.

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Положением о грантах, утвержденным Постановлением администрации Шарыповского района от 31.01.2019 № 37-п «Об утверждении Положений о грантах главы Шарыповского района в сфере образования».

Для осуществления экспертной оценки и определения победителей конкурса создана муниципальная экспертная комиссия, в состав которой входят представители общественности.

3.19. Реализация мероприятия 4.2 осуществляется в 2022-2024 годах МКУ УО ШМО за счет средств бюджета округа на основании Постановления администрации Шарыповского района от 18.07.2017 № 454-п «Об утверждении Порядка проведения мероприятий с обучающимися (воспитанниками) и работниками образовательных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие образования».

Формирование проектов Положений по проведению мероприятий и подведение итогов по мероприятиям происходит с согласованием координационного совета при администрации Шарыповского муниципального округа по решению вопросов в отрасли образования, в состав которого входят представители общественности. Результаты проведения мероприятий размещаются в группах социальных сетей, в газетах «Твой Шанс», «Огни Сибири».

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

1. Текущий контроль за ходом реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Управлением путем ежеквартального мониторинга целевых индикаторов подпрограммы.

Управление осуществляет:

- отбор исполнителей мероприятий подпрограммы;

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации мероприятий подпрограммы и направление их ответственному исполнителю.

2. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ УО ШМО путем ежеквартального мониторинга целевых индикаторов подпрограммы.

3. Контроль за использованием средств бюджета округа на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется контролером-ревизором администрации муниципального округа и контрольно-счетным органом муниципального округа в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1 к подпрограмме

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Шарыповского муниципального округа, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Шарыповского муниципального округа | % | Ведомственная отчетность | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, неимеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | Ведомственная отчетность | 76,40 | 76,40 | 76,40 |
| 3 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций | % | Гос.стат.отчетность | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | Гос.стат.отчетность | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы | % | Ведомственная отчнтность | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Доля детей-инвалидов, получающих качественное общее образование по месту своего проживания | % | Ведомственная отчетность | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 100 детей) | ед. | Ведомственная отчетность | 67,40 | 67,40 | 67,40 |
| 8 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | Ведомственная отчетность | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 9 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | Гос.стат.отчетность | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| 10 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих лицензию и аккредитованных по программам специальных (коррекционных) образовательных организаций, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных организациях | % | Ведомственная отчетность | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции | % | Ведомственная отчетность | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройства | % | Ведомственная отчетность | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| 13 | Количество мер финансовой поддержки, оказанных социально ориентированным некоммерческим организациям Красноярского края | ед. | Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки, осуществляющих социально ориентированную деятельность на территории Красноярского края | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % |  | 21,19 | 23,11 | 25,00 |
| 15 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | Ведомственная отчетность | 35,20 | 35,20 | 35,20 |
| 16 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | Ведомственная отчетность | 88,20 | 88,20 | 88,20 |
| 17 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей "Естественнонаучные предметы", "Естественные науки", "Математика и информатика", "Обществознание и естествознание", "Технология" и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания центров "Точка роста" | % | Ведомственная отчетность | 37,40 | 37,40 | 37,40 |

Приложение № 2 к подпрограмме

Перечень мероприятий подпрограммы Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС Наименование | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | План | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | X | X | X | X | X | 515 448 354,40 | 494 467 971,40 | 471 602 371,40 | 1 481 518 697,20 |  |
| 2 |  | МКУ "Управление культуры" ШМО | 062 | X | X | X | 7 562 142,00 | 7 112 117,00 | 7 112 117,00 | 21 786 376,00 |  |
| 3 |  | МКУ УО ШМО | 078 | X | X | X | 507 886 212,40 | 487 355 854,40 | 464 490 254,40 | 1 459 732 321,20 |  |
| 4 | Цель 1: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей | X | X | X | X | X | 515 448 354,40 | 494 467 971,40 | 471 602 371,40 | 1 481 518 697,20 |  |
| 5 | Задача 1: Обеспечение доступности дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | X | X | X | X | X | 93 717 531,00 | 91 232 169,00 | 91 232 169,00 | 276 181 869,00 |  |
| 6 | Мероприятие 1.1: Предоставление субсидии на муниципальное задание муниципальным образовательным учреждениям, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей | X | X | X | X | X | 89 043 882,00 | 87 110 969,00 | 87 110 969,00 | 263 265 820,00 |  |
| 7 |  | МКУ УО ШМО | 078 | X | X | X |  |  |  | 0,00 |  |
| 8 | 1.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | X | X | X | X | X | 37 223 622,00 | 35 876 669,00 | 35 876 669,00 | 108 976 960,00 | Предоставление услуги бесплатного дошкольного образования 417 воспитанникам в 2022 - 2024 годах |
| 9 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0701 | 0310083990 | 611 | 37 223 622,00 | 35 876 669,00 | 35 876 669,00 | 108 976 960,00 |  |
| 10 | 1.1.2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | X | X | X | X | X | 18 119 360,00 | 17 533 400,00 | 17 533 400,00 | 53 186 160,00 | Предоставление услуги бесплатного дошкольного образования 417 воспитанникам в 2022 - 2024 годах |
| 11 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0701 | 0310074080 | 611 | 18 119 360,00 | 17 533 400,00 | 17 533 400,00 | 53 186 160,00 |  |
| 12 | 1.1.3 Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | X | X | X | X | X | 33 556 900,00 | 33 556 900,00 | 33 556 900,00 | 100 670 700,00 | Предоставление услуги бесплатного дошкольного образования 417 воспитанникам в 2022 - 2024 годах |
| 13 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0701 | 0310075880 | 611 | 33 556 900,00 | 33 556 900,00 | 33 556 900,00 | 100 670 700,00 |  |
| 14 | 1.1.4 Выполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания платы | X | X | X | X | X | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 432 000,00 | Обеспечение питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также детей инвалидов в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 2022-2024 гг - 4 воспитанника, ежегодно |
| 15 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 1003 | 0310075540 | 611 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 432 000,00 |  |
| 16 | Мероприятие 1.2: Выполнение государственных полномочий по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | X | X | X | X | X | 580 100,00 | 576 700,00 | 576 700,00 | 1 733 500,00 | Предоставление компенсации родительской платы 161 родителю, ежегодно в 2022-2024 гг. |
| 17 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 1004 | 0310075560 | 244 | 11 400,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 34 000,00 |  |
| 18 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 1004 | 0310075560 | 321 | 568 700,00 | 565 400,00 | 565 400,00 | 1 699 500,00 |  |
| 19 | Мероприятие 1.3: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств внебюджетных источников | X | X | X | X | X | 3 544 500,00 | 3 544 500,00 | 3 544 500,00 | 10 633 500,00 | Обеспечение питанием воспитанников в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств родительской платы в 2022-2024 гг. - 417 воспитанников, ежегодно |
| 20 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0701 | 0000000000 | 000 | 3 544 500,00 | 3 544 500,00 | 3 544 500,00 | 10 633 500,00 |  |
| 21 | Мероприятие 1.4: Предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным учреждениям на иные цели | X | X | X | X | X | 549 049,00 | 0,00 | 0,00 | 549 049,00 |  |
| 22 | 1.4.1 Расходы на устранение предписаний надзорных органов | X | X | X | X | X | 329 049,00 | 0,00 | 0,00 | 329 049,00 |  |
| 23 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0701 | 0310080950 | 612 | 329 049,00 | 0,00 | 0,00 | 329 049,00 |  |
| 24 | 1.4.2 Текущий ремонт помещений зданий образовательных учреждений | X | X | X | X | X | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |  |
| 25 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0701 | 0310083030 | 612 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |  |
| 26 | Задача 2: Обеспечение условий и качества обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования | X | X | X | X | X | 385 145 133,40 | 368 007 438,40 | 345 141 838,40 | 1 098 294 410,20 |  |
| 27 | Мероприятие 2.1: Предоставление субсидии на муниципальное задание муниципальным образовательным учреждениям, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования детей | X | X | X | X | X | 362 087 730,00 | 355 284 192,00 | 330 423 892,00 | 1 047 795 814,00 |  |
| 28 |  | МКУ УО ШМО | 078 | X | X | X |  |  |  | 0,00 |  |
| 29 | 2.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе по работе: организация и осуществление транспортного обеспечения учащихся образовательных организаций | X | X | X | X | X | 109 401 518,00 | 105 134 780,00 | 105 116 680,00 | 319 652 978,00 | Предоставление услуги бесплатного начального, основного, среднего образования 1690 ученикам в 2022 году; 1720 ученикам в 2023-2024 годах ежегодно; организация и осуществление транспортного обслуживания 329 учащихся в 2022-2024 годах. |
| 30 | в том числе по работе: «Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организациях» | МКУ УО ШМО | 078 | 0702 | 0310083990 | 611 | 109 401 518,00 | 105 134 780,00 | 105 116 680,00 | 319 652 978,00 |  |
| 31 | 2.1.2 Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | X | X | X | X | X | 183 162 600,00 | 183 162 600,00 | 183 162 600,00 | 549 487 800,00 | Предоставление услуги бесплатного начального, основного, среднего образования 1690 ученикам в 2022 году ; 1720 ученикам в 2023-2024 годах,ежегодно. |
| 32 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0702 | 0310075640 | 611 | 183 162 600,00 | 183 162 600,00 | 183 162 600,00 | 549 487 800,00 |  |
| 33 | 2.1.3 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | X | X | X | X | X | 26 316 800,00 | 23 780 000,00 | 23 780 000,00 | 73 876 800,00 | Предоставление услуги бесплатного начального, основного, среднего образования 1690 ученикам в 2022 году; 1720 ученикам в 2023-2024 годах, ежегодно. |
| 34 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0702 | 0310074090 | 611 | 26 316 800,00 | 23 780 000,00 | 23 780 000,00 | 73 876 800,00 |  |
| 35 | 2.1.4 Реализация государственных полномочий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, по имеющим государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам, без взимания платы | X | X | X | X | X | 18 364 612,00 | 18 364 612,00 | 18 364 612,00 | 55 093 836,00 | Предоставление 1254 детям из малообеспеченных семей бесплатного питания, ежегодно в 2022-2024 гг. |
| 36 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 1003 | 0310075660 | 611 | 18 364 612,00 | 18 364 612,00 | 18 364 612,00 | 55 093 836,00 |  |
| 37 | 2.1.5 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | X | X | X | X | X | 24 842 200,00 | 24 842 200,00 | 0,00 | 49 684 400,00 |  |
| 38 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0702 | 0310053030 | 611 | 24 842 200,00 | 24 842 200,00 | 0,00 | 49 684 400,00 |  |
| 39 | Мероприятие 2.2: Компенсация взамен горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и выплата денежной компенсации взамен горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Шарыповского муниципального округа по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, осваивающим основные общеобразовательные программы на дому | X | X | X | X | X | 359 688,00 | 359 688,00 | 359 688,00 | 1 079 064,00 | Выплата денежной компенсации взамен горячего завтрака и горячего обеда 11 обучающимся с ограниченными возможностями, осваивающими основные общеобразовательные программы на дому, ежегодно |
| 40 | 2.2.1 Реализация государственных полномочий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, по имеющим государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам, без взимания платы | X | X | X | X | X | 359 688,00 | 359 688,00 | 359 688,00 | 1 079 064,00 |  |
| 41 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 1003 | 0310075660 | 244 | 7 053,00 | 7 053,00 | 7 053,00 | 21 159,00 |  |
| 42 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 1003 | 0310075660 | 321 | 352 635,00 | 352 635,00 | 352 635,00 | 1 057 905,00 |  |
| 43 | Мероприятие 2.3: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств внебюджетных источников | X | X | X | X | X | 4 494 258,40 | 4 494 258,40 | 4 494 258,40 | 13 482 775,20 | Обеспечение питанием обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу начального, основного, среднего образования, за счет средств родительской платы, ежегодно - 387 чел., средства от иной приносящей доход деятельности будут направлены на приобретение хозяйственных товаров |
| 44 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0702 | 0000000000 | 000 | 4 494 258,40 | 4 494 258,40 | 4 494 258,40 | 13 482 775,20 |  |
| 45 | Мероприятие 2.4: Предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным учреждениям на иные цели | X | X | X | X | X | 18 203 457,00 | 7 869 300,00 | 9 864 000,00 | 35 936 757,00 |  |
| 46 |  | МКУ УО ШМО | 078 | X | X | X | 18 752 506,00 | 7 869 300,00 | 9 864 000,00 | 0,00 |  |
| 47 | 2.4.1 Резерв на осуществление расходов капитального характера, решение социально-значимых вопросов и обеспечение софинансирования расходов | X | X | X | X | X | 767 412,00 | 0,00 |  | 767 412,00 | Резервные денежные средства в 2022 году будут распределены между учреждениями на проведение капитальных ремонтов, решение социально-значимых вопросов и обеспечение софинансирования расходов |
| 48 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0709 | 0310083140 | 870 | 767 412,00 | 0,00 |  | 767 412,00 |  |
| 49 | 2.4.2 Расходы на устранение предписаний надзорных органов | X | X | X | X | X | 670 951,00 | 0,00 | 0,00 | 670 951,00 | Расходы на устранение предписаний надзорных органов МБОУ Холмогорская СОШ, МБОУ Березовская СОШ, МБОУ Ивановская СОШ |
| 50 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0702 | 0310080950 | 612 | 670 951,00 | 0,00 | 0,00 | 670 951,00 |  |
| 51 | 2.4.3 Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства | X | X | X | X | X | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 52 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0702 | 03100S5630 | 612 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 53 | 2.4.3.1 Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства за счет средств краевого бюджета | X | X | X | X | X | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 5 940 000,00 | Проведение текущего ремонта помещения санитарного узла в здании МБОУ Малоозерской СОШ им. Героя Советского Союза А.П. Прокопчика на сумму, текущего ремонта полового покрытия учебных кабинетов МБОУ Березовской СОШ, МБОУ Холмогорской СОШ; приобретение мебели для учебных классов МБОУ Березовской СОШ; |
| 54 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0702 | 03100S5630 | 612 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 5 940 000,00 |  |
| 55 | 2.4.3.2 Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства за счет средств бюджета округа | X | X | X | X | X | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
| 56 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0702 | 03100S5630 | 612 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
| 57 | 2.4.4 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах за счет средств федерального бюджета | X | X | X | X | X | 3 816 200,00 | 0,00 | 1 786 800,00 | 0,00 | Оснащение расходными материалами, средствами обучения и воспитания (стандартный, профильный комплекты): в 2022 году - МБОУ Новоалтатской СОШ, МБОУ Ивановской СОШ, МБОУ Парнинской СОШ им. ГСС Г.С. Елисеева, в 2024 году - Холмогорской СОШ |
| 58 | 2.4.4.1 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах за счет средств федерального бюджета | X | X | X | X | X | 3 589 099,75 | 0,00 | 1 680 455,00 | 5 269 554,75 |  |
| 59 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0702 | 031E151690 | 244 | 3 589 099,75 | 0,00 | 1 680 455,00 | 5 269 554,75 |  |
| 60 | 2.4.4.2 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах за счет средств краевого бюджета | X | X | X | X | X | 188 900,25 | 0,00 | 88 445,00 | 277 345,25 |  |
| 61 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0702 | 031E151690 | 244 | 188 900,25 | 0,00 | 88 445,00 | 277 345,25 |  |
| 62 | 2.4.4.3 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах за счет средств бюджета округа | X | X | X | X | X | 38 200,00 | 0,00 | 17 900,00 | 56 100,00 |  |
| 63 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0702 | 031E151690 | 244 | 38 200,00 | 0,00 | 17 900,00 | 56 100,00 |  |
| 64 | 2.4.5 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | X | X | X | X | X | 1 818 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | на текущий ремонт кабинетов и приобретение мебели в МБОУ Новоалтатская СОШ, МБОУ Парнинская СОШ им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева, МБОУ Ивановская СОШ с целью приведения их в соответствие с требованиями дизайн-проекта и зонирования |
| 65 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0702 | 03100S5980 | 612 | 1 818 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 66 | 2.4.5.1 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах за счет средств краевого бюджета и бюджета округа | X | X | X | X | X | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |  |
| 67 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0702 | 03100S5980 | 612 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |  |
| 68 | 2.4.5.2 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах за счет средств бюджета округа | X | X | X | X | X | 18 210,00 | 0,00 | 0,00 | 18 210,00 |  |
| 69 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0702 | 03100S5980 | 612 | 18 210,00 | 0,00 | 0,00 | 18 210,00 |  |
| 70 | 2.4.6 Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка | X | X | X | X | X | 6 201 200,00 | 5 889 300,00 | 6 097 200,00 | 0,00 | Обеспечение всех обучающихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием без взимания платы, ежегодно |
| 71 | 2.4.6.1 Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка за счет средств федерального бюджета | X | X | X | X | X | 4 398 378,80 | 4 177 213,84 | 4 324 680,80 | 12 900 273,44 |  |
| 72 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 1003 | 03100L3040 | 612 | 4 398 378,80 | 4 177 213,84 | 4 324 680,80 | 12 900 273,44 |  |
| 73 | 2.4.6.2 Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка за счет средств краевого бюджета | X | X | X | X | X | 1 796 521,20 | 1 706 186,16 | 1 766 419,20 | 5 269 126,56 |  |
| 74 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 1003 | 03100L3040 | 612 | 1 796 521,20 | 1 706 186,16 | 1 766 419,20 | 5 269 126,56 |  |
| 75 | 2.4.6.3 Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка за счет средств бюджета округа | X | X | X | X | X | 6 300,00 | 5 900,00 | 6 100,00 | 18 300,00 |  |
| 76 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 1003 | 03100L3040 | 612 | 6 300,00 | 5 900,00 | 6 100,00 | 18 300,00 |  |
| 77 | 2.4.7 Текущий ремонт помещений зданий образовательных учреждений | X | X | X | X | X | 604 535,00 | 0,00 | 0,00 | 604 535,00 | текущий ремонт системы отопления Горбинской ООШ филиала МБОУ Березовская СОШ № 1, текущий ремонт учебных кабинетов МБОУ Березовская СОШ № 1, текущий ремонт оконных блоков Скрипачниковской ООШ имени полного кавалера Ордена Славы Н.А. Сухих филиала МБОУ Новоалтатская СОШ, МБОУ Новоалтатская СОШ, текущий ремонт системы водоснабжения МБОУ Родниковская СОШ |
| 78 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0702 | 0310083030 | 612 | 604 535,00 | 0,00 | 0,00 | 604 535,00 |  |
| 79 | 2.4.8 Приобретение электротоваров для нужд образовательных организаций | X | X | X | X | X | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | приобретение электротоваров для МБОУ Парнинская СОШ имени Героя Советского Союза Г.С. Елисеева |
| 80 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0702 | 0310083130 | 612 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |  |
| 81 | 2.4.9 Изготовление ПСД с целью проведения капитального ремонта в образовательных учреждениях | X | X | X | X | X | 300 080,00 | 0,00 | 0,00 | 300 080,00 | изготовление ПСД с целью проведения капитального ремонта здания МБОУ Холмогорская СОШ |
| 82 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0702 | 0310083050 | 612 | 300 080,00 | 0,00 | 0,00 | 300 080,00 |  |
| 83 | 2.4.10 Приобретение мебели для общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями типового дизайн-проекта и зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" | X | X | X | X | X | 1 919 754,00 | 0,00 | 0,00 | 1 919 754,00 | приобретение мебели в соответствие с требованиями типового дизайн-проекта и зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» для МБОУ Парнинская СОШ имени Героя Советского Союза Г.С. Елисеева, МБОУ Новоалтатская СОШ, МБОУ Ивановская СОШ |
| 84 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0702 | 0310083070 | 612 | 1 919 754,00 | 0,00 | 0,00 | 1 919 754,00 |  |
| 85 | 2.4.11 Приобретение строительных материалов для нужд образовательных учреждений | X | X | X | X | X | 35 115,00 | 0,00 | 0,00 | 35 115,00 | приобретение строительных материалов для Скрипачниковской ООШ имени полного кавалера Ордена Славы Н.А. Сухих филиала МБОУ Новоалтатская СОШ, МБОУ Парнинская СОШ имени Героя Советского Союза Г.С. Елисеева |
| 86 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0702 | 0310083040 | 612 | 35 115,00 | 0,00 | 0,00 | 35 115,00 |  |
| 87 | Задача 3: Развитие системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации | X | X | X | X | X | 35 780 690,00 | 34 423 364,00 | 34 423 364,00 | 104 627 418,00 |  |
| 88 | Мероприятие 3.1: Предоставление субсидии на муниципальное задание муниципальным образовательным учреждениям, реализующим программы дополнительного образования | X | X | X | X | X | 26 905 832,00 | 24 998 044,00 | 24 998 044,00 | 76 901 920,00 |  |
| 89 |  | МКУ "Управление культуры" ШМО | 062 | X | X | X | 7 288 764,00 | 7 097 117,00 | 7 097 117,00 | 0,00 |  |
| 90 |  | МКУ УО ШМО | 078 | X | X | X | 12 566 468,00 | 10 994 827,00 | 10 994 827,00 | 0,00 |  |
| 91 | 3.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | X | X | X | X | X | 19 855 232,00 | 18 091 944,00 | 18 091 944,00 | 56 039 120,00 | Предоставление услуги дополнительного образования 1255 ученику в 2022-2024 годах, ежегодно |
| 92 |  | МКУ "Управление культуры" ШМО | 062 | 0703 | 0310083990 | 611 | 7 288 764,00 | 7 097 117,00 | 7 097 117,00 | 21 482 998,00 |  |
| 93 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0703 | 0310083990 | 611 | 12 566 468,00 | 10 994 827,00 | 10 994 827,00 | 34 556 122,00 |  |
| 94 | 3.1.2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | X | X | X | X | X | 7 050 600,00 | 6 906 100,00 | 6 906 100,00 | 20 862 800,00 | Выплата заработной платы 70 педагогам дополнительного образования, ежегодно |
| 95 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0703 | 0310075640 | 611 | 7 050 600,00 | 6 906 100,00 | 6 906 100,00 | 20 862 800,00 |  |
| 96 | Мероприятие 3.2: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | X | X | X | X | X | 7 406 980,00 | 8 215 820,00 | 8 215 820,00 | 23 838 620,00 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей путем выдачи сертификатов детям для получения дополнительного образования в количестве 554 штук, ежегодно |
| 97 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0703 | 0310083020 | 611 | 7 243 636,00 | 8 036 604,00 | 8 036 604,00 | 23 316 844,00 |  |
| 98 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0703 | 0310083020 | 613 | 40 836,00 | 44 804,00 | 44 804,00 | 130 444,00 |  |
| 99 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0703 | 0310083020 | 623 | 40 836,00 | 44 804,00 | 44 804,00 | 130 444,00 |  |
| 100 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0703 | 0310083020 | 633 | 40 836,00 | 44 804,00 | 44 804,00 | 130 444,00 |  |
| 101 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0703 | 0310083020 | 813 | 40 836,00 | 44 804,00 | 44 804,00 | 130 444,00 |  |
| 102 | Мероприятие 3.3: Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на иные цели | X | X | X | X | X | 573 378,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 1 203 378,00 |  |
| 103 |  | МКУ "Управление культуры" ШМО | 062 | X | X | X | 258 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 104 |  | МКУ УО ШМО | 078 | X | X | X | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 |  |
| 105 | 3.3.1 Проведение мероприятий учреждениями дополнительного образования Шарыповского муниципального округа | X | X | X | X | X | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 945 000,00 | Проведение 20 мероприятий с участием 942 человек в 2022-2024 годах, ежегодно |
| 106 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0703 | 0310083010 | 612 | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 945 000,00 |  |
| 107 | 3.3.2 Расходы на устранение предписаний надзорных органов | X | X | X | X | X | 258 378,00 | 0,00 | 0,00 | 258 378,00 | Проведение текущего ремонта в здании помещений площадью - 186,9 м2 |
| 108 |  | МКУ "Управление культуры" ШМО | 062 | 0703 | 0310080950 | 612 | 258 378,00 | 0,00 | 0,00 | 258 378,00 |  |
| 109 | Мероприятие 3.4: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств внебюджетных источников | X | X | X | X | X | 859 500,00 | 859 500,00 | 859 500,00 | 2 578 500,00 | Направление доходов от платных услуг на выплату заработной платы работникам, транспортные услуги, приобретение мебели, материальных запасов, оплату работ по благоустройству территории, в 2022-2024 годах ежегодно |
| 110 |  | МКУ "Управление культуры" ШМО | 062 | 0703 | 0000000000 | 611 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 |  |
| 111 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0703 | 0000000000 | 611 | 844 500,00 | 844 500,00 | 844 500,00 | 2 533 500,00 |  |
| 112 | Мероприятие 3.5: Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Шарыповского муниципального округа на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с организацией и проведением мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей | X | X | X | X | X | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 105 000,00 | Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в рамках проведения форума "по родословию в 2022-2024 годах, ежегодно |
| 113 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0703 | 0310083220 | 633 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 105 000,00 |  |
| 114 | Задача 4: Содействие выявлению и поддержке одаренных детей | X | X | X | X | X | 805 000,00 | 805 000,00 | 805 000,00 | 2 415 000,00 |  |
| 115 | Мероприятие 4.1: Денежные премии победителям конкурсного отбора на грант главы округа | X | X | X | X | X | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 900 000,00 | Вручение денежных премий 24 победителям конкурсного отбора на грант главы округа среди обучающихся образовательных учреждений, 5 педагогическим работникам, 3 образовательным учреждениям в 2022-2024 годах, ежегодно |
| 116 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0709 | 0310083170 | 340 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 324 000,00 |  |
| 117 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0709 | 0310083170 | 350 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 177 000,00 |  |
| 118 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0709 | 0310083170 | 870 | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 399 000,00 |  |
| 119 | Мероприятие 4.2: Организация и участие детей в олимпиадах, конференциях, фестивалях, конкурсах и соревнованиях различных уровней и материальная поддержка с целью финансирования проезда участников и их сопровождающих к месту проведения данных мероприятий | X | X | X | X | X | 505 000,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | 1 515 000,00 | Проведение не менее 11 олимпиад, конференций, фестивалей, конкурсов и соревнований в 2022-2024 годах, ежегодно |
| 120 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0709 | 0310083190 | 244 | 505 000,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | 1 515 000,00 |  |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования»

ПОДПРОГРАММА

«Организация отдыха и оздоровления детей»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Организация отдыха и оздоровления детей» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие образования» |
| Исполнители подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Шарыповского муниципального округа". |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | 078 - МКУ УО ШМО |
| Цель подпрограммы | Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для организации безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении к паспорту |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2024 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 73 094 087,00 рублей по годам реализации: 2022 - 24 452 465,00 рублей 2023 - 24 320 811,00 рублей 2024 - 24 320 811,00 рублей Из них: Бюджет округа Всего - 29 744 654,00 рублей 2022 - 10 002 654,00 рублей 2023 - 9 871 000,00 рублей 2024 - 9 871 000,00 рублей; Внебюджетные источники Всего - 30 605 733,00 рублей 2022 - 10 201 911,00 рублей 2023 - 10 201 911,00 рублей 2024 - 10 201 911,00 рублей; Краевой бюджет Всего - 12 743 700,00 рублей 2022 - 4 247 900,00 рублей 2023 - 4 247 900,00 рублей 2024 - 4 247 900,00 рублей |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

3.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, является муниципальное казенное учреждение «Управление образования Шарыповского муниципального округа» (далее – МКУ УО ШМО).

3.3.2. Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета, бюджета округа, внебюджетных источников в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее – Мероприятия подпрограммы).

3.3.3. Расходование и учет бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком исполнения бюджета округа по расходам, установленным приказами финансово-экономического управления администрации Шарыповского муниципального округа.

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.3.4. Реализация мероприятия 1.1 осуществляется путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании соглашения заключенного между МКУ УО ШМО и МБОУ ДО ШМО ДЮЦ.

Муниципальное задание МБОУ ДО ШМО ДЮЦ и объем средств на его выполнение формируется в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением администрации Шарыповского муниципального округа 25.01.2021 № 29-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Шарыповского муниципального округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

3.3.4.1. Реализация мероприятия 1.1.1 осуществляется в 2022-2024 годах за счет средств краевого бюджета в соответствии Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 19.04.2018 № 5-1533 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края государственными полномочиями по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей», постановлением администрации Шарыповского муниципального округа, по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период, принимаемым ежегодно.

3.3.4.2. Реализация мероприятия 1.1.2 осуществляется в 2022-2024 годах за счет средств краевого бюджета и бюджета округа на условиях долевого финансирования в соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае» на выплаты специалистам Детского оздоровительного лагеря «Инголь» (далее - ДООЛ «Инголь»), а так же на проведение санитарно-эпидемиологических оценок обстановки в летнем оздоровительном лагере.

3.3.4.3. Реализация мероприятия 1.1.3 осуществляется путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБОУ ДО ШМО ДЮЦ на содержание ДООЛ «Инголь» за счет средств бюджета округа.

Муниципальное задание МБОУ ДО ШМО ДЮЦ и объем средств на его выполнение формируется в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением администрации Шарыповского муниципального округа 25.01.2021 № 29-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Шарыповского муниципального округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

3.3.5. Реализация мероприятия 1.2 осуществляется в 2022-2024 годах МКУ УО ШМО самостоятельно за счет средств краевого бюджета в соответствии Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 19.04.2018 № 5-1533 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края государственными полномочиями по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей» на предоставление опекунам (попечителям), приемным родителям детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, компенсации стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации – при наличии медицинских показаний), расположенные на территории края, проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в случае самостоятельного приобретения ими путевок и оплаты проезда, а также оплату почтовой связи или российских кредитных организаций.

3.3.6. Реализация мероприятия 1.3 осуществляется в 2022-2024 годах  МКУ УО ШМО за счет средств краевого бюджета в соответствии Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 19.04.2018 № 5-1533 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края государственными полномочиями по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей», на обеспечение деятельности специалистов МКУ УО ШМО, реализующих переданные государственные полномочия.

3.3.7. Реализация мероприятия 1.4 осуществляется в 2022-2024 годах  за счет средств родительской платы и платных услуг в соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 №8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае» в размере 30% стоимости  путевок в ДООЛ «Инголь» и стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей, и от реализации путевок в ДООЛ «Инголь» сторонним организациям и физическим лицам.

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

1. Текущий контроль за ходом реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Управлением путем ежеквартального мониторинга целевых индикаторов подпрограммы.

Управление осуществляет:

– отбор исполнителей мероприятий подпрограммы;

– координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

– непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

– подготовку отчетов о реализации мероприятий подпрограммы и направление их ответственному исполнителю.

2. Контроль за использованием средств бюджета округа на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется контролером-ревизором администрации муниципального округа и Контрольно-счетным органом муниципального округа в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1 к подпрограмме

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей»

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель: Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей, получивших услугу по организации отдыха детей и их оздоровления, от общего количества детей от 7 до 17 лет | % | Ведомственная отчетность | 79,50 | 79,55 | 79,55 | 33,47 |

Приложение № 2 к подпрограмме

Перечень мероприятий подпрограммы Организация отдыха и оздоровления детей

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС Наименование | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | План | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Организация отдыха и оздоровления детей | X | X | X | X | X | 24 452 465,00 | 24 320 811,00 | 24 320 811,00 | 73 094 087,00 |  |
| 2 |  | МКУ УО ШМО | 078 | X | X | X | 24 452 465,00 | 24 320 811,00 | 24 320 811,00 | 73 094 087,00 |  |
| 3 | Цель 2: Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей | X | X | X | X | X | 24 452 465,00 | 24 320 811,00 | 24 320 811,00 | 73 094 087,00 |  |
| 4 | Задача 2: Создание условий для организации безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей | X | X | X | X | X | 24 452 465,00 | 24 320 811,00 | 24 320 811,00 | 73 094 087,00 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1: Предоставление субсидии бюджетным образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания | X | X | X | X | X | 14 098 226,00 | 13 966 572,00 | 13 966 572,00 | 42 031 370,00 |  |
| 6 |  | МКУ УО ШМО | 078 | X | X | X |  |  |  | 0,00 |  |
| 7 | 1.1.1 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей | X | X | X | X | X | 3 702 672,00 | 3 702 672,00 | 3 702 672,00 | 11 108 016,00 | Обеспечение полноценным двухразовым питанием 646 ребенка в лагерях с дневным пребываем в 2022-2024 годах, ежегодно |
| 8 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0707 | 0320076490 | 611 | 3 702 672,00 | 3 702 672,00 | 3 702 672,00 | 11 108 016,00 |  |
| 9 | 1.1.2 Выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случаях отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей | X | X | X | X | X | 393 294,00 | 392 900,00 | 392 900,00 | 0,00 | Выплаты 4 специалистам загородного оздоровительного лагеря, а также оплата 3-х санитарно-эпидемиологических оценок в лагере, ежегодно |
| 10 | 1.1.2.1 Выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случаях отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей за счет средств краевого бюджета | X | X | X | X | X | 392 900,00 | 392 900,00 | 392 900,00 | 1 178 700,00 |  |
| 11 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0707 | 03200S3970 | 611 | 392 900,00 | 392 900,00 | 392 900,00 | 1 178 700,00 |  |
| 12 | 1.1.2.2 Выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случаях отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей за счет средств бюджета округа | X | X | X | X | X | 394,00 | 0,00 | 0,00 | 394,00 |  |
| 13 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0707 | 03200S3970 | 611 | 394,00 | 0,00 | 0,00 | 394,00 |  |
| 14 | 1.1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | X | X | X | X | X | 10 002 260,00 | 9 871 000,00 | 9 871 000,00 | 29 744 260,00 | повышение оплаты труда работникам ДООЛ «Инголь» |
| 15 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0707 | 0320083990 | 611 | 10 002 260,00 | 9 871 000,00 | 9 871 000,00 | 29 744 260,00 |  |
| 16 | Мероприятие 1.2: Предоставление опекунам (попечителям), приемным родителям детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, компенсации стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации – при наличии медицинских показаний), расположенные на территории края, проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в случае самостоятельного приобретения ими путевок и оплаты проезда, оплата почтовой связи или российских кредитных организаций | X | X | X | X | X | 76 740,00 | 76 740,00 | 76 740,00 | 230 220,00 | Предоставление компенсации за 3 путевки опекунам (попечителям), приемным родителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2022-2024 годах, ежегодно |
| 17 | 1.2.1 Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей | X | X | X | X | X | 76 740,00 | 76 740,00 | 76 740,00 | 230 220,00 |  |
| 18 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0707 | 0320076490 | 244 | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 1 248,00 |  |
| 19 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0707 | 0320076490 | 321 | 76 324,00 | 76 324,00 | 76 324,00 | 228 972,00 |  |
| 20 | Мероприятие 1.3: Обеспечение деятельности специалистов, реализующих переданные государственные полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей | X | X | X | X | X | 75 588,00 | 75 588,00 | 75 588,00 | 226 764,00 | Обеспечение деятельности 10 специалистов МКУ УО ШР, реализующих переданные полномочия, ежегодно |
| 21 | 1.3.1 Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей | X | X | X | X | X | 75 588,00 | 75 588,00 | 75 588,00 | 226 764,00 |  |
| 22 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0707 | 0320076490 | 111 | 58 055,00 | 58 055,00 | 58 055,00 | 174 165,00 |  |
| 23 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0707 | 0320076490 | 119 | 17 533,00 | 17 533,00 | 17 533,00 | 52 599,00 |  |
| 24 | Мероприятие 1.4: Организация отдыха детей и их оздоровления за счет внебюджетных источников | X | X | X | X | X | 10 201 911,00 | 10 201 911,00 | 10 201 911,00 | 30 605 733,00 | Продажа путевок, в том числе за счет родительской платы - 171 путевки, сторонним организациям - 189 путевок; обеспечение питанием детей в летних лагерях с дневным пребыванием за счет средств родительской платы, ежегодно - 646 детей. |
| 25 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0707 | 0000000000 | 000 | 10 201 911,00 | 10 201 911,00 | 10 201 911,00 | 30 605 733,00 |  |

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие образования»

ПОДПРОГРАММА

«Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие образования» |
| Исполнители подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Шарыповского муниципального округа". 408 - Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | 408 - администрация Шарыповского муниципального округа |
| Цель подпрограммы | Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение реализации мер, направленных на развитие в Шарыповском муниципальном округе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении к паспорту |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2024 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 4 923 300,00 рублей по годам реализации: 2022 - 1 641 100,00 рублей 2023 - 1 641 100,00 рублей 2024 - 1 641 100,00 рублей Из них: Краевой бюджет Всего - 4 923 300,00 рублей 2022 - 1 641 100,00 рублей 2023 - 1 641 100,00 рублей 2024 - 1 641 100,00 рублей |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации программы

3.3.1. Реализацию подпрограммы осуществляет администрация Шарыповского муниципального округа (далее – администрация муниципального округа).

3.3.2. Финансирование подпрограммы осуществляется за счет субвенции из краевого бюджета.

3.3.3. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Шарыповского муниципального округа.

3.3.4. Расходование и учет бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком исполнения бюджета округа по расходам, утвержденным приказами финансово-экономического управления администрации Шарыповского муниципального округа.

3.3.5. В рамках реализации мероприятия 1.1 осуществляется в 2022-2024 годах организация и обеспечение деятельности отдела опеки и попечительства (включая расходы на оформление технических паспортов (кадастровых паспортов) жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, расходы на осуществление платы за предоставление сведений о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним с участием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, и их родителей) в соответствии с Законом Красноярского края 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних».

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

1. Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляется администрацией Шарыповского муниципального округа путем ежеквартального мониторинга целевых индикаторов подпрограммы.

Управление осуществляет:

отбор исполнителей мероприятий подпрограммы;

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации мероприятий подпрограммы и направление их ответственному исполнителю.

2. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляет администрацией Шарыповского муниципального округа путем ежеквартального мониторинга целевых индикаторов подпрограммы.

3. Контроль за использованием средств бюджета округа на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется контролером-ревизором администрации округа и Контрольно-счетным органом Шарыповского муниципального округа в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1 к подпрограмме

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень исполнения субвенции на реализацию переданных полномочий края, не менее | % | Ведомственная отчетность | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 2 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | Журнал первичного учета | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Приложение № 2 к подпрограмме

Перечень мероприятий подпрограммы Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС Наименование | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | План | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | X | X | X | X | X | 1 641 100,00 | 1 641 100,00 | 1 641 100,00 | 4 923 300,00 |  |
| 2 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | X | X | X | 1 641 100,00 | 1 641 100,00 | 1 641 100,00 | 4 923 300,00 |  |
| 3 | Цель 1: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа | X | X | X | X | X | 1 641 100,00 | 1 641 100,00 | 1 641 100,00 | 4 923 300,00 |  |
| 4 | Задача 1: Обеспечение реализации мер, направленных на развитие в Шарыповском муниципальном округе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | X | X | X | X | X | 1 641 100,00 | 1 641 100,00 | 1 641 100,00 | 4 923 300,00 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1: Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | X | X | X | X | X | 1 641 100,00 | 1 641 100,00 | 1 641 100,00 | 4 923 300,00 | Организация и обеспечение деятельности отдела опеки и попечительства в количестве 2-х штатных единиц, ежегодно |
| 6 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0709 | 0330075520 | 121 | 1 030 515,00 | 1 030 515,00 | 1 030 515,00 | 3 091 545,00 |  |
| 7 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0709 | 0330075520 | 122 | 34 700,00 | 34 700,00 | 34 700,00 | 104 100,00 |  |
| 8 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0709 | 0330075520 | 129 | 311 216,00 | 311 216,00 | 311 216,00 | 933 648,00 |  |
| 9 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0709 | 0330075520 | 244 | 264 669,00 | 264 669,00 | 264 669,00 | 794 007,00 |  |

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие образования»

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие образования» |
| Исполнители подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Шарыповского муниципального округа". |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | 078 - МКУ УО ШМО |
| Цель подпрограммы | Создание условий для устойчивого развития отрасли образования |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении к паспорту |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2024 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 56 258 430,00 рублей по годам реализации: 2022 - 19 518 422,00 рублей 2023 - 18 370 004,00 рублей 2024 - 18 370 004,00 рублей Из них: Бюджет округа Всего - 56 258 430,00 рублей 2022 - 19 518 422,00 рублей 2023 - 18 370 004,00 рублей 2024 - 18 370 004,00 рублей |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

3.3.1. Реализацию подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление образования Шарыповского муниципального округа» (далее – МКУ УО ШМО).

3.3.2. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета и бюджета округа в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

3.3.3. Главным распорядителем бюджетных средств является МКУ УО ШМО.

3.3.4. Расходование и учет бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком исполнения бюджета округа по расходам, утвержденным приказами финансово-экономического управления администрации Шарыповского муниципального округа.

3.3.5. В рамках реализации мероприятия 1.1 в 2022-2024 годах  осуществляется деятельность МКУ УО ШМО за счет средств бюджета округа, на основании Устава Муниципального казенного учреждения «Управление образования Шарыповского муниципального округа», утвержденного постановлением администрации Шарыповского района от 11.12.2020 № 580-п, постановления администрации Шарыповского муниципального округа от 31.12.2020г. № 641-п «Об утверждении видов, условий, размера и порядка выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений и работникам администрации Шарыповского муниципального округа по должностям, не отнесенным к муниципальным и должностям муниципальной службы», постановления администрации Шарыповского района от от 31.12.2020г. № 640-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений и работников администрации Шарыповского муниципального округа по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы»,  приказа МКУ УО ШР от 27.12.2017 № 219 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление образования Шарыповского района», приказа МКУ УО ШР от 30.12.2021г. № 280 «Об утверждении видов, условий, размера и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда работников Муниципального казенного учреждения «Управление образования Шарыповского муниципального округа»

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление осуществляет:

отбор исполнителей мероприятий подпрограммы;

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации мероприятий подпрограммы и направление их ответственному исполнителю.

2. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ УО ШМО путем ежеквартального мониторинга целевых индикаторов подпрограммы.

3. Контроль за использованием средств бюджета округа на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется контролером-ревизором администрации Шарыповского муниципального округа и Контрольно-счетным органом Шарыповского муниципального округа в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1 к подпрограмме

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель: Создание условий для устойчивого развития отрасли образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | Ведомственная отчетность | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Своевременность утверждения и размещения муниципального задания на текущий финансовый год и плановый период | дней/откл | Ведомственная отчетность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Своевременность согласования и размещения плана финансово-хозяйственной деятельности | дней/откл | Ведомственная отчетность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Суммарная оценка показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | балл | Ведомственная отчетность | 110,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |

Приложение № 2 к подпрограмме

Перечень мероприятий подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС Наименование | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | План | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечение реализации муниципальной программы | X | X | X | X | X | 19 518 422,00 | 18 370 004,00 | 18 370 004,00 | 56 258 430,00 |  |
| 2 |  | МКУ УО ШМО | 078 | X | X | X | 19 518 422,00 | 18 370 004,00 | 18 370 004,00 | 56 258 430,00 |  |
| 3 | Цель 1: Создание условий для устойчивого развития отрасли образования | X | X | X | X | X | 19 518 422,00 | 18 370 004,00 | 18 370 004,00 | 56 258 430,00 |  |
| 4 | Задача 1: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | X | X | X | X | X | 19 518 422,00 | 18 370 004,00 | 18 370 004,00 | 56 258 430,00 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1: Руководство и управление в сфере установленных функций и полномочий, осуществляемых казенными учреждениями | X | X | X | X | X | 19 518 422,00 | 18 370 004,00 | 18 370 004,00 | 56 258 430,00 | Доля исполненных бюджетных ассигнований предусмотренных для выполнения программы составит 100 %, ежегодно |
| 6 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0709 | 0340083980 | 111 | 13 394 864,00 | 12 512 822,00 | 12 512 822,00 | 38 420 508,00 |  |
| 7 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0709 | 0340083980 | 112 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 165 000,00 |  |
| 8 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0709 | 0340083980 | 119 | 4 024 109,00 | 3 757 733,00 | 3 757 733,00 | 11 539 575,00 |  |
| 9 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0709 | 0340083980 | 244 | 1 768 693,00 | 1 768 693,00 | 1 768 693,00 | 5 306 079,00 |  |
| 10 |  | МКУ УО ШМО | 078 | 0709 | 0340083980 | 247 | 275 756,00 | 275 756,00 | 275 756,00 | 827 268,00 |  |

Приложение № 5 к муниципальной программе

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Развитие образования» за счет средств бюджета округа, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы, а также за счет внебюджетных средств

(рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | Развитие образования | Всего | X | X | X | X | 561 244 956,00 | 538 984 501,00 | 516 118 901,00 | 1 616 348 358,00 |
| 2 |  |  | МКУ "Управление культуры" ШМО | 062 | X | X | X | 7 562 142,00 | 7 112 117,00 | 7 112 117,00 | 21 786 376,00 |
| 3 |  |  | МКУ УО ШМО | 078 | X | X | X | 552 041 414,00 | 530 231 284,00 | 507 365 684,00 | 1 589 638 382,00 |
| 4 |  |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | X | X | X | 1 641 100,00 | 1 641 100,00 | 1 641 100,00 | 4 923 300,00 |
| 5 | Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | Всего | X | X | X | X | 515 632 969,00 | 494 652 586,00 | 471 786 986,00 | 1 482 072 541,00 |
| 6 |  |  | МКУ "Управление культуры" ШМО | 062 | X | X | X | 7 562 142,00 | 7 112 117,00 | 7 112 117,00 | 21 786 376,00 |
| 7 |  |  | МКУ УО ШМО | 078 | X | X | X | 508 070 827,00 | 487 540 469,00 | 464 674 869,00 | 1 460 286 165,00 |
| 8 | Подпрограмма 2 | Организация отдыха и оздоровления детей | Всего | X | X | X | X | 24 452 465,00 | 24 320 811,00 | 24 320 811,00 | 73 094 087,00 |
| 9 |  |  | МКУ УО ШМО | 078 | X | X | X | 24 452 465,00 | 24 320 811,00 | 24 320 811,00 | 73 094 087,00 |
| 10 | Подпрограмма 3 | Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | X | X | X | X | 1 641 100,00 | 1 641 100,00 | 1 641 100,00 | 4 923 300,00 |
| 11 |  |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | X | X | X | 1 641 100,00 | 1 641 100,00 | 1 641 100,00 | 4 923 300,00 |
| 12 | Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | X | X | X | X | 19 518 422,00 | 18 370 004,00 | 18 370 004,00 | 56 258 430,00 |
| 13 |  |  | МКУ УО ШМО | 078 | X | X | X | 19 518 422,00 | 18 370 004,00 | 18 370 004,00 | 56 258 430,00 |

Приложение № 6 к муниципальной программе

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» (средства бюджета округа, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы и внебюджетных источников)

(рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа | Развитие образования | Всего | 561 244 956,00 | 538 984 501,00 | 516 118 901,00 | 1 616 348 358,00 |
| 2 |  |  | Бюджет округа | 209 821 412,00 | 196 721 117,00 | 196 721 117,00 | 603 263 646,00 |
| 3 |  |  | Федеральный бюджет | 32 829 678,55 | 29 019 413,84 | 6 005 135,80 | 67 854 228,19 |
| 4 |  |  | Внебюджетные источники | 19 284 784,00 | 19 284 784,00 | 19 284 784,00 | 57 854 352,00 |
| 5 |  |  | Краевой бюджет | 299 309 081,45 | 293 959 186,16 | 294 107 864,20 | 887 376 131,81 |
| 6 | Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | Всего | 515 632 969,00 | 494 652 586,00 | 471 786 986,00 | 1 482 072 541,00 |
| 7 |  |  | Бюджет округа | 180 300 336,00 | 168 480 113,00 | 168 480 113,00 | 517 260 562,00 |
| 8 |  |  | Федеральный бюджет | 32 829 678,55 | 29 019 413,84 | 6 005 135,80 | 67 854 228,19 |
| 9 |  |  | Внебюджетные источники | 9 082 873,00 | 9 082 873,00 | 9 082 873,00 | 27 248 619,00 |
| 10 |  |  | Краевой бюджет | 293 420 081,45 | 288 070 186,16 | 288 218 864,20 | 869 709 131,81 |
| 11 | Подпрограмма 2 | Организация отдыха и оздоровления детей | Всего | 24 452 465,00 | 24 320 811,00 | 24 320 811,00 | 73 094 087,00 |
| 12 |  |  | Бюджет округа | 10 002 654,00 | 9 871 000,00 | 9 871 000,00 | 29 744 654,00 |
| 13 |  |  | Внебюджетные источники | 10 201 911,00 | 10 201 911,00 | 10 201 911,00 | 30 605 733,00 |
| 14 |  |  | Краевой бюджет | 4 247 900,00 | 4 247 900,00 | 4 247 900,00 | 12 743 700,00 |
| 15 | Подпрограмма 3 | Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 1 641 100,00 | 1 641 100,00 | 1 641 100,00 | 4 923 300,00 |
| 16 |  |  | Краевой бюджет | 1 641 100,00 | 1 641 100,00 | 1 641 100,00 | 4 923 300,00 |
| 17 | Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 19 518 422,00 | 18 370 004,00 | 18 370 004,00 | 56 258 430,00 |
| 18 |  |  | Бюджет округа | 19 518 422,00 | 18 370 004,00 | 18 370 004,00 | 56 258 430,00 |