Приложение

к постановлению

администрации Шарыповского муниципального округа

от  _____________ № ____________

Приложение

к постановлению

администрации Шарыповского муниципального округа

от 27.04.2021 № 279-п

Муниципальная программа

«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения»

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление администрации Шарыповского муниципального округа от 13.04.2021 № 288-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского муниципального округа, их формирования и реализации»; Распоряжение администрации Шарыповского муниципального округа от 21.07.2021 № 374-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Шарыповского муниципального округа» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | 1. «Безопасность на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма, защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Шарыповского муниципального округа»; 2. «Обеспечение вызова экстренных служб по единому номеру «112» в Шарыповском муниципальном округе» |
| Цель муниципальной программы | Cоздание эффективной системы защиты населения и территории Шарыповского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
| Задачи муниципальной программы | 1. Снижение рисков и смягчение последствий совершения террористических акций, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах округа; 2. Повышение уровня безопасности населения округа и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру «112» |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021 - 2030 года без разделения на этапы |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | приведен в приложении к паспорту программы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет: всего – 39 885 792,67 рублей 2021 – 16 642 023,68 рублей 2022 – 8 331 528,99 рублей 2023 – 7 456 120,00 рублей 2024 – 7 456 120,00 рублей Бюджет округа всего – 25 617 657, 29 рублей 2021 – 6 040 241,05 рублей 2022 – 7 037 376,24 рублей 2023 – 6 270 020,00 рублей 2024 – 6 270 020,00 рублей Краевой бюджет всего – 7 041 531,58 рублей 2021 – 3 375 178,83 рублей 2022 – 1 294 152,75 рублей 2023 – 1 186 100,00 рублей 2024 – 1 186 100,00 рублей Федеральный бюджет всего- 7 226 603,80 2021- 7 226 603,80 2022- 0,00 2023-0,00 2024-0,00 |

## 2. Характеристика текущего состояния сферы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах с указанием основных показателей социально-экономического развития Шарыповского муниципального округа

Сферой реализации программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны (далее - ГО), защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Шарыповского муниципального округа (далее – округа).

За период с 2014 по 2021 годы произошло:

общее сокращение количества ЧС с 1 до 0;

увеличение количества пожаров с 80 ед. до 273 ед., в связи с изменением порядка учета пожаров;

снижение количества погибших людей на пожарах с 3 до 2 человек;

уменьшение количества несчастных случаев на водных объектах с 13 происшествий до 4 происшествий;

снижение числа погибших на водных объектах с 10 человек до 4 человека, число спасенных в происшествиях на водных объектах увеличилось с 10 человек до 13 человек.

С целью оказания помощи населению в чрезвычайных ситуациях в округе созданы:

4 подразделения противопожарной охраны (в с. Парная, с. Шушь,          с. Новоалтатка, с. Ивановка) которые в свою очередь прикрывают в противопожарном отношении 60% населенных пунктов округа и проводят противопожарную профилактику, остальные 40% населенных пунктов округа находятся под прикрытием 11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю;

Шарыповский инспекторский участок центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС по Красноярскому краю, задачами которого является регулирование движения маломерных судов, проведение рейдов, с целью проверки эксплуатации баз массового отдыха граждан, а также контроль за поведением людей на пляжах и других зонах отдыха;

МКУ «ЕДДС по городу Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу» основной деятельностью, которого является взаимодействие со всеми дежурно-диспетчерскими службами экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муниципального образования независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) и совместных действий при угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

В округе осуществляют свою деятельность одна добровольно пожарная команда общей численностью 35 человек, и 15 добровольно пожарных дружин  (далее - ДПД) общей численностью 162 человека.

За период с 2014 по 2021 годы добровольцы  приняли участие в тушении 47 пожаров. Подразделения ДПД активно принимали участие в обеспечении защиты населенных пунктов от лесных пожаров в период сложной лесопожарной обстановки.

Администрацией Шарыповского муниципального округа ведется планомерная работа в области гражданской обороны, защиты населения и территории округа от ЧС (происшествий):

в плановом порядке проводятся заседания окружной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности;

ведется профилактическая работа с жителями округа, направленная на предотвращение бытовых пожаров;

проводятся проверки и обследования объектов социально-культурного назначения;

проводятся командно-штабные учения гражданской обороны, а также объективные тренировки;

осуществляется подготовка населения округа в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС, а также пропаганда мер, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере защиты населения, описание основных целей и задач программы, тенденции развития сферы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС являются:

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера    и различного рода происшествия;

обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах округа;

организация проведения мероприятий по ГО;

обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС природного и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов ГО;

обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО, а также для защиты населения и территории от ЧС в состоянии постоянной готовности;

обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО и ликвидации ЧС резервов материально-технических и иных средств;

организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС;

проведение испытаний, определение годности и качества средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, других материально- технических средств, поверка, ремонт приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;

хранение, и поддержание в состоянии постоянной готовности                   к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, в том числе средств индивидуальной защиты, средств радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, плавающих средств в целях ГО и для ликвидации ЧС техногенного характера.

Приоритетами в области пожарной безопасности являются:

организация и осуществление тушения пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами;

повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах;

профилактическая работа на объектах жилого назначения;

развитие добровольных пожарных формирований.

Приоритетами в области организации обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности являются:

плановая подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов, органов местного самоуправления, организаций, специалистов единой дежурно-диспетчерской службы, аварийно-спасательных формирований;

повышение качества и эффективности командно-штабных и комплексных учений гражданской обороны, штабных и объектовых тренировок, а также тактико-специальных учений с формированиями гражданской обороны;

информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территории, а также пропаганда в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Целью программы является создание эффективной системы защиты населения и территории Шарыповского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Достижение поставленной цели будет осуществляться путем решения следующих задач:

1. Снижение рисков и смягчение последствий совершения террористических акций, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах округа;

2. Повышение уровня безопасности населения округа и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112".

- Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Шарыповского муниципального округа

Перечень целевых показателей программы представлен в приложении к паспорту программы. Таким образом, реализация комплекса мероприятий муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

количество человек, погибших при пожарах не более 2 человек;

количество происшествий на водных объектах не более 4 единиц.

5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы

Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Безопасность на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма, защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Шарыповского муниципального округа» (приложение 1 к программе) направлена на решение вопросов отвечающих за организацию и ведение гражданской обороны, защиту населения, территорий, объектов экономики и социальной сферы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах округа.

В настоящее время на территории округа функционирует:

один химически опасный объект, при аварии на данном объекте  население не попадает в возможную зону поражения (даже при наихудшем сценарии развития ЧС);

20 пожаро – и взрывоопасных объектов;

8 гидротехнических сооружений, из которых 5 находятся в удовлетворительном состоянии, 3 в неудовлетворительном (имеется заключение).

За период с 2014 по 2021 годы произошло увеличение количества пожаров с 80 до 273 (за счет изменения порядка учета пожаров), из которых в жилом секторе – 234, что составляет 86% от общего количества пожаров.

В результате на пожарах в 2021 году погиб 1 человек, травмировано 2 человека.

В округе подразделениями пожарной охраны (11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю и ПЧ в с. Шушь, с. Парная, с. Новоалтатка, с. Ивановка) обеспечено 100% населенных пунктов, которые могут рассчитывать на оперативную помощь пожарной охраны (общее количество населенных пунктов – 40 из них 2 расположены  в непосредственной близости с лесным массивом).

Большинство происшествий на водных объектах связано с гибелью людей в необорудованных местах массового отдыха в летнее и зимнее время.

За период с 2014 по 2021 годы произошло уменьшение общего количества происшествий на водных объектах с 13 до 4 случаев, в результате которых в 2021 году погибло 4 человека.

Происшествиям на водных объектах на территории округа способствовали следующие обстоятельства:

– ежегодно в зимнее время на водохранилище  Березовская ГРЭС отрываются  льдины с рыбаками – любителями, самостоятельно люди эвакуироваться на берег  не могут, так как температура воды не превышает  + 4 градуса, температура окружающей среды - 3 градуса;

– низкий уровень знаний соблюдения отдыхающими правил охраны жизни людей на водных объектах в округе;

– отсутствие спасательных постов в местах зимней рыбалки и местах массового отдыха населения на водных объектах округа.

Обеспечение безопасности населения и территории от угрозы терроризма и экстремизма, предупреждения и пресечения распространения террористической и экстремистской идеологии – одна из задач Концепции национальной безопасности как на федеральном, региональном, так и на муниципальном уровне.

В целях реализации системы мер по подготовке населения к действиям при угрозе и совершении террористических актов, а также профилактике терроризма и экстремизма, повышения антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан в округе проводятся обследования учреждений социальной сферы, объектов экономики на антитеррористическую защищённость. Проводятся лекции и беседы в учебных заведениях направленные на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности и общества. Через памятки проводится информирование населения о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическим актом.

Для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий местного значения и в соответствии со статьей 81 БК РФ в расходной части бюджета округа предусмотрен резервный фонд, средства которого направляются на финансовое обеспечение:

расходов на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров;

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории округа;

оказания материальной помощи пострадавшим гражданам.

Наличие муниципального резерва, привлечение его ресурсов позволяет оперативно получить и доставить в пострадавший населенный пункт округа необходимые материальные ресурсы, обеспечить проведение неотложных работ в зоне бедствия и оказать помощь пострадавшему населению и территориям.

Очевидно, что обеспечение безопасности населения в условиях чрезвычайной ситуации мирного времени может быть достигнуто не путем ликвидации последствий террористических актов, чрезвычайных ситуаций, а на принципиально ином пути – прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Имеющиеся ограниченные ресурсы должны быть в первую очередь направлены на снижение риска и обеспечение безопасности человека. А не на оплату огромных расходов на покрытие причиненного ущерба.

Целью подпрограммы является снижение рисков и смягчение последствий совершения террористических акций, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах округа.

Для достижения этой цели необходимо создание эффективной системы защиты населения и территории Шарыповского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- количество человек, травмированных при пожарах, не более 2 человек;

- количество человек, погибших на водных объектах, не более 2 человек;

- количество зарегистрированных добровольных пожарных команд 50 человек;

- зона прикрытия населения Шарыповского муниципального округа всеми видами пожарной охраны 100%;

- долю гидротехнических сооружений находящихся в удовлетворительном состоянии увеличить до 75%.

Сроки реализация подпрограммы  2021-2024 годы.

Подпрограмма 2 «Обеспечение вызова экстренных служб по единому номеру «112» в Шарыповском муниципальном округе» (приложение 2 к программе).

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного и природного характера, актам терроризма диктуют необходимость повышения оперативности реагирования на них экстренных оперативных служб.

В 2010 году была создана единая дежурно-диспетчерская служба Шарыповского муниципального округа и города Шарыпово (далее – ЕДДС), учредителем которой является администрация Шарыповского муниципального округа. ЕДДС является органом повседневного управления окружного и городского звеньев краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Со дня открытия ЕДДС на территории муниципальных образований создана система обеспечения вызова всех экстренных служб через единый телефонный номер «112» со всех стационарных и мобильных телефонов. Ведется полноценная работа по выполнению государственной политики в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Оперативные дежурные ЕДДС принимают звонки круглосуточно и несут ответственность за своевременность принятия необходимых экстренных мер по защите и спасению людей, материальных и культурных ценностей. Так, в течение 2021 года МКУ «ЕДДС» принято 51 132 звонка (55 499 звонков в 2020 году), отработано 205 термоточек и 15 лесных пожаров, проводились тренировки по смоделированным ситуациям, а также сбор информации для корректировки паспортов территории и населенных пунктов.

На сегодняшний день имеется опыт организации взаимодействия экстренных оперативных служб при реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации и в основном решены вопросы обеспечения связи дежурно-диспетчерских служб с системой -112.

Отмечается сокращения времени доведения сигнала до соответствующей службы и эффективного оперативного контроля за своевременностью реагирования территориальных и функциональных служб на ЧС. Улучшилось обслуживание обращений граждан за справочной информацией.

Проводится опробирование и ввод новой программы - системы «112» с созданием карточек происшествий и направление их сразу в несколько оперативных служб при необходимости комплексного реагирования (03; 02; 01).

Целью подпрограммы является повышение уровня безопасности населения округа и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру «112».

Достижение поставленной цели будет осуществляться путем решения  задачи по функционированию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить своевременную обработку сообщений и заявлений в МКУ «ЕДДС по              г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу» от населения.

Сроки реализации подпрограммы 2021-2024 годы.

Подпрограммы, реализуемые в рамках программы в 2021–2024 годах, отражены в приложениях № 1 и 2 к программе. Мероприятия, направленные на изменение окружающей среды, в подпрограммах отсутствуют.

- Информация об основных мерах правового регулирования в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Шарыповского муниципального округа направленные на достижение цели и (или) задач программы

Меры правового регулирования в сфере управления гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Шарыповского муниципального округа представлены в приложении №5 к программе.

- Бюджетный ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шарыповского муниципального округа, а также бюджетных ассигнованиях на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из бюджета округа капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Шарыповского муниципального округа  или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Шарыповского муниципального округа

Программа не содержит данный вид ассигнований.

8. Информация о ресурсном обеспечении программы

Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета округа, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы, а также за счет внебюджетных средств (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета округа, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий программы), представлена в приложении № 3 к программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы (средства бюджета округа, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы и внебюджетных источников) представлена в приложении № 4 к программе.

9. Мероприятия, реализуемые в рамках муниципально-частного партнерства, направленные на достижение целей и задач программы

Мероприятия отсутствуют.

10. Мероприятия, реализуемые за счет средств внебюджетных фондов

Мероприятия в программе отсутствуют.

11. Реализация в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Шарыповского муниципального округа муниципального управления инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета округа

Проекты в программе отсутствуют.

12. Информация об объектах инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению, приобретению, капитальному ремонту в рамках муниципальных комплексных проектов развития

Объекты инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности в программе отсутствуют.

13. Бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Шарыповского муниципального округа, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, за исключением муниципальных контрактов, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Шарыповского муниципального округа, а также муниципальных контрактов на поставки товаров для обеспечения нужд Шарыповского муниципального округа срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусматривающих встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения

Данный вид ассигнований в программе отсутствует.

14. Мероприятия, одновременно реализуемые в рамках региональных проектов Красноярского края, утвержденных в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Красноярского края, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2019 № 157-п (далее - региональные проекты), а также федеральных проектов Российской Федерации, утвержденных в соответствии с требованиями к организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации

Мероприятия в программе отсутствуют.

Приложение к Паспорту муниципальной программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения» с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | План | План | План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель: Cоздание эффективной системы защиты населения и территории Шарыповского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Снижение рисков и смягчение последствий совершения террористических акций, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество человек, погибших при пожарах, не более | чел. | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.2 | Количество происшествий на водных объектах, не более | ед. | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Задача 2: Повышение уровня безопасности населения округа и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля отработанных сообщений и заявлений в МКУ "ЕДДС по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу" в общем объеме поступающих обращений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 1 к муниципальной программе «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения»

ПОДПРОГРАММА

«Безопасность на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма, защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Шарыповского  муниципального округа»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Безопасность на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма, защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Шарыповского муниципального округа» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения» |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | 408 - администрация Шарыповского муниципального округа |
| Цель подпрограммы | Снижение рисков и смягчение последствий совершения террористических акций, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах округа |
| Задача подпрограммы | Cоздание эффективной системы защиты населения и территории Шарыповского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении к паспорту |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2024 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 5 351 490,00 рублей по годам реализации: 2022 - 1 877 430,00 рублей 2023 - 1 737 030,00 рублей 2024 - 1 737 030,00 рублей Из них: Бюджет округа Всего - 1 793 190,00 рублей 2022 - 691 330,00 рублей 2023 - 550 930,00 рублей 2024 - 550 930,00 рублей; Краевой бюджет Всего - 3 558 300,00 рублей 2022 - 1 186 100,00 рублей 2023 - 1 186 100,00 рублей 2024 - 1 186 100,00 рублей |

### 2. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных  мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

### 3. Механизм реализации подпрограммы

### 3.1 Реализацию подпрограммы осуществляет исполнитель подпрограммы - администрация Шарыповского муниципального округа (далее – округа).

### 3.1.1	В рамках реализации мероприятия 1.1 в 2022 - 2024 годах предусматривается ежегодное изготовление наглядно-агитационной продукции (памяток, баннеров, брошюр, календарей, информационных щитов и т.п.) антитеррористической направленности.

### 3.1.2 В рамках реализации мероприятия 1.2 в 2022 году и плановом периоде 2022-2024 годах ежегодно предусматриваются расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности (приобретение пожарных мотопомп, ремонт, перезарядка огнетушителей, обучение мерам пожарной безопасности, устройство минерализованных защитных противопожарных полос) за счет средств бюджета округа и краевого бюджета в соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 13.12.2019 № 703-п и соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Шарыповского муниципального округа Красноярского края из краевого бюджета на обеспечение первичных мер пожарной безопасности №50 ПМ от 14.02.2022 г.

### 3.1.3 В рамках реализации мероприятия 1.3 в 2022-2024 годах планируется проведение работ по созданию минерализованных противопожарных полос на территории населенных пунктов округа за счет средств бюджета округа.

### 3.1.4	В рамках реализации мероприятия 1.4 в 2022-2024 годах предусматривается изготовление листовок, баннеров по профилактике пожарной безопасности и безопасности на водных объектах округа за счет средств бюджета округа.

3.1.5 В рамках реализации мероприятия 1.5 в 2022-2024 годах предусматривается обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за счёт средств бюджета округа, на основании п.2 ст.5 Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», ст.9, 15 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» в целях финансового обеспечения безопасности гидротехнических сооружений.

3.1.6 В рамках реализации мероприятия 1.6 для обеспечения антитеррористической защищенности в 2022 году планируется приобретение турникета-трипод в 2022 году в целях безопасности здания администрации в соответствии с п.7 ст.2 Федерального закона от 06.03.2006 №35 – ФЗ «О противодействии терроризму»  за счет средств бюджета округа.

3.1.7 В рамках реализации мероприятия 1.7 предусматривается в 2022 году приобретение резервов материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шарыповского муниципального округа (приобретение сухпайков суточных, воды питьевой, мыло хозяйственное, аптечка для оказания первой помощи) за счет средств бюджета округа в соответствии с законом Красноярского края от 02.11.2001 №16-1558 «О резервах материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Красноярского края»

### 3.1.8  В рамках реализации мероприятия 1.8 предусматриваются в 2022 году расходы по мероприятию охрана территории и населенных пунктов Шарыповского муниципального округа от пожаров за счет средств бюджета округа в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3.2 Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета округа и краевого бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

### 3.3 Главным распорядителем средств бюджета округа является  администрация Шарыповского муниципального округа.

### 3.4 Расходование и учет бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком исполнения бюджета округа по расходам, установленным приказами финансово-экономического управления администрации Шарыповского муниципального округа.

### 3.5 Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется посредством размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в соответствии с действующим законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

### Для оплаты выполненных работ (оказанных услуг) организации исполнители работ (услуг) предоставляют следующие документы: акты о приеме-сдаче выполненных работ, счет – фактуры.

### 3.6 Администрация округа несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

### 4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

### 4.1 Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляется администрацией округа путем ежеквартального мониторинга целевых индикаторов подпрограммы.

### Администрация округа осуществляет:

### координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

### непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

### подготовку отчетов о реализации мероприятий подпрограммы и направление их ответственному исполнителю.

### 4.2 Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета округа на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется контролером-ревизором администрации муниципального округа.

### 4.3 Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета округа на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Контрольно-счетным органом  округа.

Приложение № 1 к подпрограмме

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Безопасность на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма, защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Шарыповского  муниципального округа»

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель: Снижение рисков и смягчение последствий совершения террористических акций, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Создание эффективной системы защиты населения и территории Шарыповского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество человек, погибших на водных объектах, не более | чел. | статистика ГИМС | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | Количество человек, травмированных при пожарах, не более | чел. | статистика ОНД | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 |
| 3 | Количество зарегистрированных добровольных пожарных команд | чел. | ведомственная отчетность | 35,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4 | Зона прикрытия населения Шарыповского муниципального округа всеми видами пожарной охраны | % от общей численности населения района | ведомственная отчетность | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Доля гидротехнических сооружений находящихся в удовлетворительном состоянии | % | ведомственная отчетность | 70,00 | 62,00 | 75,00 | 75,00 |

Приложение № 2 к подпрограмме

Перечень мероприятий подпрограммы Безопасность на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма, защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Шарыповского  муниципального округа

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС Наименование | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | План | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Безопасность на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма, защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Шарыповского муниципального округа | X | X | X | X | X | 1 877 430,00 | 1 737 030,00 | 1 737 030,00 | 5 351 490,00 |  |
| 2 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | X | X | X | 1 877 430,00 | 1 737 030,00 | 1 737 030,00 | 5 351 490,00 |  |
| 3 | Цель 1: Снижение рисков и смягчение последствий совершения террористических акций, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах округа | X | X | X | X | X | 1 877 430,00 | 1 737 030,00 | 1 737 030,00 | 5 351 490,00 |  |
| 4 | Задача 1: Cоздание эффективной системы защиты населения и территории Шарыповского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | X | X | X | X | X | 1 877 430,00 | 1 737 030,00 | 1 737 030,00 | 5 351 490,00 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма | X | X | X | X | X | 19 220,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 79 220,00 | Изготовление наглядно-агитационной продукции (памяток - 10 шт, календарей - 20 шт) антитеррористической направленности в 2022 году |
| 6 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0314 | 0810088030 | 244 | 19 220,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 79 220,00 |  |
| 7 | Мероприятие 1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | X | X | X | X | X | 1 248 530,00 | 1 248 530,00 | 1 248 530,00 | 3 745 590,00 | Приобретение ранцевых опрыскивателей, ремонт, перезарядка огнетушителей, обучение мерам ПБ, устройство минерализованных защитных противопожарных полос, ежегодно |
| 8 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0310 | 08100S4120 | 244 | 1 248 530,00 | 1 248 530,00 | 1 248 530,00 | 3 745 590,00 |  |
| 9 | За счет бюджета округа | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0310 | 08100S4120 | 244 | 62 430,00 | 62 430,00 | 62 430,00 | 187 290,00 |  |
| 10 | За счет краевого бюджета | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0310 | 08100S4120 | 244 | 1 186 100,00 | 1 186 100,00 | 1 186 100,00 | 3 558 300,00 |  |
| 10 | Мероприятие 1.3 Устройство минерализованных полос | X | X | X | X | X | 18 300,00 | 260 300,00 | 260 300,00 | 538 900,00 | Устройство минерализованных защитных противопожарных полос в населенных пунктах Шарыповского муниципального округа(94,974 км) , ежегодно |
| 11 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0310 | 0810088040 | 244 | 18 300,00 | 260 300,00 | 260 300,00 | 538 900,00 |  |
| 12 | Мероприятие 1.4 Изготовление листовок, баннеров по профилактике пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | X | X | X | X | X | 20 780,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 40 780,00 | Изготовление печатных памяток по предупреждению пожарной безопасности в количестве 1000 шт., баннер - 2 шт. ежегодно |
| 13 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0310 | 0810088050 | 244 | 20 780,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 40 780,00 |  |
| 14 | Мероприятие 1.5 Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта | X | X | X | X | X | 188 200,00 | 188 200,00 | 188 200,00 | 564 600,00 | Страхование 8 объектов (ГТС на р. Кадат верхнего, среднего и нижнего пруда, дамба с. Ораки, дамба д. Косые Ложки), с. Новоалтатка, дамба с . Ивановка, д. Горбы, ежегодно |
| 15 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0406 | 0810088060 | 244 | 188 200,00 | 188 200,00 | 188 200,00 | 564 600,00 |  |
| 16 | Мероприятие 1.6 Приобретение турникета - трипода | X | X | X | X | X | 90 400,00 | 0,00 | 0,00 | 90 400,00 | Приобретение турникета-трипод в 2022 году в целях обеспечения безопасности в здании администрации Шарыповского муниципального округа |
| 17 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0310 | 0810088010 | 244 | 90 400,00 | 0,00 | 0,00 | 90 400,00 |  |
| 18 | Мероприятие 1.7 Расходы на создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Шарыповского муниципального округа | X | X | X | X | X | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | приобретение сухпайков суточных - 50 штук, воды питьевой 375 л., мыло хозяйственное - 50 шт., аптечка для оказания первой помощи - 5 шт. в 2022 году |
| 19 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0310 | 0810088070 | 244 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
| 20 | Мероприятие 1.8 Охрана территории и населенных пунктов от пожаров | X | X | X | X | X | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 | Охрана территории и населенных пунктов Шарыповского муниципального округа от пожаров и тушение их (21 300 га) в 2022 году |
| 21 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0310 | 0810088080 | 244 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 |  |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения»

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение вызова экстренных служб по единому номеру «112» в Шарыповском муниципальном округе»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение вызова экстренных служб по единому номеру «112» в Шарыповском муниципальном округе» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения» |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | 408 - администрация Шарыповского муниципального округа |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня безопасности населения округа и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру «112» |
| Задача подпрограммы | Функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении к паспорту |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2024 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 17 892 278,99 рублей по годам реализации: 2022 - 6 454 098,99 рублей 2023 - 5 719 090,00 рублей 2024 - 5 719 090,00 рублей Из них: Бюджет округа Всего - 17 784 226,24 рублей 2022 - 6 346 046,24 рублей 2023 - 5 719 090,00 рублей 2024 - 5 719 090,00 рублей Краевой бюджет Всего-108 052,75 2022- 108 052,75 2023-0,00 2024- 0,00 |

- Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных  мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

- Механизм реализации подпрограммы

3.1 Реализацию подпрограммы осуществляет администрация  округа.   Комплекс мер, осуществляемых администрацией  округа, в рамках реализации организационных, экономических, правовых механизмов заключается в координировании деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу», созданного в целях реализации полномочий органов местного самоуправления  округа, в т.ч. в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, проявлений терроризма и экстремизма на территории  округа в соответствии с Постановлением от 20.10.2010 № 705 «О создании Муниципального учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба по г. Шарыпово и Шарыповскому району».

3.2 Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета округа в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Главным распорядителем средств бюджета округа является администрация Шарыповского  муниципального округа.

3.3 Расходование и учет бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком исполнения бюджета округа по расходам, утвержденным приказами финансово-экономического управления администрации Шарыповского  округа.

3.3.1 В рамках реализации мероприятия 1.1 предусматривается финансовое обеспечение основных направлений деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба по                      г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу» на основании бюджетной сметы  в 2022 - 2024 годах:

приём экстренных сообщений о пожарах, чрезвычайных ситуациях и обращения граждан с целью оказания помощи по единому телефонному номеру (коду) доступа к «ЕДДС» - 112 и сотового телефонного номера «112»;

координация действий дежурно-диспетчерских служб муниципального образования в первую очередь имеющих силы и средства постоянной готовности к реагированию на возникающие ЧС: экстренного вызова «01», «02», «03»; топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и потенциально опасных объектов;

мониторинг движения транспортных средств при помощи глобальной спутниковой радионавигационной системы «ГЛОНАСС» и сотовой радиотелефонной связи;

организация и проведение информирования населения о  функционировании  системы-112;

обучение персонала ЕДДС;

нормативное обеспечение функционирования системы-112.

3.3.2. В рамках реализации мероприятия 1.2 предусматривается финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат.

Иной межбюджетый трансферт предоставляется из краевого бюджета в соответствии с Методикой распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований Красноярского края, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат, и правил их предоставления, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 25.07.2022 №646-п.

Реализация мероприятия осуществляется на основании Постановления администрации Шарыповского муниципального округа от 08.08.2022 №564-п «Об утверждении Методики распределения в 2022 году иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета между главными распределителями средств бюджета округа на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат, и правил их предоставления»

3.4 Администрация округа несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

4.1 Текущий контроль за ходом реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется администрацией  округа путем ежеквартального мониторинга целевых индикаторов подпрограммы.

Администрация  округа осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации мероприятий подпрограммы и направление их ответственному исполнителю.

4.2 Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета округа на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется контролером-ревизором администрации  округа.

4.3 Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета округа на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Контрольно-счетным органом  Шарыповского  муниципального округа.

Приложение № 1 к подпрограмме

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Обеспечение вызова экстренных служб по единому номеру «112» в Шарыповском муниципальном округе»

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель: Повышение уровня безопасности населения округа и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля отработанных сообщений и заявлений в МКУ "ЕДДС по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу" в общем объеме поступающих обращений | % | ведомственная отчетность | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Приложение № 2 к подпрограмме

Перечень мероприятий подпрограммы Обеспечение вызова экстренных служб по единому номеру «112» в Шарыповском муниципальном округе

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС Наименование | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | План | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечение вызова экстренных служб по единому номеру «112» в Шарыповском муниципальном округе | X | X | X | X | X | 6 454 098,99 | 5 719 090,00 | 5 719 090,00 | 17 892 278,99 |  |
| 2 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | X | X | X | 6 454 098,99 | 5 719 090,00 | 5 719 090,00 | 17 892 278,99 |  |
| 3 | Цель 1: Повышение уровня безопасности населения округа и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру «112» | X | X | X | X | X | 6 454 098,99 | 5 719 090,00 | 5 719 090,00 | 17 892 278,99 |  |
| 4 | Задача 1: Функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | X | X | X | X | X | 6 454 098,99 | 5 719 090,00 | 5 719 090,00 | 17 892 278,99 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций и полномочий, осуществляемых казенными учреждениями | X | X | X | X | X | 6 346 046,24 | 5 719 090,00 | 5 719 090,00 | 17 784 226,24 | Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы (приём экстренных сообщений; координация действий дежурно-диспетчерских служб муниципального образования; мониторинг движения транспортных средств при помощи системы «ГЛОНАСС»; обучение персонала ЕДДС), ежегодно |
| 6 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0310 | 0820088980 | 111 | 4 002 030,74 | 3 558 900,00 | 3 558 900,00 | 11 119 830,74 |  |
| 7 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0310 | 0820088980 | 112 | 52 250,00 | 52 250,00 | 52 250,00 | 156 750,00 |  |
| 8 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0310 | 0820088980 | 119 | 1 208 705,50 | 1 074 880,00 | 1 074 880,00 | 3 358 465,50 |  |
| 9 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0310 | 0820088980 | 244 | 495 560,00 | 465 560,00 | 465 560,00 | 1 426 680,00 |  |
| 10 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0310 | 0820088980 | 247 | 504 500,00 | 484 500,00 | 484 500,00 | 1 473 500,00 |  |
| 11 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0310 | 0820088980 | 852 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |  |
| 12 |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0310 | 0820088980 | 853 | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 243 000,00 |  |
| 13 | Мероприятие 1.2 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0310 | 0820010340 | Х | 108 052,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Возмещение затрат, связанных с увеличением региональных выплат с 01.06.2022 |
|  |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0310 | 0820010340 | 111 | 82 989,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | 0310 | 0820010340 | 119 | 25 062,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 3 к муниципальной программе

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения» за счет средств бюджета округа, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы, а также за счет внебюджетных средств

(рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения | Всего | X | X | X | X | 8 331 528,99 | 7 456 120,00 | 7 456 120,00 | 23 243 768,99 |
| 2 |  |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | X | X | X | 8 331 528,99 | 7 456 120,00 | 7 456 120,00 | 23 243 768,99 |
| 3 | Подпрограмма 1 | Безопасность на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма, защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Шарыповского муниципального округа | Всего | X | X | X | X | 1 877 430,00 | 1 737 030,00 | 1 737 030,00 | 5 351 490,00 |
| 4 |  |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | X | X | X | 1 877 430,00 | 1 737 030,00 | 1 737 030,00 | 5 351 490,00 |
| 5 | Подпрограмма 2 | Обеспечение вызова экстренных служб по единому номеру «112» в Шарыповском муниципальном округе | Всего | X | X | X | X | 6 454 098,99 | 5 719 090,00 | 5 719 090,00 | 17 892 278,99 |
| 6 |  |  | администрация Шарыповского муниципального округа | 408 | X | X | X | 6 454 098,99 | 5 719 090,00 | 5 719 090,00 | 17 892 278,99 |

Приложение № 4 к муниципальной программе

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения» (средства бюджета округа, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы и внебюджетных источников)

(рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа | Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения | Всего | 8 331 528,99 | 7 456 120,00 | 7 456 120,00 | 23 243 768,99 |
| 2 |  |  | Бюджет округа | 7 037 376,24 | 6 270 020,00 | 6 270 020,00 | 19 557 416,24 |
| 3 |  |  | Краевой бюджет | 1 294 152,75 | 1 186 100,00 | 1 186 100,00 | 3 666 352,75 |
| 4 | Подпрограмма 1 | Безопасность на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма, защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Шарыповского муниципального округа | Всего | 1 877 430,00 | 1 737 030,00 | 1 737 030,00 | 5 351 490,00 |
| 5 |  |  | Бюджет округа | 691 330,00 | 550 930,00 | 550 930,00 | 1 793 190,00 |
| 6 |  |  | Краевой бюджет | 1 186 100,00 | 1 186 100,00 | 1 186 100,00 | 3 558 300,00 |
| 7 | Подпрограмма 2 | Обеспечение вызова экстренных служб по единому номеру «112» в Шарыповском муниципальном округе | Всего | 6 454 098,99 | 5 719 090,00 | 5 719 090,00 | 17 892 278,99 |
| 8 |  |  | Бюджет округа | 6 346 046,24 | 5 719 090,00 | 5 719 090,00 | 17 892 278,99 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 108 052,75 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5 к муниципальной программе

Информация об основных мерах правового регулирования в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Шарыповского муниципального округа направленные на достижение цели и (или) задач программы

| № п/п | Форма муниципального правового акта | Основные положения муниципального правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемый срок принятия муниципального правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Цель муниципальной программы: Cоздание эффективной системы защиты населения и территории Шарыповского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |
| 2 | Задача муниципальной программы: Снижение рисков и смягчение последствий совершения террористических акций, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах округа. |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 1 | Безопасность на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма, защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Шарыповского муниципального округа |  |  |
| 4 | Постановление | Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны, на территории муниципального образования Шарыповского муниципального округа Красноярского края | администрация Шарыповского муниципального округа | Постановление администрации Шарыповского муниципального округа от 11.05.2021 № 364-п |
| 5 | Постановление | О порядке создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Шарыповского муниципального округа | администрация Шарыповского муниципального округа | Постановление администрации Шарыповского муниципального округа от 15.03.2022 № 158-п |
| 6 | Постановление | Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании Шарыповский муниципальный округ Красноярского края | администрация Шарыповского муниципального округа | Постановление администрации Шарыповского муниципального округа от 12.09.2022 № 622-п |