## Sheet1
Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Шарыповского муниципального округа от 21.04.2023 № 250а-п
Комплексный план благоустройства Шарыповского муниципального округа на 2023 год
№ п/п | Мероприятие | Ответстьвенные исполнители | Потребность в финансировании за счет всех источников, руб | [7 empty] | Срок исполнения
|  |  | 2021 год | в том числе |  | 2022 год | 2023 год | ВСЕГО на 2021-2023 годы | в том числе
|  |  |  | обеспечено финансированием | не обеспечено финансированием |  |  |  | обеспечено финансированием | не обеспечено финансированием
Общие мероприятия по благоустройству территории Шарыповского муниципального округа
1 | Выявление объектов недвижимости, находящиеся в аварийном состоянии или содержащиеся ненадлежащим образом на территориях территориальных подразделений округа | Руководители территориальных подразделений округа, ТОС | 3820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3820 | 3820 | 0 | В течение года
2 | Направление писем о наведении порядка руководителям предприятий, организаций, подведомственная территория и строения которых содержатся в ненадлежащем состоянии | Руководители территориальных подразделений округа | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | В течение года
3 | Направление гражданам - собственникам частных домов, строений, сооружений, заборов, требующих ремонта, предписаний для приведения недвижимого имущества в надлежащее состояние | Руководители территориальных подразделений округа | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | Постоянно по мере выявления указанных объектов недвижимого имущества
4 | Проведение собраний граждан по вопросам соблюдения Правил благоустройства на территории Шарыповского муниципального округа и соблюдения Правил пожарной безопасности, и об организации сбора и вывоза ТКО от жилых домов частного сектора | Руководители территориальных подразделений округа, ТОС | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 2 квартал и по мере необходимости в течение года
5 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства населенных пунктов | Руководители территориальных подразделений округа, ТОС | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | Постоянно
6 | Проведение ежегодного конкурса «Самый благоустроенный объект» | Администрация Шарыповского муниципального округа | 0 | 210 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 15.07.2023 - 01.09.2023
7 | Организация и проведение субботников по благоустройству, весенней очистке от мусора и озеленению населенных пунктов округа | Администрация Шарыповского муниципального округа, ТОС | 300 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 300 | 0 | 21.04.2023 - 21.06.2023
8 | Организация и проведение работы по благоустройству гражданских кладбищ, расположенных на территории округа | Руководители территориальных подразделений округа, ТОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 01.05.2023 - 01.06.2023
9 | Проведение мероприятий по очистке от мусора берегов водных объектов в рамках акции "Воды России" | Руководители территориальных подразделений округа, ТОС | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 21.04.2023 - 21.10.2023
10 | Проведение посадки деревьев (сосна) | Руководители территориальных подразделений округа, ТОС |  | 0 | [6 empty] | май; октябрь
11 | Организация работы по своевременному окашиванию травы на общественных, придомовых и прилегающих территориях | Руководители территориальных подразделений округа, ТОС | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | июнь - октябрь
12 | Организация работы по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территории территориальных подразделений | Руководители территориальных подразделений округа, ТОС | 20 | 1726000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | в течение года
13 | Организация работы по косметическому ремонту, и обустройству детских площадок в территориальных подразделениях | Руководители территориальных подразделений, обслуживающая организация, трудовые отряды СОШ | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | июнь - июль
14 | Содержание и ремонт уличного освещения /эл.сети и осветительные приборы | Руководители территориальных подразделений, МКУ «УСЗ» ШМО |  | 1844560 | [6 empty] | В течение года
15 | Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление объекта на территории Шарыповского муниципального округа | Администрация Шарыповского муниципального округа |  | 10500 | [6 empty] | 20.12.2023 - 30.12.2023
Березовское территориальное подразделение
16 | ППМИ, проект «Спорт, доступный всем!». Установка уличных тренажеров на ул.Советской в с.Березовское | Руководитель Березовского территориального подразделения, ТОС | 0 | 1724670.2 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 2023-09-01
17 | «Инициатива жителей эффективность в работе» с.Березовское, ул.Рабочая, ремонт, уличное освещение «Светлая улица моя» | Руководитель Березовского территориального подразделения, ТОС | 800 | 347430 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 2023-09-01
18 | ГП КК «Развитие транспортной системы» ПП «Дороги Красноярья» Текущий ремонт автомобильной дороги (с. Березовское ул. Советская 270 м) | МКУ «УСЗ» ШМО | 0 | 3263986.58 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 2023-09-01
19 | Содержание дорог общего пользования местного значения | Руководитель Березовского территориального подразделения, МКУ «УСЗ» ШМО | 0.00 | 1164260.43 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | В течение года
Ивановское территориальное подразделение
20 | ППМИ «Обустройство пешеходной зоны в п.Инголь» от клуба до пешеходного перехода | Руководитель Ивановского территориального подразделения, ТОС |  | 1483050 | [6 empty] | 2023-09-01
21 | Конкурс Инициатива жителей эффективность в работе с.Ивановка, ул.Центральная, уличное освещение | Руководитель Ивановского территориального подразделения, ТОС |  | 249998 | [6 empty] | 2023-09-01
22 | ГП КК «Развитие транспортной системы» ПП «Дороги Красноярья» Текущий ремонт автомобильной дороги (п.Инголь, кв-л Путейский, 624 м) | Руководитель Ивановского территориального подразделения, МКУ «УСЗ» ШМО |  | 862 126,49 | [6 empty] | 2023-09-01
23 | ГП КК «Развитие транспортной системы» ПП «Дороги Красноярья» Текущий ремонт автомобильной дороги (с. Ивановка, ул. Центральная, 1233 м) | Руководитель Ивановского территориального подразделения, МКУ «УСЗ» ШМО | 70 | 1656053.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 2023-09-01
24 | Содержание дорог общего пользования местного значения | Руководитель Ивановского территориального подразделения, МКУ «УСЗ» ШМО | 0 | 1186629.57 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | В течение года
Новоалтатское территориальное подразделение
25 | ППМИ, «Обустройство комплексной спортивно-игровой площадки в п.Крутоярский» | Руководитель Новоалтатского территориального подразделения, ТОС | 0 | 1724494.45 | 0 | 2000 | 2000 | 4000 | 0 | 4000 | 2023-09-01
26 | Конкурс «Инициатива жителей эффективность в работе» ремонт уличного освещения в с.Новоалтатка - ул.Школьная, ул.Советская | Руководитель Новоалтатского территориального подразделения, ТОС | 0 | 388160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-01
27 | ГП КК «Развитие транспортной системы» ПП «Дороги Красноярья» Текущий ремонт автомобильной дороги (д. Белоозерка,ул. Восточная, 1000м) | Руководитель Новоалтатского территориального подразделения, МКУ «УСЗ» ШМО |  | 982492.74 | [6 empty] | 2023-09-01
28 | ГП КК «Развитие транспортной системы» ПП «Дороги Красноярья» Текущий ремонт автомобильной дороги (д. Скрипачи, ул. Центральная, 1500 м) | Руководитель Новоалтатского территориального подразделения, МКУ «УСЗ» ШМО |  | 1406576.1 | [6 empty] | 2023-09-01
29 | Содержание дорог общего пользования местного значения | Руководитель Новоалтатского территориального подразделения, МКУ «УСЗ» ШМО |  | 1394343 | [6 empty] | В течение года
Парнинское территориальное подразделение
30 | ППМИ, «Вода в каждый дом» система водостабжение, установка повысительного насоса, ремонт крыши водонапорной башни, с.Ораки | Руководитель Парнинского территориального подразделения, ТОС | 0 | 1594888.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-01
31 | Конкурс «Инициатива жителей эффективность в работе» ремонт пешеходного моста через речку Парнушка в с.Парная | Руководитель Парнинского территориального подразделения, ТОС | 0 | 346500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-01
32 | Государственная программа Красноярского края "Развитие культуры и туризма» (создание эко-тропы на полуостров Стрелка, озеро Большое) | Администрация Шарыповского муниципального округа, Краевое государственное казенное учреждение «Туристско-информационный центр Красноярского края» |  | 60000000 | [6 empty] | 2023-10-01
33 | ГП КК «Развитие транспортной системы» ПП «Дороги Красноярья» Ремонт автомобильной дороги (с. Парная ул. Совхозная 1200м и подъезд к базе «Кордон» 200м) | Руководитель Парнинского территориального подразделения, МКУ «УСЗ» ШМО |  | 21649639.51 | [6 empty] | 2023-09-01
34 | ГП КК «Развитие транспортной системы» ПП «Дороги Красноярья» Ремонт автомобильной дороги (с. Ораки ул. Набережная 950 м.) | Руководитель Парнинского территориального подразделения, МКУ «УСЗ» ШМО |  | 1231889.46 | [6 empty] | 2023-09-01
35 | Содержание дорог общего пользования местного значения | Руководитель Парнинского территориального подразделения, МКУ «УСЗ» ШМО |  | 1336822.36 | [6 empty] | В течение года
36 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, ул. Набережная в с. Парная (межпоселенческая дорога, собственность Красноярского края) | Министерство транспорта, администрация Шарыповского муниципального округа |  | 140000000 | [6 empty] | 2023-10-01
37 | Устройство подъезда к горнолыжному комплексу "Семейный" | Собственник горнолыжного комплекса "Семейный" |  | 4000000 | [6 empty] | 2023-10-01
Родниковское территориальное подразделение
38 | Конкурс «Инициатива жителей эффективность в работе» обустройство уличного освещения «Свет будет» с.Родники по ул.Партизанская, Школьная, Советская | Руководитель Родниковского территориального подразделения, ТОС | 0 | 381160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-01
39 | Содержание дорог общего пользования местного значения | Руководитель Родниковского территориального подразделения, МКУ «УСЗ» ШМО |  | 953351.4 | [6 empty] | В течение года
Холмогорское территориальное подразделение
40 | ППМИ, Устройство комплексной спортивно-игровой площадки «Радуга детства» в с.Темра | Руководитель Холмогорского территориального подразделения, ТОС |  | 1711510.32 | [6 empty] | 2023-09-01
41 | Конкурс «Инициатива жителей эффективность в работе» спортивная площадка - «Спорт это жизнь» в с.Береш | Руководитель Холмогорского территориального подразделения, ТОС |  | 395990 | [6 empty] | 2023-09-01
42 | ГП КК «Развитие транспортной системы» ПП «Дороги Красноярья» Текущий ремонт автомобильной дороги (д. Гляден ул. Советская 200м) | Руководитель Холмогорского территориального подразделения, МКУ «УСЗ» ШМО |  | 234429.42 | [6 empty] | 2023-09-01
43 | Содержание дорог общего пользования местного значения | Руководитель Холмогорского территориального подразделения, МКУ «УСЗ» ШМО |  | 3084810.79 | [6 empty] | В течение года
Шушенское территориальное подразделение
44 | ППМИ, «Устройство комплексной спортивно-игровой площадки в д.Можары» | Руководитель Шушенского территориального подразделения, ТОС |  | 795545.3 | [6 empty] | 2023-09-01
45 | Конкурс «Инициатива жителей эффективность в работе» освещение территории спортивной площадки в д.Можары | Руководитель Шушенского территориального подразделения, ТОС | 0 | 213480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-01
46 | ГП КК «Развитие транспортной системы» ПП «Дороги Красноярья» Текущий ремонт автомобильной дороги (с. Шушь, ул. Ленина – 600 м) | Руководитель Шушенкского территориального подразделения, МКУ «УСЗ» ШМО |  | 563 829,50 | [6 empty] | 2023-09-01
47 | Содержание дорог общего пользования местного значения | Руководитель Шушенкского территориального подразделения, МКУ «УСЗ» ШМО |  | 546446.11 | [6 empty] | В течение года