Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации

Шарыповского района

от «___»_____20__  №___

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского района, их формировании и реализации

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского района, их формирования и реализации (далее - Порядок) устанавливает этапы и правила разработки, формирования 
и механизм реализации муниципальных программ Шарыповского района.

1.2. В целях настоящего Порядка под муниципальной программой Шарыповского района понимается документ, определяющий цели и задачи, направленные на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности, и содержащий систему мероприятий, взаимоувязанных 
по задачам, срокам осуществления и ресурсам, а также меры по управлению муниципальной собственностью Шарыповского района.

1.3. Муниципальная программа Шарыповского района (далее - программа) направлена на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Шарыповского района, повышение результативности расходов районного бюджета.

1.4.  Программы разрабатываются на срок не менее чем три года.

1.5. Методическое руководство и координацию при разработке и реализации программ осуществляет финансово-экономическое управление администрации Шарыповского района.

1.6. Программа включает в себя подпрограммы и отдельные мероприятия программы, реализуемые органами администрации района и муниципальными казенными учреждениями, осуществляющими исполнительно-распорядительные полномочия органов местного самоуправления (далее – органы администрации района) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края, правовыми актами Шарыповского района.

1.7. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия 
и термины:

подпрограмма - система мероприятий программы, направленная 
на решение конкретной задачи программы, взаимоувязанная системой показателей, сроков осуществления и ресурсами с программой;

отдельное мероприятие программы – значительное мероприятие программы, направленное на решение конкретной задачи программы;

ответственный исполнитель программы - орган администрации района, определенный в соответствии с перечнем программ, утвержденным распоряжением администрации района, в качестве ответственного исполнителя программы, и осуществляющий текущее управление реализацией программы, обеспечивающий координацию деятельности соисполнителей программы в ходе ее реализации, осуществляющий реализацию отдельных мероприятий программы, а также в случаях, предусмотренных программой, осуществляющий функции соисполнителя программы в части реализации отдельных подпрограмм программы;

соисполнитель программы - орган администрации района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный 
в соответствии с перечнем программ, утвержденным распоряжением администрации района, в качестве соисполнителя программы, осуществляющий реализацию подпрограммы, а также в случаях, предусмотренных программой, осуществляющий функции ответственного исполнителя программы в части реализации отдельных мероприятий программы;

основные параметры программы - лимиты бюджетных ассигнований 
на реализацию программы в целом, плановые значения целевых показателей (измеряемые количественные показатели, отражающие изменение социально-экономической среды, на которую направлено действие программы, позволяющие оценить достижение цели программы)
и показателей результативности программы (измеряемые количественные показатели, отражающие изменения отдельных направлений государственной политики, отраженных в подпрограммах и отдельных мероприятиях программы и позволяющие оценить достижение задач программы), сроки исполнения отдельных мероприятий программы и подпрограмм.

# 2. Принятие решений о разработке программ

2.1. Инициаторами предложений о разработке программы, предлагаемой к реализации с очередного финансового года, могут выступать органы местного самоуправления района и поселений, входящих в состав района, органы администрации района, юридические и физические лица, непосредственно заинтересованные в программной разработке.

2.2. Предложения о разработке программы, предлагаемой к реализации 
с очередного финансового года, направляются в орган администрации района, на который возложены регулирование и координация деятельности в соответствующей сфере управления, не позднее 1 марта текущего года.

2.3. Отбор предложений для их решения на районном уровне посредством разработки и реализации программы осуществляется органом администрации района, получившим предложения по следующим критериям:

соответствие приоритетам социально-экономического развития Российской Федерации и основным направлениям деятельности Правительства Российской Федерации;

соответствие приоритетам социально-экономического развития Красноярского края;

соответствие прогнозу социально-экономического развития Шарыповского района;

соответствие полномочиям органов местного самоуправления района согласно действующему законодательству;

районная значимость проблемы, комплексный, в том числе межотраслевой характер;

направленность на реформирование соответствующей сферы, достижение качественно нового уровня развития.

2.4. Орган администрации района с учетом полученных предложений проводит разработку, обоснование концепции программы, согласовывает концепцию с заместителем руководителя администрации района, курирующим отрасль, и в срок до 1 июня текущего года направляют ее в  финансово-экономическое управление администрации района.

2.5. Концепция программы должна содержать:

определение приоритетов государственной политики и направлений деятельности органов местного самоуправления в соответствующей сфере, охватываемой программой;

определение основных проблем в соответствующей сфере, охватываемой программой, включая анализ причин их возникновения и целесообразности их решения в рамках программы;

определение перечня основных направлений решения проблем, обозначенных в программе;

определение целей и задач программы и показателей, характеризующих 
достижение целей и задач;

определение возможного перечня отдельных мероприятий программ и подпрограмм, цели которых направлены на достижение задач программы;

определение возможного перечня заинтересованных органов администрации района и (или) иных главных распорядителей бюджетных средств;

определение возможного перечня мероприятий подпрограммы и показателей, характеризующих достижение целей подпрограмм;

определение возможного перечня мер нормативно-правового регулирования;

определение объемов бюджетных ассигнований программы, направленных на реализацию отдельных мероприятий программы, подпрограмм, в том числе бюджетных ассигнований, направленных на финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности Шарыповского района.

2.6. Финансово-экономическое управление администрации района рассматривает представленные концепции, подготавливает заключения на их соответствие п. 2.5. настоящего Порядка и в срок до 15 июля текущего года направляет в комиссию по вопросам социально-экономического развития Шарыповского района и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период (далее - Комиссия) для рассмотрения.

Концепции программ подлежат рассмотрению на заседании Комиссии 
в срок до 25 июля текущего года.

2.7. На основе концепций программ, рассмотренных комиссией, финансово-экономическое управление администрации района формирует перечень программ, предлагаемых к реализации с очередного финансового года, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и в срок до 1 августа текущего года вносит его на утверждение в администрацию района.

Подготовка проекта распоряжения администрации района 
о внесении изменений в перечень программ, утвержденный распоряжением администрации района, осуществляется финансово-экономическим управлением администрации района в случаях изменения наименования программ, ответственного исполнителя программы, состава соисполнителей программы, основных направлений реализации программы (в том числе подпрограмм, программно-целевых инструментов).

# 3. Разработка программы, внесение в нее изменений

  - Перечень программ, утвержденный распоряжением администрации района, является основанием для разработки проекта программы.

  - Проект программы должен быть разработан в соответствии 
с рассмотренной комиссией концепцией программы, а в случае наличия замечаний - с учетом замечаний к концепции программы.

Проект программы или изменений в действующие программы разрабатываются в рамках объемов бюджетных средств, доведенных финансово-экономическим управлением администрации района на реализацию программы.

Подготовка изменений в действующие программы осуществляется 
по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Главы Шарыповского района, администрации района, в том числе по результатам мониторинга реализации программ.

  - Ответственный исполнитель несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и согласование проекта постановления администрации района об утверждении программы или о внесении изменений в действующую программу (далее - проект постановления) в программе «Колибри-Финансы» (Модуль «Муниципальные программы») в срок до 25 октября текущего года.

  - Ответственный исполнитель программы осуществляет разработку проекта постановления в соответствии с требованиями к содержанию программы, установленными настоящим Порядком.

Ответственный исполнитель программы обеспечивает проведение процедуры согласования проекта постановления в установленном порядке в администрации Шарыповского района в следующей последовательности с:

органами и учреждениями администрации района, участвующими в реализации программы;

отделом по правовой работе администрации района - в части соответствия полномочий поставленной цели действующему законодательству, правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации программы;

финансово-экономическим управлением администрации района - в части выполнения требований, предъявляемых к разработке проекта программы, определения целей и задач программы и показателей, характеризующих 
их достижение, определения возможного перечня отдельных мероприятий программ и подпрограмм, цели которых направлены на достижение задач программы, определения возможного перечня мероприятий подпрограммы и показателей, характеризующих достижение целей подпрограмм, соответствия планируемых бюджетных расходов бюджетной классификации, условий софинансирования при наличии таковых, форму финансового обеспечения, порядок расходования бюджетных средств.

    - К проекту постановления прилагается пояснительная записка по форме, согласно Приложению 13 к настоящему Порядку.

  - Ответственный исполнитель представляет проект постановления на согласование в финансово-экономическое управление района, предварительно согласовав его с соисполнителями программы, а также в случае, если проект постановления предусматривает приобретение (прекращение) права муниципальной собственности Шарыповского района либо права хозяйственного ведения или оперативного управления на имущество муниципальной собственности района, - с отделом земельных и имущественных отношений администрации Шарыповского района, в случае, если проект постановления предусматривает строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Шарыповского района, - муниципальным казенным учреждением «Управление службы заказчика» Шарыповского района, в случае, если проект постановления предусматривает реализацию инвестиционных проектов, - с отделом инвестиций и развития предпринимательства администрации Шарыповского района.

Отдел земельных и имущественных отношений администрации Шарыповского района, муниципальное казенное учреждение «Управление службы заказчика» Шарыповского района, отдел инвестиций и развития предпринимательства администрации Шарыповского района в течение пяти рабочих дней с момента поступления согласовывают проект постановления либо готовят к нему замечания. Финансово-экономическое управление района в течение десяти рабочих дней с момента поступления согласовывает проект постановления либо готовит к нему замечания.

Кроме того, проект программы направляется ответственным исполнителем на рассмотрение в Контрольно-счетный орган Шарыповского района для проведения финансово-экономической экспертизы и подготовки заключения.

Проект постановления, предусматривающий утверждение программы, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года 
или изменения в действующую программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, согласованный в установленном порядке, вносится ответственным исполнителем на рассмотрение в комиссию в срок до 10 ноября текущего года.

  - Проект постановления подлежит публичному обсуждению в соответствии с Постановлением администрации района от 30.12.2011 № 1061-п «Об утверждении Порядка проведения публичного обсуждения проектов муниципальных целевых программ».

Проект постановления подлежит утверждению администрацией района в срок не позднее трех месяцев со дня вступления решения о бюджете в силу.

4. Требования к содержанию программы

  - Программы разрабатываются исходя из приоритетов государственной политики и направлений деятельности органов местного самоуправления района на соответствующий период, нормативно-правовых актов РФ и Красноярского края, правовых актов Шарыповского района.

  - Программа разрабатывается ответственным исполнителем и содержит:

- паспорт программы по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, включающий в себя:

наименование программы;

основания для разработки программы;

ответственного исполнителя программы;

соисполнителей программы;

перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы;

цели программы;

задачи программы;

этапы и сроки реализации программы;

## перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации;

## информацию по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации программы;

## перечень объектов  недвижимого имущества муниципальной собственности района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению;

- характеристику текущего состояния соответствующей сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития района;

- приоритеты и цели социально-экономического развития в соответствующей сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы;

- механизм реализации отдельных мероприятий программы (описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации отдельных мероприятий программы, критерии выбора исполнителей и (или) критерии отбора поселений района, критерии выбора получателей муниципальных услуг) или ссылку на нормативный правовой акт, регламентирующий реализацию соответствующих мероприятий;

- прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории Шарыповского района;

- перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов;

- информацию о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам по форме согласно приложению 3 
к настоящему Порядку;

- информацию о планируемых объемах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

- информацию о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального и краевого бюджетов по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

- прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания районными муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей муниципальных заданий представляется по районным муниципальным учреждениям, в отношении которых ответственный исполнитель (соисполнитель) программы осуществляет функции и полномочия учредителя, по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку);

- информацию о мероприятиях, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, направленных на достижение целей и задач программы, - в случае, если программа предусматривает реализацию соответствующих мероприятий.

4.2.1. Ответственный исполнитель программы может дополнить программу иной информацией (в том числе в форме приложений), необходимой для реализации программы.

4.3. Целевые показатели и показатели результативности программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей программы, а также:

## отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация программы;

## иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое, в том числе, по официально утвержденным методикам и (или) определяемое на основе данных статистического наблюдения;

## непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации программ.

## По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетными направлениями деятельности органов местного самоуправления района, суммарное значение весовых критериев должно равняться единице.

## 4.4. Подпрограммы оформляются в соответствии с рекомендованным макетом подпрограммы, реализуемой в рамках программы, по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку, и утверждаются в виде отдельных приложений к программе.

# 5. Реализация и контроль за ходом выполнения программы

5.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем программы.

Ответственный исполнитель программы несет ответственность 
за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

5.2. Ответственным исполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем;

координация деятельности соисполнителей программы, в ходе реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм;

непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем;

подготовка отчетов о реализации программы.

5.3. Соисполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых соисполнителем;

координация исполнения отдельных мероприятий программы 
и мероприятий подпрограмм, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм;

подготовка отчетов о реализации отдельных мероприятий программы 
и мероприятий подпрограмм и направление их ответственному исполнителю.

5.4. Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд района и нужд иных заказчиков, предполагая субсидии районным муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, субсидии иным юридическим лицам, бюджетных ассигнований на капитальные вложения, реализации мер муниципальной поддержки и в иных формах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 5.5. Ответственный исполнитель для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

## Соисполнители программы по запросу ответственного исполнителя программы представляют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы, реализуемых соисполнителем, в сроки и по форме, установленной ответственным исполнителем программы.

## 5.6. Отчеты о реализации программы представляются ответственным исполнителем программы в финансово-экономическое управление администрации района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложениям 8 - 11 к настоящему Порядку.

## 5.7. Годовой отчет о ходе реализации программы формируется ответственным исполнителем программы с учетом информации, полученной 
от соисполнителей программы.

## Согласованный с соисполнителями программы годовой отчет представляется в финансово-экономическое управление администрации района и Комиссию до 1 марта года, следующего за отчетным.

## 5.8. Годовой отчет содержит:

## информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние;

## сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы и подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

## информацию о целевых показателях и показателях результативности, 
о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей 
по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку;

## информацию о запланированных, но не достигнутых результатах 
с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин);

## описание результатов реализации отдельных мероприятий программы 
и подпрограмм в отчетном году;

## перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм 
и отдельных мероприятий программ (из числа предусмотренных к реализации 
в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

## анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших 
на их реализацию (не реализацию);

## информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы 
и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений 
(с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку;

## информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых 
и фактических значений по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку;

## информацию по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности района, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в программу, по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку;

## информацию об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, по форме согласно приложению 12 к настоящему Порядку;

## информацию о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий;

## конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат 
и результатов при реализации программы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

## По отдельным запросам финансово-экономического управления администрации района ответственным исполнителем и соисполнителями программы представляется дополнительная и (или) уточненная информация о ходе реализации программы.

5.9. Годовой отчет в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя 
в сети Интернет.

5.10. Финансово-экономическое управление администрации района  ежегодно до 1 июня текущего года, представляет в администрацию района  сводный годовой отчет о ходе реализации программ за отчетный год и размещает на Шарыповском районном портале с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.shr24.ru

Приложение № 1

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского района, их формировании и реализации

# Перечень

муниципальных программ Шарыповского района

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Соисполнители муниципальной программы | Перечень подпрограмм муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

() - состав соисполнителей муниципальной программы может быть уточнён в рамках подготовки проекта муниципальной программы

() – перечень подпрограмм муниципальной программы может быть дополнен в рамках подготовки проекта муниципальной программы

## Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского района, их формировании и реализации

Паспорт

муниципальной программы Шарыповского района

Наименование муниципальной программы

Основания для разработки муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Соисполнители муниципальной программы

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

## Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации  (приложение 1, 2 к настоящему паспорту)

Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы

Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению (приложение 3 к настоящему паспорту)

### Приложение № 1

### к Паспорту муниципальной программы Шарыповского района

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подпрограмма 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Подпрограмма 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям, задачам и мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                                                                                                                            Ф.И.О

### Приложение № 2

### к Паспорту муниципальной  программы Шарыповского района

Значения целевых показателей

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Плановый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | Цель |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                                                                                                                            Ф.И.О

### Приложение № 3

к Паспорту муниципальной программы Шарыповского района

Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Шарыповского района,

подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

| № п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта <*> | Вид ассигнований (инвестиции, субсидии) | Годы строительства (приобретения) <***> | Остаток стоимости объекта в ценах контрактов <****> | Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности района, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отчетный финансовый год | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... | ... |
| Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 1 <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 2 <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главному распорядителю 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 1 <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 1 <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указываются наименование объекта согласно разработанной проектной документации (заданию на разработку проектной документации) либо основные характеристики объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению.

<**> В качестве заказчика выступают органы администрации района, муниципальные казенные учреждения, осуществляющие исполнительно-распорядительные полномочия органов местного самоуправления и являющиеся получателями средств районного бюджета и самостоятельно осуществляющие бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Шарыповского района, либо районные муниципальные бюджетные и автономные учреждения, районные унитарные предприятия, которым органами администрации района на безвозмездной основе на основании соглашений переданы полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Шарыповского района муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, а также являющиеся получателями субсидии из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Шарыповского района или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Шарыповского района.

<***> Срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта и ввода его в эксплуатацию либо срок приобретения объекта.

<****> При разработке проектной документации ориентировочно.

### Приложение № 3

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского района, их формировании и реализации

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Шарыповского района

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы (руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | текущий финансо-вый год | очередной финансовый год | первый год плано-вого периода | второй год плано-вого периода | Итого на период |
| Муниципальная программа |  | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма n |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (руб.), годы |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | текущий финансо-вый год | очередной год | первый год плано-вого периода | второй год плано-вого периода | Итого на период |
| Отдельное мероприятие программы 1 |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие программы 2 |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                                                                                                                            Ф.И.О

### Приложение № 4

### к Порядку принятия решений

### о разработке муниципальных программ Шарыповского района,

### их формировании и реализации

### Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

### рублей

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия | Отчетный финансо-вый год | Текущий финансо-вый год | Очеред-ной финан-совый год | Первый год планово-го периода | Второй год планово-го периода | Оценка эффекта от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие программы 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие программы n |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |

### Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского района, их формировании и реализации

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Шарыповского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий финансо-вый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |  |
|  |  |  | текущий финансо-вый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                                                                                                                            Ф.И.О

### Приложение № 6

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных  программ Шарыповского района, их формировании и реализации

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

| Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  |  |  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчетный финансо-вый год | Текущий финансо-вый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Отчетный финансо-вый год | Текущий финансо-вый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельные мероприятия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                                                                                                                            Ф.И.О

Приложение № 7

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского района, их формировании и реализации

Макет подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ Шарыповского района

# 1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы.

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма.

Орган администрации района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы).

Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы.

Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы)

Целевые индикаторы (целевые индикаторы должны соответствовать поставленным целям подпрограммы);

Сроки реализации подпрограммы;

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы;

Система организации контроля за исполнением подпрограммы.

# 2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

При постановке общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы, отражаются:

объективные показатели, характеризующие положение дел;

тенденции развития ситуации и возможные последствия;

анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование;

перечень и характеристика решаемых задач;

промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Раздел содержит:

обоснование выбора мероприятий подпрограммы;

функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий;

достижимость и измеряемость поставленной цели с указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ Шарыповского района.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации подпрограммы;

критерии выбора исполнителей и (или) критерии отбора поселений района для реализации мероприятий подпрограммы;

критерии выбора получателей муниципальных услуг.

В случае наличия нормативного правового акта, регламентирующего реализацию соответствующих мероприятий, приводится ссылка на соответствующий нормативный правовой акт.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает:

порядок осуществления текущего контроля за ходом реализации подпрограммы внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля за использованием средств районного бюджета;

определение сроков и ответственных за подготовку и представление отчетных данных.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы предусматривает:

планируемое изменение показателей, характеризующих уровень развития соответствующей сферы;

изменение состояния окружающей среды (для подпрограмм, содержащих мероприятия, направленные на изменение окружающей среды).

2.6. Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы, в том числе мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, включает в себя перечень мероприятий подпрограммы с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования, всего и с разбивкой по годам.

Перечень мероприятий подпрограммы оформляется в соответствии с приложением № 2 к настоящему Макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ Шарыповского района.

Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, оформляется в соответствии с приложением № 3 к настоящему макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ Шарыповского района.

Приложение № 1

к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ Шарыповского района

# Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор n |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                                                                                                                            Ф.И.О

Приложение № 2

к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ Шарыповского района

# Перечень мероприятий подпрограммы

| Цели, задачи, мероприятия подпрогораммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы (руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |  |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие n.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие n.n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                                                                                                                                Ф.И.О

Приложение № 3

к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ Шарыповского района

# Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной,

# научно-технической и инновационной деятельности

(руб.)

| № п/п | Цель, задача, мероприятия | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Оценка эффекта от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие n |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача n |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие n |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                                                                                                                            Ф.И.О

Приложение № 13

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского района, их формировании и реализации

Пояснительная записка к проекту программы

| Обоснование необходимости принятия предполагаемого решения | Характеристика целей и задач | Финансово-экономическое обоснование (в случае, если требуются дополнительные материалы и иные затраты) |
| --- | --- | --- |

Руководитель 									Подпись