51-р

10.02.2016

О разработке стратегии социально-экономического

развития Шарыповского района до 2030 года

С целью проведения необходимых мероприятий по подготовке проекта стратегии социально-экономического развития Шарыповского района до 2030 года, в соответствии с Распоряжением администрации Шарыповского района от 19.10.2015 № 316-р «Об утверждении плана подготовки документов стратегического планирования Шарыповского района», Постановлением администрации Шарыповского района от 20.10.2015 № 592-п «Об утверждении правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Шарыповского района», Постановлением администрации Шарыповского района от 20.10.2015 № 593-п «О внесении изменений в Постановление администрации района от 18.02.2009 № 113-п «О создании экономического совета при главе Шарыповского района», руководствуясь ст. 19 Устава Шарыповского района,

- Утвердить План разработки проекта стратегии социально-экономического развития Шарыповского района до 2030 года (далее – Стратегия) согласно приложению.

- Поручить Экономическому совету при главе Шарыповского района:

- обеспечить организацию своевременной и качественной подготовки проекта Стратегии в сроки согласно утвержденному Плану;

- подготовить проект Стратегии для внесения в Шарыповский районный Совет депутатов в срок до 01 декабря 2016 года.

- Возложить организацию работ по разработке проекта Стратегии на финансово-экономическое управление администрации Шарыповского района.

- Руководителям органов администрации Шарыповского района и учреждений, осуществляющих исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий органов местного самоуправления:

- под личную ответственность  обеспечить проведение необходимой работы и организационных мероприятий, связанных с подготовкой проекта соответствующих разделов Стратегии;

- в срок до 01.03.2016 года представить в финансово-экономическое управление района перечень должностных лиц, ответственных за разработку соответствующих разделов проекта Стратегии.

- Пресс-службе администрации Шарыповского района (Горбиковой Н.Г.) через средства массовой информации  постоянно информировать население района о ходе работы по разработке проекта Стратегии.

- Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

- Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава района                                 	      					  Г.В. Качаев

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  администрации

Шарыповского района

от «___»_____20__  №___

План разработки проекта

стратегии социально-экономического развития Шарыповского района до 2030 года

| Наименование работ |  | Срок выполнения |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГНОЗНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП |  |  |  |  |
| - Социально-экономическое развитие Шарыповского района в сравнении с муниципальными образованиями западной группы Красноярского края и средне краевым социально-экономическим развитием за период с 2010 – 2014 годы с указанием основных проблем и преимуществ дальнейшего развития района в соответствующих сферах: |  |  |  |  |
| 1.1. Экономическая сфера |  |  |  |  |
| 1.1.1. Промышленность района |  |  | Фахрутдинова Г.И. Заместитель главы района, руководитель ФЭУ АШР |  |
| 1.1.2. Инвестиционная деятельность и предпринимательство |  | до 01.05.2016 | Деменев Ю.А. Руководитель аппарата администрации района |  |
| - 1.1.3. Ресурсный потенциал и сельское хозяйство |  | до 01.05.2016 | Тезикова М.Н. Начальник отдела градостроительства и имущественных отношений Поддубков М.В. Начальник отдела сельского хозяйства |  |
| - 1.1.4. Окружающая среда и экологическая ситуация в районе |  | до 01.05.2016 | Тезикова М.Н. Начальник отдела градостроительства и имущественных отношений |  |
| - 1.1.5. Туристическая деятельность |  | до 01.05.2016 | Агуленко Л.В. Руководитель МКУ «Управление спорта, туризма и молодежной политики» Шарыповского района |  |
| - 1.2. Социальная сфера |  |  |  |  |
| - 1.2.1. Демографическая ситуация, рынок труда и уровень жизни населения |  | до 01.05.2016 | Фахрутдинова Г.И. Заместитель главы района, руководитель ФЭУ АШР |  |
| 1.2.2. Образование |  | до 01.05.2016 | Полежаев Д.А. Руководитель МКУ «Управление образования» Шарыповского района |  |
| 1.2.3. Культура |  | до 01.05.2016 | Байриева М.М. Руководитель МКУ «Управление культуры и муниципального архива» Шарыповского района |  |
| 1.2.4. Молодежная политика и спорт |  | до 01.05.2016 | Агуленко Л.В. Руководитель МКУ «Управление спорта, туризма и молодежной политики» Шарыповского района |  |
| 1.2.5. Обеспечение безопасности населения |  | до 01.05.2016 | Белоусов С.П. Главный специалист по вопросам безопасности района, ГО, ЧС и пожарной безопасности |  |
| 1.3. Инфраструктура района |  |  |  |  |
| 1.3.1. Инженерная инфраструктура, жилищное строительство и транспорт |  | до 01.05.2016 | Герилович И.И. Руководитель МКУ «Управление службы заказчика» Шарыповского района |  |
| 1.3.2. Муниципальная собственность, архитектура и градостроительство |  | до 01.05.2016 | Тезикова М.Н. Начальник отдела градостроительства и имущественных отношений |  |
| 1.4. Бюджет Шарыповского района |  | до 01.05.2016 | Фахрутдинова Г.И. Заместитель главы района, руководитель ФЭУ АШР |  |
| - Действующие и перспективные программы и проекты в соответствующих сферах |  | до 01.05.2016 | Руководители органов администрации Шарыповского района и учреждений, осуществляющих полномочия органов местного самоуправления |  |
| ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ |  |  |  |  |
| - Формирование приоритетов стратегии в соответствующих сферах | до 01.05.2016 |  | Руководители органов администрации Шарыповского района и учреждений, осуществляющих полномочия органов местного самоуправления |  |
| - Формирование стратегических целей |  |  |  |  |
| - Выбор показателей и результатов достижения каждой цели |  |  |  |  |
| - Определение задач для достижения каждой цели |  |  |  |  |
| - Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации соответствующих стратегических целей |  |  |  |  |
| - Определение миссии Стратегии | до 01.06.2016 |  | Экономический совет при главе Шарыповского района |  |
| - Выбор стратегических приоритетов и целей |  |  |  |  |
| - Оформление проекта Стратегии | до 01.08.2016 |  | Фахрутдинова Г.И. Заместитель главы района, руководитель ФЭУ АШР |  |
| ЭТАП УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |
| - Согласование проекта Стратегии |  | Август-сентябрь | Фахрутдинова Г.И. Заместитель главы района, руководитель ФЭУ АШР |  |
| - Внесение проекта Стратегии в районный Совет депутатов |  | 01.12.2016 | Деменев Е.А. Руководитель аппарата администрации района |  |
| - Проведение социального опроса на официальном сайте Шарыповского района по предложенному проекту Стратегии |  | 28.12.2016 | Фахрутдинова Г.И. Заместитель главы района, руководитель ФЭУ АШР |  |
| - Рассмотрение проекта Стратегии на публичных слушаниях |  | 28.12.2016 | Фахрутдинова Г.И. Заместитель главы района, руководитель ФЭУ АШР |  |
| - Утверждение Стратегии районным Советом Депутатов |  | до 01.01.2017 | Варжинская Т.В. Председатель районного Совета депутатов |  |