АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОАЛТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШАРЫПОВСКИЙ РАЙОН

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27  июня  2013г.                                   с. Новоалтатка                                                    № 44-п

О плане мероприятий в рамках

перехода к программному бюджету

С целью реализации положений Федерального Закона от 07.05.2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», руководствуясь статьей  19  Устава Новоалтатского сельсовета Шарыповского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать Рабочую группу по организации работы по переходу на программный бюджет в составе согласно приложению 1.

- Утвердить План перехода на программный бюджет согласно приложению 2.

- Организацию работы по переходу на программный бюджет возложить на главного бухгалтера администрации Новоалтатского сельсовета С.Б. Тепляшину.

- Должностным лицам администрации сельсовета и муниципальных учреждений под личную ответственность  обеспечить проведение организационных мероприятий, связанных с переходом на программный бюджет.

- Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельсовета                                 	                                      С.В. Вшивков

Приложение  1

к Постановлению  администрации

Новоалтатского сельсовета

от 27.06.2013г. № 44-п

Состав рабочей группы

по организации работы по переходу на программный бюджет

| Вшивков Сергей Васильевич | Глава Новоалтатского сельсовета – руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Шевырина Ирина Васильевна | Заместитель главы администрации сельсовета – заместитель руководителя рабочей группы |
| Тепляшина Светлана Борисовна | Главный бухгалтер администрации Новоалтатского сельсовета – заместитель руководителя рабочей группы |
| Орленко Оксана Юрьевна | Специалист 1 категории - экономист – секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |
| Крумко Галина Васильевна | Директор МБУК «Новоалтатская ЦКС» |
| Долженко Наталья Васильевна | Специалист 2 категории по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Новоалтатского сельсовета |
| Третьякова Галина Петровна | Специалист 2 категории – бухгалтер администрации Новоалтатского сельсовета |

Приложение  2

к Постановлению  администрации

Новоалтатского сельсовета

от 27.06.2013г. № 44-п

План

мероприятий по переходу на программный бюджет

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Итоговый документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в Решение сельского Совета депутатов от 15.04.2010 года № 2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Новоалтатском сельсовете»: |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта Решения | до 01.09.2013 | администрация Новоалтатского сельсовета | проект Решения |
| 1.2. | Согласование и внесение проекта Решения в сельский Совет депутатов | до 10.09.2013 | администрация Новоалтатского сельсовета | письмо о внесении проекта Решения |
| 2. | Внесение изменений в Постановление администрации сельсовета от 28.12.2012 года № 139-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ» (далее – проект Постановления) |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проекта Постановления и направление на рассмотрение членам рабочей группы | до 05.07.2013 | администрация Новоалтатского сельсовета | проект Постановления |
| 2.2. | Формирование и направление предложений в проект Постановления | до 10.07.2013 | члены рабочей группы | дополнения в проект Постановления |
| 2.3. | Принятие проекта Постановления | до 20.07.2013 | администрация Новоалтатского сельсовета | Постановление администрации сельсовета |
| 3. | Разработка, согласование и утверждение Постановлением администрации сельсовета «Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных целевых программ» (далее – проект Постановления) |  |  |  |
| 3.1. | Разработка проекта Постановления и направление на рассмотрение членам рабочей группы | до 20.07.2013 | администрация Новоалтатского сельсовета | проект Постановления |
| 3.2. | Формирование и направление предложений в проект Постановления | до 25.07.2013 | члены рабочей группы | дополнения в проект Постановления |
| 3.3. | Принятие проекта Постановления | до 30.07.2013 | администрация Новоалтатского сельсовета | Постановление администрации сельсовета |
| 4. | Утверждение перечня муниципальных программ Новоалтатского сельсовета на 2014 год и плановый период |  |  |  |
| 4.1. | Разработка и направление на рассмотрение членам рабочей группы проекта Распоряжения об утверждении Перечня муниципальных программ на 2014 год и плановый период | до 15.07.2013 | администрация Новоалтатского сельсовета | проект Распоряжения администрации сельсовета |
| 4.2. | Формирование и направление предложений в проект Распоряжения об утверждении Перечня муниципальных программ на 2014 год и плановый период | до 20.07.2013 | члены рабочей группы | дополнения в проект Распоряжения |
| 4.3. | Рассмотрение на постоянной комиссии по бюджету и планированию на очередной финансовый год и плановый период перечня муниципальных программ, утверждаемых на 2014 год и плановый период | до 28.07.2013 | администрация Новоалтатского сельсовета | протокол комиссии |
| 4.4. | Утверждение Перечня муниципальных программ на 2014 год и плановый период | 01.08.2013 | администрация Новоалтатского сельсовета | Распоряжение администрации сельсовета |
| 5. | Утверждение муниципальных программ Новоалтатского сельсовета на 2014 год и плановый период |  |  |  |
| 5.1. | Разработка муниципальных программ, утверждаемых на 2014 год и плановый период | до 01.09.2013 | администрация Новоалтатского сельсовета | проект муниципальной программы |
| 5.2. | Рассмотрение на постоянной комиссии по бюджету и планированию на очередной финансовый год и плановый период проектов муниципальных программ, утверждаемых на 2014 год и плановый период | до 10.10.2013 | администрация Новоалтатского сельсовета | согласованный проект муниципальной программы |
| 5.3. | Утверждение проектов муниципальных программ на 2014 год и плановый период | до 15.10.2013 | администрация Новоалтатского сельсовета | Постановление администрации сельсовета об утверждении муниципальной программы |