Приложение

к постановлению администрации Новоалтатского сельсовета

от 26.07.2013г. № 53-п

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Новоалтатского сельсовета, их формировании и реализации

- Общие положения

1.1.Настоящий порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Новоалтатского сельсовета, их формировании и реализации (далее - Порядок) устанавливает этапы и правила разработки, формирования 
и механизм реализации муниципальных программ Новоалтатского сельсовета.

1.2. В целях настоящего Порядка под муниципальной программой Новоалтатского сельсовета понимается документ, определяющий цели и задачи, направленные на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности, и содержащий систему мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, а также меры по управлению муниципальной собственностью Новоалтатского сельсовета.

1.3. Муниципальная программа Новоалтатского сельсовета (далее - программа) направлена на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Новоалтатского сельсовета, повышение результативности расходов бюджета поселения.

1.4. Программы разрабатываются не менее чем на три года.

1.5. Методическое руководство и координацию при разработке и реализации программ осуществляет администрация сельсовета.

1.6. Программа включает в себя подпрограммы и отдельные мероприятия программы, реализуемые администрацией сельсовета, осуществляющей исполнительно-распорядительные полномочия органов местного самоуправления (далее – администрация сельсовета) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края, правовыми актами Новоалтатского сельсовета.

1.7. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия 
и термины:

подпрограмма - система мероприятий программы, направленная
на решение конкретной задачи программы, взаимоувязанная системой показателей, сроков осуществления и ресурсами с программой;

отдельное мероприятие программы – значительное мероприятие программы, направленное на решение конкретной задачи программы;

ответственный исполнитель, соисполнитель программы - администрация сельсовета, определенная в соответствии с перечнем программ, утвержденным распоряжением администрации сельсовета, в качестве ответственного исполнителя, соисполнителя программы, и осуществляющая текущее управление реализацией программы и отдельных мероприятий программы, а также, в случаях, предусмотренных программой, осуществляющая функции соисполнителя программы в части реализации отдельных подпрограмм программы;

основные параметры программы - лимиты бюджетных ассигнований 
на реализацию программы в целом, плановые значения целевых показателей 
и показателей результативности программы, сроки исполнения отдельных мероприятий программы и подпрограмм.

# 2. Принятие решений о разработке программ

2.1. Инициаторами предложений о разработке новой программы, предлагаемой к реализации с очередного финансового года, могут выступать органы местного самоуправления поселений, юридические и физические лица, непосредственно заинтересованные в программной разработке.

2.2. Предложения о разработке программы, предлагаемой к реализации 
с очередного финансового года, направляются в администрацию сельсовета,            не позднее 1 марта текущего года.

2.3. Отбор предложений для их решения на уровне бюджета поселения посредством разработки и реализации программы осуществляется администрацией сельсовета, получившей предложения  по следующим критериям:

соответствие приоритетам социально-экономического развития Российской Федерации и основным направлениям деятельности Правительства Российской Федерации;

соответствие приоритетам социально-экономического развития Красноярского края;

соответствие прогнозу социально-экономического развития территории Новоалтатского сельсовета;

соответствие полномочиям органов местного самоуправления поселения согласно действующему законодательству;

значимость проблемы;

направленность на реформирование соответствующей сферы, достижение качественно нового уровня развития.

2.4. Администрация сельсовета с учетом полученных предложений проводит разработку, обоснование концепции программы, согласовывает концепцию с Главой сельсовета.

2.5.Концепция программы должна содержать:

определение приоритетов государственной политики и направлений деятельности органов местного самоуправления в соответствующей сфере, охватываемой программой;

определение основных проблем в соответствующей сфере, охватываемой программой, включая анализ причин их возникновения и целесообразности их решения в рамках программы;

определение перечня основных направлений решения проблем, обозначенных в программе;

определение целей и задач программы и показателей, характеризующих 
достижение целей и задач;

определение возможного перечня отдельных мероприятий программ и подпрограмм, цели которых направлены на достижение задач программы;

определение возможного перечня мероприятий подпрограммы и показателей, характеризующих достижение целей подпрограмм;

определение возможного перечня мер нормативно-правового регулирования;

определение и оценку возможных рисков при реализации программы;

определение объемов бюджетных ассигнований программы, с выделением бюджетных ассигнований, направленных на реализацию отдельных мероприятий программы, подпрограмм, а также бюджетных ассигнований, направленных на финансирование объектов капитального строительства.

2.6. Администрация сельсовета рассматривает представленные концепции, подготавливает заключения на их соответствие п. 2.5. настоящего Порядка и в срок до 15 июля текущего года направляет в постоянную комиссию по бюджету и планированию на очередной финансовый год и плановый период (далее - Комиссия) для рассмотрения.

Концепции программ подлежат рассмотрению на заседании Комиссии 
в срок до 25 июля текущего года.

2.7. На основе концепций программ, рассмотренных комиссией, администрация сельсовета формирует перечень программ, предлагаемых к реализации начиная 
с очередного финансового года, за исключением перечня программ, предлагаемых к реализации с 01.01.2014 года, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и в срок до 1 июля текущего года вносит 
на утверждение в администрацию сельсовета.

Подготовка проекта распоряжения администрации сельсовета
о внесении изменений в перечень программ, утвержденный распоряжением администрации сельсовета, осуществляется администрацией сельсовета в случаях изменения ответственного исполнителя программы, состава соисполнителей программы, основных направлений реализации программы (в том числе подпрограмм, программно-целевых инструментов).

Перечень муниципальных программ, предлагаемых к реализации 
с 01.01.2014 года, разрабатывается администрацией сельсовета                                        с учетом предложений комиссии, и в срок 
до 01.08.2013 года вносится на утверждение в администрацию сельсовета.

# 3. Разработка программы, внесение в нее изменений

  - Перечень программ, утвержденный распоряжением администрации сельсовета, является основанием для разработки проекта программы.

  - Проект программы должен быть разработан в соответствии 
с рассмотренной комиссией концепцией программы, а в случае наличия замечаний - с учетом замечаний к концепции программы.

Проект программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы разрабатываются в рамках лимитов бюджетных ассигнований, доведенных администрацией сельсовета на реализацию программы.

Подготовка изменений в действующие программы осуществляется 
по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Главы сельсовета,  в том числе по результатам мониторинга реализации программ.

  - Ответственный исполнитель несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и согласование проекта постановления администрации сельсовета об утверждении программы или о внесении изменений в действующую программу (далее - проект программы).

  - Ответственный исполнитель программы осуществляет разработку проекта программы в соответствии с требованиями к содержанию программы, установленными настоящим Порядком.

Ответственный исполнитель программы обеспечивает проведение процедуры согласования проекта постановления в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству, утвержденной постановлением администрации сельсовета от 28.12.2010 года  № 133 – п «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в администрации Новоалтатского сельсовета».

  - Ответственный исполнитель представляет проект постановления на согласование в администрацию сельсовета, предварительно согласовав его с соисполнителями программы, а также со специалистом по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации сельсовета в случае, если проект постановления предусматривает приобретение (прекращение) права муниципальной собственности сельсовета, либо права хозяйственного ведения или оперативного управления на имущество муниципальной собственности сельсовета.

Администрация сельсовета в течение десяти рабочих дней с момента поступления согласовывает проект постановления либо готовит к нему замечания.

Проект постановления, предусматривающий утверждение программы, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года 
или изменения в действующую программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период, согласованный в установленном порядке, вносится ответственным исполнителем на рассмотрение в комиссию в срок до 1 сентября текущего года.

  - Проект постановления, предусматривающий утверждение программы, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года или изменения в действующие программы в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период, представляется ответственным исполнителем в срок 
до 15 октября текущего года на утверждение в администрацию сельсовета.

  - Проект постановления подлежит утверждению администрацией сельсовета в срок не позднее 30 октября текущего года.

  - В течение текущего финансового года допускается внесение 
в действующую программу изменений за исключением изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Внесение в действующую программу изменений, указанных в настоящем пункте, осуществляется в соответствии с пунктами 3.3. – 3.9. настоящего Порядка.

4. Требования к содержанию программы

  - Программы разрабатываются исходя из приоритетов государственной политики и направлений деятельности органов местного самоуправления поселения на соответствующий период, нормативно-правовых актов РФ и Красноярского края, правовых актов Новоалтатского сельсовета.

  - Программа разрабатывается ответственным исполнителем и содержит:

- паспорт программы по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, включающий в себя:

наименование программы;

основания для разработки программы;

ответственного исполнителя программы;

соисполнителей программы;

перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы;

цели программы;

задачи программы;

этапы и сроки реализации программы;

## перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации;

## информацию по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации программы;

перечень объектов капитального строительства;

- характеристику текущего состояния соответствующей сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития территории сельсовета и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы;

- приоритеты и цели социально-экономического развития в соответствующей сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы;

- механизм реализации отдельных мероприятий программы (описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации отдельных мероприятий программы; последовательность выполнения отдельных мероприятий программы, их взаимоувязанность; критерии выбора исполнителей; критерии выбора получателей муниципальных услуг) или ссылку на нормативный акт, регламентирующий реализацию соответствующих мероприятий;

- прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории сельсовета;

- перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов;

- информацию о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам по форме согласно приложению 3 
к настоящему Порядку;

- информацию о планируемых объемах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

- информацию о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого и бюджета поселения, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

- прогноз сводных показателей муниципальных заданий, по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

## 4.3. Целевые показатели и показатели результативности программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей программы, а также:

## отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация программы;

иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое по официально утвержденным методикам и (или) определяемое на основе данных статистического наблюдения;

## непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации программ.

## По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетными направлениями деятельности органов местного самоуправления поселения, суммарное значение весовых критериев должно равняться единице.

## 4.4. Подпрограммы оформляются в соответствии с рекомендованным макетом подпрограммы, реализуемой в рамках программы, по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку, и утверждаются в виде отдельных приложений к программе.

# 5. Реализация и контроль за ходом выполнения программы

5.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем программы.

Ответственный исполнитель программы несет ответственность 
за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

5.2. Ответственным исполнителем, соисполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей, соисполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем, соисполнителем;

координация деятельности соисполнителей программы, в ходе реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм;

непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем;

подготовка отчетов о реализации программы.

5.3. Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд сельсовета и нужд иных заказчиков, предполагая субсидии муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, субсидии иным юридическим лицам и в иных формах
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 5.4. Ответственный исполнитель для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

## 5.5. Отчеты о реализации программы представляются ответственным исполнителем программы Главе сельсовета ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложениям 8 - 11 к настоящему Порядку.

## 5.6. Годовой отчет о ходе реализации программы формируется ответственным исполнителем.

## Годовой отчет представляется Главе сельсовета и Комиссию до 1 марта года, следующего за отчетным.

## 5.7. Годовой отчет содержит:

## информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние;

## сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы и подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

## информацию о целевых показателях и показателях результативности, 
о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей
по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку;

## информацию о запланированных, но не достигнутых результатах 
с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин);

## описание результатов реализации отдельных мероприятий программы 
и подпрограмм в отчетном году;

## перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм 
и отдельных мероприятий программ (из числа предусмотренных к реализации 
в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

## анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших 
на их реализацию (не реализацию);

## информацию об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы 
и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений 
по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку;

## информацию об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения и иных средств на реализацию программы с указанием плановых 
и фактических значений по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку;

## расшифровку финансирования по объектам капитального строительства включенным в программу, по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку;

## информацию о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий;

## конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат 
и результатов при реализации программы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению;

## результаты оценки эффективности реализации Программы.

Приложение № 1

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Новоалтатского сельсовета, их формировании и реализации

# Перечень

муниципальных программ Новоалтатского сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Соисполнители муниципальной программы | Основные направления реализации муниципальных программ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

() - состав соисполнителей муниципальной программы может быть уточнён в рамках подготовки проекта муниципальной программы

() –основные направления реализации  муниципальных программ могут быть дополнены в рамках подготовки проекта муниципальной программы

## Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Новоалтатского сельсовета, их формировании и реализации

Паспорт

муниципальной программы Новоалтатского сельсовета

Наименование муниципальной программы

Основания для разработки муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Соисполнители муниципальной программы

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

## Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации (приложение 1, 2                      к настоящему паспорту)

Информацию по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы

Перечень объектов капитального строительства (приложение 3 к настоящему паспорту)

### Приложение № 3

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ  Новоалтатского сельсовета, их формировании и реализации

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Новоалтатского сельсовета

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год плано-вого периода | второй год плано-вого периода | Итого на период |
| Муниципальная программа |  | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма n |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной год | первый год плано-вого периода | второй год плано-вого периода | Итого на период |
| Отдельное мероприятие программы 1 |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие программы 2 |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель            Ф.И.О

### Приложение № 4

### к Порядку принятия решений

### о разработке муниципальных программ Новоалтатского сельсовета, их формировании и реализации

### Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

### тыс. рублей

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия | Отчетный финансо-вый год | Текущий финансо-вый год | Очеред-ной финан-совый год | Первый год планово-го периода | Второй год планово-го периода | Оценка эффекта от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие программы 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие программы n |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |

### Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Новоалтатского сельсовета, их формировании и реализации

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Новоалтатского сельсовета с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие программы |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
|  |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Руководитель            Ф.И.О

### Приложение № 6

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных  программ Новоалтатского сельсовета, их формировании и реализации

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

| Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  |  |  | Расходы бюджета поселения на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчетный финансо-вый год | Текущий финансо-вый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Отчетный финансо-вый год | Текущий финансо-вый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельные мероприятия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель            Ф.И.О

Приложение № 7

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Новоалтатского сельсовета, их формировании и реализации

Макет подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ Новоалтатского сельсовета

# 1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

Исполнитель подпрограммы

Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы)

Целевые индикаторы (целевые индикаторы должны соответствовать поставленным целям подпрограммы);

Сроки реализации подпрограммы;

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы;

Система организации контроля за исполнением подпрограммы.

# 2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

При постановке проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы, отражаются:

объективные показатели, характеризующие положение дел;

тенденции развития ситуации и возможные последствия;

анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование;

перечень и характеристика решаемых задач;

промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Раздел содержит:

обоснование выбора мероприятий подпрограммы;

функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий;

достижимость и измеряемость поставленной цели с указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ Новоалтатского сельсовета.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации подпрограммы;

последовательность выполнения мероприятий подпрограммы, их взаимоувязанность;

критерии выбора исполнителей;

критерии выбора получателей муниципальных услуг;

порядок осуществления контроля за эффективным и целевым использованием средств бюджета поселения.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает:

порядок осуществления текущего контроля за ходом реализации подпрограммы;

определение сроков и ответственных за подготовку и представление отчетных данных.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы предусматривает:

планируемое изменение показателей, характеризующих уровень развития соответствующей сферы;

изменение состояния окружающей среды (для подпрограмм, содержащих мероприятия, направленные на изменение окружающей среды).

2.6. Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы включает в себя:

перечень мероприятий подпрограммы с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам.

Перечень мероприятий подпрограммы оформляется в соответствии с приложением № 2 к настоящему Макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ Новоалтатского сельсовета.

2.7.Обоснование финансовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Новоалтатского сельсовета, их формировании и реализации |  |  |
|  | Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы Новоалтатского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | Текущий год |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
|  |  |  |  | 20____ | 20____ |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  | 1-ый год | 2-ой год |  |
|  |  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 2.1.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям и задачам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 9 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Новоалтатского сельсовета, их формировании и реализации |  |  |  |  |  |  |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (расшифровкой по главным ( (с (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета поселения, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) |  | Наименование программы, подпрограммы |  |  |  | Наименовние ГРБС |  |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС |  | Рз Пр |  | ЦСР |  |  | ВР |  |  | 20__ (отчетный год) |  |  |  |  |  | 20 ___ (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - март |  |  |  |  |  | январь - июнь |  |  |  |  |  | январь-сентябрь |  |  | значение на конец года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план | факт |  | план |  |  | факт |  |  | 1-ый год |  | 2-ый год |  |  |  |  |  |  | 2-ой год |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма n |  |  |  |  |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Новоалтатского сельсовета, их формировании и реализации |  |  |  |  |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения и иных средств на реализацию муниципальной программы с указанием плановых и фактических значений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Источники финансирования |  | 20__ (отчетный год) |  |  | 20 ___ (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |  | Примечание |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | январь - март |  |  |  |  | январь - июнь |  |  |  | январь-сентябрь |  |  |  | значение на конец года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  | план |  |  | факт |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  | 1-ый год |  |  | 2-ой год |  |  |  |
| Муниципальная программа |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 1 |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы n |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма n |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |

|  |  | Приложение № 11 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Новоалтатского сельсовета, их формировании и реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в муниципальную программу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за январь - 20__ __ г. (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по:_________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта |  | Ед. измерения |  | Мощность |  | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах ___г.) |  | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  |  | План на 201___год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование за январь - 201__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта |  | по ПСД (в ценах__г.) |  |  | в ценах контракта, всего в том числе |  | федеральный бюджет |  | краевой бюджет |  | бюджет поселения | ввод в действие (квартал) |  | всего, в том числе |  |  | федеральный бюджет |  | краевой бюджет |  | бюджет поселения |  | 17 |  | районный бюджет |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  |  | 18 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение № 1

### к Паспорту муниципальной программы Новоалтатского сельсовета

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подпрограмма 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Подпрограмма 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям, задачам и мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Ф.И.О

### Приложение № 2

### к Паспорту муниципальной  программы Новоалтатского сельсовета

Значения целевых показателей

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Плановый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | Цель |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям |  |  |  |  |  |  |

Руководитель            Ф.И.О

### Приложение № 3

К Паспорту муниципальной программы Новоалтатского сельсовета

Перечень объектов капитального строительства

(за счет всех источников финансирования)

| № п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства | Остаток стоимости строительства вценах контракта* | Объем капитальных вложений, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный финанс-овый год | текущий финансо- вый год | очеред-нойфинансо-вый год | первый год планового периода | второй год планового периода | по годам до ввода объекта |
| Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

(*) - по вновь начинаемым объектам – ориентировочная стоимость объекта

Приложение № 1

к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ Новоалтатского сельсовета

# Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор n |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель            Ф.И.О

Приложение № 2

к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ Новоалтатского сельсовета

# Перечень мероприятий подпрограммы

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |  |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие n.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие n.n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                                                                                                                            Ф.И.О.